豪丰工业园标准电镀厂房

3号楼结构加固工程

招 标 文 件

建设单位：东莞市豪丰环保投资有限公司

招标编号：2019-003

时间：二零一九年三月

投  标  须  知

一、前 附 表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标形式 | 邀请招标 |
| 2 | 投标资格 | - 具有合法的经营资格及独立的法人资格，非联合体； - 具有特种工程（结构补强）资质； - 具有有效的《安全生产许可证》； - 符合政府主管部门相关要求。 |
| 3 | 踏勘现场 | 地点：东莞市麻涌镇豪丰工业园；联系人：梁维嘉；电话：13509002590。 |
| 4 | 招标答疑 | 投标单位须在2019年3 月26日12时前将对招标文件的疑问和建议（如有更优的加固方案）向招标单位书面提出，详见招标文件第三条和附件八。 |
|  |  | 招标单位将于2019年3月27日17时前统一公开答复有关疑问，如有必要，招标单位可酌情调整答复时间。 |
| 5 | 投标文 件递交 | 1、递交地点：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心17楼前台，陈雄风收。 2、递交时间：2019年4月1日15时止，不得提前及迟到。 |
| 6 | 招标信息获取方式 | 招标文件（含补充通知、答疑、修改文件等）的电子版请从网址：work.nanfeng.cn的“采购信息”版下载。电子版只供参考，最终以加盖招标单位公章的纸质文件为准。 |
| 7 | 招标单位联系人及联系方式 | 专业技术答疑联系人：梁维嘉 商务及其它方面联系人：陈雄风 电话号码：13509002590 电话号码：0769-23663666-862 传真号码：0769-23662666 |
| 8 | 其他 | - 本次招标不议价，请勿留议价空间，以免遗憾。 - 招标单位人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害投标单位合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。 3、招标期间，招标单位的唯一官方电子邮箱为：heyuecaigou@163.com，该邮箱负责招标单位电子邮件的收发：投标单位提供电子资料给招标单位时，以该邮箱收到为准（招标文件/采购要求另有规定的，从其规定），发至其他邮箱（如招标单位员工的个人邮箱、QQ等，下同）的，招标单位视为未收到；招标单位如以电子邮件发送招标信息（如通知、表格等）的，亦仅以该邮箱发出的为准。 |

- 工程概况、内容、技术要求、范围、承包方式、工期、保修要求详见附件八和附件九。

三、招标说明

3.1 甲方提供施工用水、用电的具体接驳位置。中标单位自行承担工地现场有关的水、电接线和水电表安装，并须准时交纳水电费。

3.2踏勘现场及招标文件的解释与澄清

3.2.1投标单位必须到工程现场踏勘，认真了解现场建筑物情况、现场通道、周围环境、现有地下管道的位置、储存和施工的工作区域，并检查工地上或邻近的建筑及其他物品等，仔细考虑现场情况对施工的影响及可能影响投标报价和签订合同的一切情况。投标后，投标单位不得以不清楚或未考虑现场实况为由提出增加费用或延长工期的要求。无论是否踏勘现场，投标单位自行承担相关后果。

3.2.2投标单位自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。经招标单位允许后，投标单位方可进入现场和有关场地。投标单位应遵守现场有关管理规定并做好安全防护，由于现场踏勘而引致的人身伤亡、财产及其他损失由投标单位自行承担全部责任，招标单位不承担任何责任。

3.2.3招标单位在踏勘现场时所介绍的工程现场及相关周边环境情况，仅供投标单位编制投标文件时参考，招标单位不对投标单位据此作出的判断和决策负责。

3.2.4投标单位获得招标文件后，若有疑问应按“前附表”的规定向招标单位提出，否则视为投标单位已认可招标文件的全部内容。因此引起的损失由投标单位自行负责。

3.3招标文件解释权归招标单位，若有不一致时，其解释顺序按发出时间的相反顺序。

3.4招标答疑

3.4.1答疑时间、联系人、联系方法详见“前附表”。

3.4.2投标单位若对招标文件有任何疑问（不含技术和图纸疑问）或希望变更部分合同条款（如付款方式、违约责任等，详见附件九），请于“前附表”第3条规定的时间前，以加盖公章的书面形式向招标单位联系人陈雄风提出（可传真），同时将问题的电子版发送至heyuecaigou@163.com。

3.4.3投标单位若对招标文件有技术和图纸疑问或建议（如技术要求、图纸、主材品牌要求等），请于“前附表”第3条规定的时间前，以加盖公章的书面形式向招标单位梁维嘉 提出（可传真），同时将疑问或建议的电子版发送至heyuecaigou@163.com。

3.4.4招标单位在投标单位踏勘现场时所作的说明、介绍及对招标文件的澄清、答疑、说明、补充、解释、变更等，均以招标单位发出的书面内容为准。投标单位因听信招标单位人员的口头内容而造成的损失和后果，由投标单位自行承担。

3.5招标文件的修改

3.5.1无论出于何种原因，招标单位可主动或在答疑时对招标文件进行修改，修改后的内容视为招标文件的组成部分，均以书面形式通知投标单位并对投标单位具有约束力。投标单位收到上述修改通知后，应立即以招标单位提供的格式发送书面回执。

3.5.2投标文件的有效期为投标截止之日起九十天内。在此期限内，投标文件对提交该投标文件的投标单位有约束力，如被授予合同，投标单位不得拒绝。

3.5.3如有必要，招标单位可酌情延后投标截止时间，适用于原定投标截止时间的约定将适用至延后的投标截止时间。

3.6投标文件的装订要求

3.6.1投标文件分两袋封装（技术标书、经济标书各一袋），每种标书一式三份，正本一份，副本二份，加盖骑缝章后密封提交（密封封口加盖公章）。

3.6.2投标文件均须投标单位法人代表（或其授权的委托代理人）亲笔签名并加盖法人公章。

3.7投标保证金

3.7.1投标单位须在2019年3月29日前提交人民币壹万元整作为投标担保至以下账户：

开户名称：东莞市豪丰环保投资有限公司

开户银行：中国银行东莞东城支行

银行帐号：732857749498

3.7.2投标单位送交投标文件给招标单位后，在投标截止时间前撤回投标的，须交投标保证金的50%给招标单位作为补偿费。

3.7.3若投标单位存在下列行为之一，招标单位可没收其投标保证金，因此造成的招标单位损失由投标单位承担：

3.7.3.1弄虚作假或与其他投标单位串通骗取中标；

3.7.3.2投标截止日至投标有效期终止日期间撤销其投标文件；

3.7.3.3因中标单位过错被废除授标；

3.7.3.4在投标期间向有关人员行贿或以其它手段谋取不正当利益；

3.7.3.5法律法规规定其它损害招标单位利益的情形。

3.7.4由于中标单位原因，中标单位在规定的时限内不与建设单位签订合同（格式详见附件九），视为自行放弃受标，属严重违规行为，投标保证金将不予退还。

3.7.5中标单位与建设单位签订合同之日起，其投标保证金无息转为合同履约保证金，落标单位的投标保证金将在建设单位与中标单位签订合同后按落标单位所提供信息（格式见附件三）无息退还。

3.8无论是否中标，所有投标文件归招标单位无偿所有。

四、招标工程的质量目标及安全生产、文明施工目标详见附件九。

五、投标文件的技术标书应包括下列内容，其中不得含任何投标价格信息，否则视为废标。请按以下顺序装订标书：

5.1授权委托书；（格式见附件二）

5.2投标偏离表；（格式见附件六）

5.3质量目标、安全文明目标及保证措施；

5.4施工方案、技术的详细说明：施工工序与方法、施工工具要求、施工重点及难点等；

5.5工期安排：工期不得超过150个日历天，能提供更短设计时间和工期的投标单位将获得优先中标考虑。

5.6劳动力（含项目管理人员)安排计划；

5.7投标单位进场施工所需的现场条件（即需要招标单位提供的现场条件，包括土建、水、电、气、道路、材料机械存储场地等条件，请务必详细）；

5.8投标单位近3年内管理体系认证有效证明；

5.9投标单位近3年东莞同类工程业绩一览表；（格式见附件五）

5.10拟派项目经理资质证书复印件及其业绩一览表；

5.11投标保证金递交证明文件；

5.12工程验收计划；

5.13保修期服务承诺表；（格式见附件四）

5.14投标单位的营业执照（三证合一）、相关资质证书复印件；

5.15招标文件补充通知或答疑纪要（如有）签收回执原件；

5.16退还投标保证金承诺书；（格式见附件三）

5.17外墙砖样板；（此样板可不密封于投标文件中，但须在样板上注明品牌型号）

5.18招标文件（如附件八）要求提供的其他技术资料。

六、投标文件的经济标书应包括以下内容：

6.1投标书；（格式详见附件一）

6.2投标报价清单；（按招标单位另行发布的统一格式填报）

6.3投标文件（含经济标书、技术标书）的电子版光盘一张（投标报价清单的格式须为EXCEL格式）。

（注：所有复印件须加盖投标单位公章方为有效。）

七、投标报价

7.1投标价以人民币计价。投标价须包括完成本工程的设计费、人工费、材料费、管理费、机械设备使用费、场内搬运费、措施费、安全文明施工费、测试费、报装报建费、验收费、税金、规费、利润、保险费及风险等费用，包括承担合同义务、责任、风险的费用。

7.2投标单位须对全部招标内容进行报价，对于本工程竣工验收合格所需的项目，即使招标文件或投标文件未列出或数目不足，中标单位仍须在履行合同时补足，相关费用视为包含在投标总价内。如投标单位的报价有缺项、漏报或未报价的项目，任何缺项、漏报、未报价项目费用视为已包含在其他项目报价内，不再另行计算。

7.3投标单位选用的材料和设备质量不得低于国标要求，同时须达到招标文件要求的品质。投标时须逐项注明材料和设备的品牌、规格型号、生产制造商、产地、价格等，若有未按要求注明的，施工时必须使用建设单位指定的材料和设备且不得调升合同价款。

7.4建设单位有权根据实际需要指定材料设备品牌，价差多退少补后以独立费计算。

7.5投标单位依据国家及东莞地区的有关政策及规定、招标文件、合同文件、踏勘情况等资料并自行考虑风险因素，按照招标文件要求、设计方案、工程量清单并逐项填写单价及合价。符合招标文件/合同规定的全部费用和利润都应包括在具有标价的工程量清单所列的各项目中，招标文件/合同规定应由承包方承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润视为已包括在其它有关项目的单价和合价中而不予支付。投标价将不会因下列因素/情况而调整：

(1)工资、物价、费率或汇率的变动；

(2)施工条件的变化；

(3)法定节假日期间施工；

(4)为整个项目的进度或配合其他工程进度而调整施工组织设计或延长工期；

(5)投标单位对招标文件、合同条款、技术规范要求、质量要求、政府规定、现场情况等本工程相关资料及实况没有全面考虑或正确理解（如投标单位未能充分了解/考虑本工程所在地相关规定、工地实况等各种可能影响施工成本、工期的因素等）；

(6)政府相关计费程序或取费标准等的调整；

(7)中标单位设计失误导致工程量增加或工程造价上升。

7.6投标文件中对同一内容或项目的价格表述不一致的，以金额较低者为准。

附件：

附件一《投标书》格式；

附件二《授权委托书》格式；

附件三《退还投标保证金承诺书》格式；

附件四《服务承诺表》格式；

附件五《近三年东莞同类工程业绩一览表》格式；

附件六《投标偏离表》格式；

附件七《投标文件密封封面》格式；

附件八《技术要求》；

附件九 《合同》格式；

附件十 《图纸》；

附件十一《可投标主材品牌意向范围》。

附件一

投  标  书

致：

1.经勘察现场，详阅《豪丰工业园标准电镀厂房3号楼结构加固工程招标文件》（以下简称“招标文件”）全部内容及其他有关资料，在充分考虑各种影响因素后，我司愿按照招标要求以总金额人民币(大写)：       (RMB     元，详见随附的《投标报价清单》)完成招标内容并达到招标要求。

2.我司同意，在规定截标日期起的90天内遵守本投标书及我司提交的投标文件，此期限届满前，投标书及投标文件对我司具有约束力，并可随时被接纳。

3.直到制订并签署了一项正式协议书前，如根据上述第2条本投标书被接纳，本投标书连同贵司的书面接纳文件、招标期间双方往来的函件、招标文件和投标文件，将成为对双方具有约束力的合同文件。

4.我司同意贵司无义务接受价格最低的投标文件或任何投标文件，同时不需为此作出任何解释。

5.贵司不负担我司任何投标费用。

6.如果我司在接到中标通知后，未按贵司要求签署正式合同，或坚持提出附加条件，或提出修改意见，则贵司有另选中标单位的权利，同时我司按招标文件的规定赔偿贵司由此遭受的一切损失。

投标单位（盖章）：

营业执照编号：

注册地址：

法定代表人或委托代理人

签        字：

姓 名（正楷）：

职        务：

日        期：

附：A、《法定代表人资格证明书》；

B、《投标报价清单》。

附件二

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的        （委托代理人姓名）代表我司参加“豪丰工业园标准电镀厂房3号楼结构加固工程”的招标活动。委托代理人全权负责针对该工程的投标、谈判、签约等具体工作，其所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我均承认。

委托代理人无转委权。本委托书原件由招标单位留存。

特此委托。

委托代理人：         性别：            出生日期：

单位：

职务：

委托代理人身份证号码：

投标单位（单位公章）：

法定代表人（签字、盖章）：                     委托代理人（签字、盖章）：

法定代表人身份证号码：

年     月     日

法定代表人及委托代理人身份证复印件：

（身份证复印件粘贴处）

附件三

退还投标保证金承诺书

若我司未中标，请将我司交纳的投标保证金无息全额转入以下帐户：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

以上账户信息完全正确，若有讹误，由我司自行承担全部责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人

签        字：

职        务：

日        期：

递交投标保证金银行回执单复印件粘贴处

附件四

保修期服务承诺表

| 培训计划及售后服务内容 |  |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 |  |

东莞售后服务点的地址：

联系电话：                     联络人：

我司承诺：①保证按合同施工；②保证工程质量达到合同要求；③保证如实提供上述售后服务；如违反上述三点，我司愿承担违约责任，且贵司有权没收所有保证金及保修金。

投标单位：（盖章）                      法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　　月 　　日

附件五

近三年东莞同类工程业绩一览表

| 序号 | 项目名称及概述 | 使用单位及地点 | 工程规模 | 合同 金额 | 实施 时间 | 完成 情况 | 使用单位电话及联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表须知：（1）请附上相关业主的评价等证明材料及质量认定证书、获奖证书复印件，并加盖投标单位法人公章；

（2）如被发现虚假将取消成交资格。

（3）请提供可供招标单位随时实地考察的业绩，以便核实。

投标单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　  　月 　　日

附件六

投标偏离表（格式）

| 招标文件条目号 |  | 招标要求 | 投标内容 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 技术部分 |  |  |  |  |
| B 合同条款部分 |  |  |  |  |
| C 商务及其他部分 |  |  |  |  |

填表须知：投标单位如对招标文件完全响应，请在本表“投标内容”栏注明无任何偏离(A、B、C三部分均须注明无偏离)；如有偏离，请在本表相应栏中注明偏离内容。本表填写盖章后请附于投标文件的技术标书中。

投标单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　  　月 　　日

附件七

投标文件密封封面      正(副)本

| 投标项目名称： 投标文件分类： 【 】技术标书 【 】经济标书 投标单位全称（盖章）： 法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）： 投标单位地址： 电话： 邮编： 投标联系人： 电话: |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 1.投标文件密封封面必须用永久性墨水详细填写或打印； 2.涂去不需要的“正”或“副”字样； 3.在确定的“技术标书”、“经济标书”前打“√”； 4.投标文件封装袋各封口处须加盖投标单位公章。 |

附件八

技术要求

说明：招标文件附件十的图纸如与本要求有冲突，按本要求的《交楼标准》施工。

交楼标准

- 室内给排水施工要求

1.1    生活给水及工业给水、电镀回用水、印染回用水:

引至每栋每层每单元留管头，并在每栋首层每单元独立安装水表及阀门。进卫生间给水，车间生产用水，回用水及车间内的给水管网由租户自行完成。

1.2    生活污水

1.2.1  每栋每层每单元卫生间排（污）水管口预留至各卫生间内，交楼时做好相应的成品保护。

1.2.2  各楼层的排（污）水管网，在通过楼层板时需做钢套管/防水钢套管，钢套管需高出结构面150 mm，钢套管比钢管大2个规格，管道安装完成时做抗渗砂浆填缝。

1.3    工业污水

1.3.1  完成每栋废水收集罐的基础结构，水泥砂浆找平、压光。

1.3.2  完成每栋废水收集罐雨棚结构。

1.3.3  电镀污水收集管仅在首层收集罐相应位置预留对接阀门，并标识废水的种类，各租户电镀车间至污水收集罐及罐至对接阀门的污水收集管由租户自行安装。

- 通风施工要求

废气：完成天面废气塔及风机基础；各租户的废气收集（包括风管、引风机、吸气罩等）及处理系统由租户自行安装。

- 室内电气施工要求

3.1     照明电气

3.1.1   完成每栋公共部分（如：楼梯间、配电间、电梯机房、水泵房、电梯大堂等）照明、安全出口的灯、应急照明、疏散指示灯、排气扇、插座的安装工程。

3.1.2   完成公用照明配电箱、消防电源箱、电梯电源箱的安装及电力电缆的安装。

3.2     动力配电：完成电缆沟内电力电缆桥架（线槽）及预留洞口；低压配电房开关柜至每栋每层每单元的电力电缆、租户内配电箱、相关电线、电缆由租户自行完成。

- 室内弱电及消防施工要求

4.1    弱电线路：完成强弱电井内桥架（线槽）及预留洞口，弱电线路由租户自理。

4.2    消防电气：完成低压配电房至消防电源箱线路工程（消防电源箱后的线路由消防分包单位完成）。

4.3    消防给水:完成室外消火栓工程（自动喷淋及气体灭火由租户自理）。

- 防雷接地：依照设计图纸全部完成。

- 水电材料要求

水电材料进场时（如：线管、排水管、给水管、电力电缆、电线、镀锌钢件、线盒、电工胶布、电焊条、插座、开关、阀门、水表、电箱、设备等）必须备齐材料合格证、生产单位检验报告，进场后需按要求进行材料抽样复试送检，合格后方可使用，要求同一项目同一材料使用同一品牌。

七、 营建施工要求

7.1  楼地面做法

7.1.1  车间内：砼结构面，清理干净,刷素水泥浆，1:2水泥砂浆找平层，1.5厚PVC卷材，热融连接（施工方需提供样板给甲方确认），40厚C25细石砼加Ø4钢丝网,原浆压光，4m×4m切缝，嵌缝油膏灌缝。

7.1.2  公共部分（电梯大堂）：金钢砂耐磨地面，100 mm高踢脚线（材料为块料），施工单位提供样板确认后施工；

7.1.3 车间卫生间地面：砼基层清理干净，按图纸设计做防水层。

7.1.4  配电房间、水泵房地面、电梯机房：刷素水泥浆，水泥砂浆地面收光。

7.2  内墙面做法：

7.2.1  车间内：15厚1：3水泥砂浆底+5厚1：2.5水泥砂浆抹面搓毛。

7.2.2  公共部分（配电房、电梯间、值班室等）：抹灰（依设计）+乳胶漆两遍。

7.2.3  车间卫生间墙面：20厚1：3水泥砂浆抹灰后，按设计图纸施工防水。

7.3  外墙面：抹灰采用干法施工专用砂浆，梁、柱与墙体交接部位挂钢丝网，网孔40×40㎜，每边搭接300㎜，饰面贴外墙砖（未尽事宜依设计说明）。

7.4  顶棚做法

7.4.1  车间内：混凝土面+两遍水泥腻子灰。

7.4.2  公共部分（配电房、电梯间、水泵房、值班室、卫生间等）：混凝土面+腻子灰两遍+乳胶漆两遍。

7.5  门窗：首层及吊装口为电动卷帘门、楼梯间防火门、不锈钢门（卫生间门除外）按施工图要求完成，配电房、电梯机房做防雨百叶窗，外墙上的窗户按施工图大样有关规定完成，门窗需提供深化设计图经甲方审核确认后实施。

7.6  楼梯间做法：

7.6.1  地面楼梯金钢砂耐磨地面。

7.6.2  墙面抹灰（按厂房内墙面做法）+腻子二遍+乳胶漆两遍；

7.6.3  踢脚线用100 mm高，材料同地面一样。

7.6.4  不锈钢栏杆，Dg70不锈钢（304钢）扶手（由中标单位另出详图经甲方确认后实施）

7.7  屋面做法：

7.7.1  屋面结构找坡（按图纸设计），钢筋砼屋面板（不得有裂缝）表面清理干净。

7.7.2  20厚1：2.5水泥砂浆找平层（压光）,刷基层处理剂一片。

7.7.3  自粘式防水卷材单面1.5 mm厚。

7.7.4  3CM聚苯板保温层+隔离层聚乙烯薄膜0.5 mm厚。

7.7.5  60厚C25细石混凝土保护层（内配φ4@200钢丝网），4mX4m切缝，嵌缝油膏灌缝。

7.8  内、外墙底部设砼导墙，外墙的导墙与结构梁板一次浇筑，砼强度等级为C25，宽同砖墙厚，钢筋竖筋双排φ8@200,水平筋2φ8@200通长，高度为200㎜。

八、营建材料要求

8.1  内、外墙砌体材料采用加气混凝土切块，干法施工，外墙面装饰采用外墙砖（材质、颜色由中标单位在投标文件中提供样板给建设单位确认）。

8.2    卷帘门 （材料：镀锌钢板，厚度：0.8 mm  颜色：银灰色，帘片宽度80 mm），电动。

8.3    幕墙由中标单位提供二次细化图，待甲方确认后再施工。

8.4    铝合金窗颜色为铝本色，推拉窗采用70系列，防雨通风百页采用70系列（要求分单元拼装），铝型材的的厚度为：1.4 mm；，玻璃颜色为白色，单块面积≥1.5㎡的窗玻璃均使用钢化玻璃。（按深化图设计）

8.5    吊装口的活动栏杆由中标单位提供细化详图，待甲方确认后再施工。

附件九

合同书

合同编号：

发 包 人：

承 包 人：

合同书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，就甲方发包、乙方承包 豪丰工业园标准电镀厂房3号楼结构加固工程（以下简称“本工程”）达成一致，特签订本合同书供双方共同遵守。

- 本工程地点及内容

1.1工程地点：东莞市麻涌镇豪丰工业园标准电镀厂房3号楼。

1.2工程内容（即乙方承包内容）包括但不限于：①甲方提供的电镀工业厂房3火灾加固工程图纸（2019.01）版G01-G18（以甲乙双方签订本合同时共同盖章确认的为准）所含内容）；②场地清理、门窗、防水、保温隔热、拆除及清理、外墙、内抹灰、楼地地面主体结构工程、屋面屋顶工程、装修工程、门窗栏杆工程；③水电工程内容：室内外给排水系统工程、防雷工程、低压配电工程、消防应急照明工程、消防管道、消防箱、消防信号线路。

第二条  承包方式及合同价款

2.1承包方式：乙方对承包范围内的内容采用包工、包料、包检验、包措施费、包安全文明施工等总价包干方式施工。

2.2本合同为固定总价合同，合同总价为人民币              （￥            ，详见附件一），此价包括完成工程内容（详见第1.2款）的费用和税金，也包括乙方承担合同义务、责任、风险所涉的费用和税金，除非发生甲方原因的设计变更或合同另有约定外，结算时不作任何调整。

2.4甲方原因（如变更技术要求）导致已完成施工的内容发生变更时，按照实际发生计算工程量（根据甲乙双方确认的竣工图、签证单资料计算），相关单价按以下方法执行：

2.4.1合同中已有适用单价的，按适用的合同单价（即附件一的综合单价）执行；

2.4.2合同中没有适用合同单价的，则按如下办法计价：

①工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广东省现行有关计价文件，定额套用《广东省建筑与装饰工程综合定额2010》、《广东省安装工程综合定额2010》、《广东省市政工程综合定额2010》及东莞市工程计价有关规定确定变更工程价款。

②变更工程材料单价参照东莞市建设主管部门颁布的施工当期工程信息指导价，建设主管部门没有颁布的，参考同类城市颁布的信息价以及市场价（含材料的厂家、品牌、型号、规格等），经甲方审定后执行。

2.5甲方原因（如变更技术要求）导致已完成设计出图但尚未施工的内容发生设计变更时，变更部分按照变更前后的工程量差异（根据甲乙双方确认的变更前后的图纸计算）调整合同总价，相关单价按本合同第2.4条执行。

2.6乙方签订合同前已实地考察过施工现场，合同总价已包括保证质量、安全及进度措施的费用。施工组织设计中的任何措施不另外计取费用。（即：甲方仅对施工组织设计的可行性进行审批，但不承担由此产生的增加费用。）

2.7凡国家、广东省及东莞市规定本工程应纳的税项及费用已包含在合同总价内，由乙方支付，施工条件的变化和一切政府部门颁布的价格调整等，已由乙方考虑在合同总价内，结算时本工程造价不因此调整。

2.8若出现甲方原因造成的停建、缓建及必要停工，经甲方确认后顺延工期，但甲方不补偿由此产生的任何费用。

- 履约保证金、付款、结算及签证

3.1本合同履约保证金为人民币 壹万元。如乙方在合同有效期内发生违约事宜，甲方可从履约保证金内提取相应款项作为违约金（若履约保证金不足，乙方须自甲方要求之日起十天内向甲方补足）。如因乙方原因致使合同无法完全履行，履约保证金全额不予返还，乙方承担违约责任并赔偿甲方的损失。本工程完成竣工结算后，甲方无息结清、退回保证金给乙方。

3.2付款方式

3.2.1本合同生效且乙方施工人员、材料及主要施工机械入场后，甲方支付合同总价10%作为工程预付款；

3.2.2本工程竣工验收合格并移交甲方且双方完成结算确认后，甲方向乙方支付至结算总价的95%；

3.2.3余留结算总价的5%作为本工程保修金，保修期满两年后无息结算支付。甲方付清保修金后，并不免除乙方履行合同规定的保修责任。

3.3 （无）。

3.4在申请付款时，乙方应向甲方提供付款申请(每次)、工作完成情况汇总/验收合格证明资料(须经监理、甲方签认)/保修合格证明资料(须经甲方签认)及等额的甲方认可的增值税普通发票。

3.5乙方未及时交齐其他相关资料的，甲方有权不支付合同款且不承担逾期付款责任。

3.6乙方收款帐户开户名称必须与本合同书乙方名称、收款发票开具单位名称一致，否则甲方有权不支付合同款且不视为违约。甲方发现乙方开具假发票的，有权中止支付合同款，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方向甲方支付金额等于假发票金额10%的违约金。

3.7工程竣工验收合格并正式移交甲方后30天内，乙方须将相关的完整结算资料送交甲方，否则甲方有权延迟(至少6个月）办理结算及支付合同款。结算资料包括但不限于（如有均须提供，并须提供原件）：

(1) 工程结算申请会签表（一份，格式甲供）；

(2) 工程结算书（含工程量计算书、报价书等，同时提供电子版）；

(3) 工程竣工图(一式四份，含电子版)；

(4) 工程竣工验收证明资料；

(5) 工程竣工移交证明资料；

(6) 工程材料及设备清单（含品牌、规格型号及数量等内容）；

(7) 材料及设备说明书、材料产品认证书、检测报告、合格证及进场甲方检验证明；

(8) 设计变更单及现场签证单；

(9) 图纸会审纪录及工程洽商记录；

(10) 监理工程师或甲方施工指令；

(11) 会议纪要；

(12) 其他结算资料；

(13) 移交资料签收表。

3.8乙方须在签证内容完成之日起3天内、并在隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，甲方及监理单位有权拒绝签证）填写签证单及相应的补充预算书（各一式四份）由乙方项目经理签字并加盖公章后报监理单位及甲方，超过3天提报的，甲方及监理有权拒绝签证。

3.9签证单由乙方按甲方规定的格式填写。签证执行“一事一签证”的原则，分别列明，而不能混编。签证单须注明如下相关内容（但不得出现签证工日或金额，否则作废）：

1）变更指令的签发时间及编号；

2）签证事实发生、完成及提交的日期；

3）签证事实发生的原因（变更指令等函件作为附件）；

4）签证事实及完成情况简述，对无法追索的工程签证必须要有详细的附图或照片，并要求至少开工前一张，完工后一张；

5）涉及经济或工期索赔的数量或天数；

6）乙方项目经理的签字和乙方公章章印。

3.10补充预算书格式按甲方要求执行，内容必须包括：编制说明、工程预算书、相应的设计变更文件、签证单编号等。补充预算书的编制说明中要说明计价依据（取费等级、信息价期数、选择何种定额、相关费率取值、市场价、特殊价格来源等内容）。

3.11签证单及补充预算书须监理及甲方主管领导审批签字并加盖甲方、监理的单位公章方为有效（甲方项目部及监理工程师不得在签证单、补充预算书上签认有关价格和金额）。签证单原件由甲方持两份、监理单位持一份、乙方持一份。乙方凭原件办理结算。违反本条款要求的签证单结算时视为无效，相关费用不予承认和结算。本工程竣工验收合格后提交的签证单均为无效，甲方不予承认和结算。

3.12如乙方未按时编制相应补充预算书，甲方有权自行依据所掌握的资料决定签证需调整的金额，若为调减价款，则直接在合同款中扣除，若为调增价款，则增加金额在工程结算时一并结算支付。技术处理单、隐蔽验收单、材料验收单等均不能作为补充预算及竣工结算计价的依据。

3.13签证工程量单位尽量采用国际单位（米、立方米、平方米、吨、公里等）,尽量避免使用不规范的单位，如：项、座、次、车等，定额内包括在内的工程不得签，如管码、部分管件，安装与土建正常交叉作业引起的误工费等。

3.14当无法根据设计变更文件直接计算出工程量（如因变更引起的凿槽洞工程量）或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成了一部分时，项目部以及监理工程师可直接在签证单中签认相应的工程量，但必须有两位以上现场工程师按实测量后，才能签字确认完成或未完成的事实或者工程量。对于一些不能根据工程实体计算工程量的工程，如抽水、场地清理等，应尽量对该项工作进行描述：如水泵的型号、功率、抽水时间；场地清理范围、内容；而不能直接签署抽水台班或人工工日。

3.15未按下表权限完成审批的签证单，无论甲方或监理任何人签字盖章，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦不向甲方主张任何权利：

| 签证金额 | 甲方审批人 |
| --- | --- |
| 1万元以内且合同总价1%以内 | 工业园总经理 |
| 1万元至5万元且合同总价2%以内 | 豪丰集团副总裁 |
| 1万元以内且合同总价1%～2%之间 | 豪丰集团副总裁 |
| 1万元以内且合同总价2%～3%之间 | 豪丰集团总裁 |
| 1万元至5万元且合同总价2%～3%之间 | 豪丰集团总裁 |
| 5万元至10万元且合同总价3%以内 | 豪丰集团总裁 |
| 10万元以上或合同总价3%以上 | 豪丰集团董事长 |

第四条 工期

4.1合同工期为   个日历天，计划进场开工日期为2019年  月  日（如有变更，以甲方书面通知为准），计划竣工验收合格并移交甲方的日期为20  年   月    日前。乙方须保证本工程在甲方规定的日期前竣工验收合格并交付甲方使用。如甲方调整工期，乙方应积极配合及保证施工进度，否则视为违约。

4.2乙方每延迟一个日历天进场开工的，向甲方支付违约金人民币伍仟元，延迟超过七个日历天的，甲方有权单方解除本合同、不退还履约保证金，同时乙方双倍返还已收款给甲方并赔偿甲方损失。

4.3如遇下列情况，经甲方签证后，工期相应顺延：

4.3.1甲方不能提供施工场地，障碍物未能清除，影响乙方进场施工；

4.3.2施工中发生停电（合同4.4条约定的情形除外）、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；

4.3.3发生不可抗力事件影响工期。

第五条 工程质量要求、竣工验收和保修

5.1工程质量要求

5.1.1本工程质量标准：国家、广东省及东莞市相关标准规范和甲方要求。

5.1.2质量目标：合格。

5.1.3安全生产、文明施工目标：安全生产、无伤亡事故、文明施工、合格率100%。

5.1.4在施工过程中，甲方有权要求乙方随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等。材料设备代用必须经甲方书面审核同意。

5.2竣工验收

5.2.1本工程具备竣工验收条件时，乙方须按国家工程竣工验收有关规定，在竣工验收合格之日向甲方提供符合验收要求且编制成册的竣工图及工程档案资料共一式四份（其中一份转甲方档案室签收存档，否则甲方有权不进行本工程结算且不视为违约）。

5.2.2甲方在竣工验收中提出的修改意见，乙方须按要求修改，因自身原因造成修改的费用由乙方承担且不顺延工期。

5.2.3本工程通过政府主管部门及甲方验收且取得竣工验收合格证明并移交甲方之日为实际竣工验收合格日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工验收合格日期为乙方修改后验收合格并移交给甲方的日期。

5.2.4乙方不得以任何理由延迟移交本工程给甲方。

5.3保修

5.3.1保修内容：包括合同价款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或双方或多方会议纪要约定的全部内容；凡因乙方原因造成的质量事故和缺陷，如合同工程各部位、部件、整体或单件的损坏、脱落、开裂、变形等，均由乙方无偿保修。

5.3.2本工程防水部位的保修期为5年，其他保修期为2年（国家主管部门有更长保修期限规定的，从其规定），自本工程实际竣工验收合格并移交甲方之日起计。

5.3.3本工程保修期内如发生质量问题，乙方在收到甲方通知后 24  小时内到达现场进行维修和更换。乙方到达现场后，如甲乙双方共同确认非乙方原因导致问题发生或非保修内容，乙方仍应提供维修服务，但相关费用经双方商定后由甲方承担。如乙方未准时到达现场，甲方可自行处理，乙方同时承担违约责任。甲方自行处理所耗费用直接从保修金内扣除，不足部分由乙方自收到甲方付款通知之日起十日内支付，因此造成的损失乙方负责全额赔偿。

5.3.4工程保修期满前，若出现质量问题需要进行鉴定的，相关费用由乙方负责。

5.3.5保修期结束后一周内，甲乙双方对本工程内容进行全面检查。乙方自费负责对检查中发现的问题予以及时处理和解决。乙方解决了检查发现的所有问题后，凭甲方签发的“保修合格证明”收取保修金。

第六条  材料设备供应办法

6.1本工程所涉的材料设备须为全新的原厂产品（质量不得低于国标及合同要求），由乙方负责采购供应至工程现场，具体的品牌规格型号详见本合同书附件。材料设备进场前，乙方须将拟进场品牌报经甲方书面同意，否则须向甲方支付违约金贰万元/次且按甲方要求更换品牌。

6.2甲方发现乙方使用不符合设计或合同要求的材料或设备时，可要求乙方重新供应符合合同要求的材料（设备）并承担费用（含重新施工费用），同时乙方须向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金，由此延误的工期不予顺延，若乙方不更换材料或设备时，甲方有权单方解除合同且不支付未付合同款并将未完工程另行发包，乙方须退回已收款项及赔偿甲方损失。

6.3乙方应采用适当的方式将本工程所涉材料、设备、工具运达工地现场，并承担保管的费用及责任，直至本工程移交给甲方为止。

6.4乙方应对进场货物进行妥善的包装、围蔽、保护等。除产品质量不符合要求外，非经甲方书面同意，所有已进场的材料设备不能运出工地。

6.5材料、设备在使用前，应按国家及东莞市政府主管部门的规定，依甲方要求进行必要的现场抽样送检（尤其设计压力管材），相关费用由乙方承担,不合格的不得使用。见证取样送检人员须由甲方、监理单位及乙方人员组成，按政府相关规定取得检测合格证明后方可投入使用。未经现场见证取样送检的材料（尤其设计压力管材）——无论是否取得检测合格证明——皆不得用于本工程，如有使用，甲方有权不予验收和结算，乙方每次须向甲方支付违约金壹万元并承担因此导致的所有后果。

第七条  双方一般权利和义务

7.1甲方的权利和义务

7.1.1派出施工管理人员、现场工程师会同乙方工程师按现场实际情况放线和确定位置；

7.1.2负责对工程质量、进度、安全进行监督；

7.1.3适时召开工程进度协调会；

7.1.4及时参加隐藏工程的验收，履行现场签证确认手续；

7.1.5协助提供施工现场的水源、电源；

7.1.6指定         为本合同甲方执行联系人，联系电话：        ，执行联系人无权减免合同约定的乙方权利和义务。

7.2乙方的权利和义务

7.2.1深入研究、熟悉现场情况、协助甲方按现场实际情况确定施工位置。

7.2.2负责编制合理的施工组织计划，并送交监理及甲方审核，按经监理及甲方审核的施工方案施工，全面贯彻落实，并认真组织实施。

7.2.3负责施工用水用电接线和水电表安装，按时向甲方或总承包单位交纳水电费（按本工程所在地收费标准计）。

7.2.4加强现场管理，做好施工记录和隐蔽工程验收工作，严格遵守施工技术操作规程。

7.2.5确保施工安全，做到文明施工。乙方施工安全方面的事故，均由乙方负责，并应立即书面报告甲方。

7.2.6接受甲方、监理、供电部门和政府主管部门对安全、质量等的监督检查。

7.2.7本工程完工后，负责做好现场的清理工作。

7.2.8保质保量，在规定的期限内，按合同要求全面完成本工程。

7.2.9负责办理本工程的报批、竣工验收及通电手续（所需费用已含于合同总价中）。

7.2.10负责编制竣工图纸和资料，将经甲方书面确认的全部竣工图纸和资料四份移交给甲方。

7.2.11遵守国家的安全生产规定和甲方的现场管理规定，严格按照生产安全标准组织施工；自行承担任何乙方因本工程导致的人身伤亡或财产损失的责任，自行承担任何因乙方原因或其施工人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。乙方应为其员工办理与合同有关的保险，并为施工场地内自有人员、财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。无论是否办理保险，一切后果由乙方自行负责。

7.2.12保证甲方在使用本工程时不侵犯任何第三人的合法权益；如发生第三人指控甲方侵权，乙方自行负责与第三人交涉并承担可能发生的一切费用和法律责任；甲方将同时追究乙方的欺瞒行为及违约责任。本条款不因合同撤销、中止、终止或解除而失效。

7.2.13负责与低压配电施工工程等相关工程的一切协调配合工作。

7.2.14乙方指定         （身份证号码：         ）为乙方的合同执行代表，联系电话：              。执行代表有权代表乙方决定与本合同有关的事项，以乙方名义处理本合同一切相关事务，乙方对其行为承担一切责任。

7.2.15遵守国家、广东省及东莞市的有关规定，保障甲方不承担任何乙方的原因（包括资质、资格等方面）而引致的罚款或停工等处罚及损失，否则，乙方须承担由此而引起的相关责任及赔偿甲方因此而造成的损失。

7.2.16乙方确保本工程施工人员工资及时发放，无拖欠工资现象，并采取甲方认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，否则甲方有权直接代付工人工资，并按代付总额的50%向乙方收取手续费。每发生一次劳资纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金壹万元，若因乙方拖欠工人工资，导致媒体曝光的，乙方向甲方支付违约金壹拾万元/次。

7.2.17因乙方原因造成甲方已有工程或财物损失的，由乙方恢复原状并赔偿甲方损失。乙方进场施工前，应与甲方作好已有工程及相关财物的检查、记录和交接工作（应含质量、数量等内容）。从乙方进场之日起，视乙方承认与本工程相关的已有工程质量合格、财物完好无损（双方交接记录注明有损坏情况的除外），数量以甲乙双方共同确认的记录为准——如无记录则以甲方确认的数量为准。

7.2.18合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质资格，并按相关法律、法规、规范和技术标准完成合同内容，否则甲方有权：①自乙方不具备合法资质、资格之日起，乙方向甲方支付违约金人民币一万元/天，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除合同并收回所有已付款项。

7.2.19乙方施工前，须对甲方（或其他施工单位）交付己方施工的界面进行检查，判定是否适于进行施工，如不适于，须书面告知甲方原因并按甲方的决定办理，如乙方不检查（或不书面提出）即施工的，视乙方认为适于施工并作为己方施工前提，因该界面导致乙方施工内容不符合合同要求的，乙方自费返工至符合合同要求且不向甲方（或其他施工单位）索赔。

7.2.20本工程施工过程中及保修期内，若因乙方原因出现质量问题、安全事故或者其他情况，受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府主管部门通报批评处分的，无论是否给本工程及甲方形象造成损失，乙方每次向甲方支付伍万元违约金，甲方可直接从任意一笔合同款中扣款。

第八条  合同的变更、解除及争议解决方式

8.1下列文件，均为合同的组成部分，合同文件应能互相解释，互为说明，当合同文件中出现不一致时，除合同另有约定外，以下排列在前的具有优先解释权：

① 合同履行过程中，双方法人代表或授权人签字并加盖公章的补充协议；

② 本合同书（含附件一、附件二、附件三）；

③ 经甲方确认或批准的施工图纸、设计变更等；

④ 甲方发出的本工程招标文件及相关答疑、补充说明；

⑤ 经甲方确认的乙方投标文件及相关澄清；

⑥ 国家颁布的相关法律法规、技术标准和规范及有关技术文件资料。

8.2合同的变更、解除（本合同另有规定及不可抗力因素除外）须经双方同意，并签订书面协议后生效。

8.3执行合同时发生的或与合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不成，则提交合同签订地点的人民法院解决。诉讼费用由败诉方承担。

8.4发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，否则视为违约并按合同规定承担违约责任：

8.4.1一方违约导致本合同确已无法履行，双方协议停止履行合同；

8.4.2政府部门要求停止施工，且为双方接受；

8.4.3人民法院要求停止施工。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同约定付款的，就延迟支付部分按同期中国人民银行发布的一年期同类贷款利率计付违约金。

9.2乙方原因造成本工程工期延误的，每延误一日，乙方向甲方支付违约金人民币贰万元整，延误七天以上的，甲方有权单方解除本合同且乙方退还所有已收款给甲方并赔偿甲方损失。

9.3未经甲方书面同意，乙方不得将合同规定的内容分包或转包给他人。如有违反，甲方可单方解除合同，且乙方须向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金。

9.4本工程因乙方原因导致质量不合格的，乙方无偿返工至符合合同要求并赔偿甲方及第三方的全部损失。

9.5本合同书生效后，乙方要求解除合同的，乙方应向甲方双倍返还已收款及补偿甲方因解除合同而遭受的损失。

9.6若乙方无理停工，未能积极及连续性施工或违反合同约定的，甲方可书面通知终止合同。乙方须补偿甲方因终止合同而引致的经济损失。同时，甲方可雇佣他人继续进行及完成本工程。

9.7乙方在施工过程中，发现施工图纸与实际不符，材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即书面通知甲方，否则由此导致的责任及造成的损失由乙方承担。

第十条  其它

10.1本合同书自双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，双方履行完各自义务责任之日起终止。

10.2本合同书执行过程中出现的未尽事宜，甲乙双方同意协商解决的，协商结果以“补充协议”形式记录在案，经双方签字盖章后执行。

10.3履行合同过程中，甲方的所有函件、文件等一切法律文件，均须加盖甲方公章及法定代表人或其授权人签名，否则无效。

10.4合同文件均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露合同内容。本条款不因合同撤销、中止、终止或解除失效。

10.5本合同书一式四份，甲方三份，乙方一份，均具同等效力。

10.6合同履行过程中，如乙方发生企业法人变更登记的（以政府登记主管机关确认的为准），须书面通知甲方，否则甲方有权中止支付合同款，直至明确乙方已发生合法企业法人变更。

10.7合同履行过程中，如乙方发生了企业法人注销登记的（以政府主管机关确认的为准），甲方有权不支付合同款。

10.8乙方必须按照甲方书面确定的图纸、设计变更通知单施工，未经甲方书面同意而脱离原定图纸擅自施工的，无论是否影响工程质量或工期，乙方除每次向甲方支付违约金人民币贰万元外，还须负责因此导致的一切后果，且甲方不补偿因此增加的费用和顺延工期，由此减少的费用（以甲方计算的为准）则由甲方享有（因乙方擅自施工系单方变更合同的违约行为，减少的费用视同支付给甲方违约金的一部分）。

10.9若乙方未按与甲方签订的履行合同义务责任的，甲方可从本合同的合同款、履约保证金中扣除相应款项作为违约金，亦可单方解除本合同且不支付任何款项。

附件：附件一《工程合同清单》，附件二《技术要求》，附件三《施工现场管理规定》。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或其授权人：                       法定代表人或其授权人：

签约联系人：

签约日期：2019年  月   日                    签约地点：东莞南城

（甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉）

附件一

工程合同清单

附件二

技术要求

附件三

豪丰环保工业园施工现场管理规定

为加强豪丰环保工业园施工现场管理，保障工程施工顺利进行，特制定本规定。

本规定中，甲方指东莞市豪丰环保投资有限公司；乙方指东莞市中泰建安工程有限公司；丙方指承接甲方分包工程的企业。

一、甲方分包工程中乙方工作内容：

1.1乙方对甲方分包工程（即丙方承包的工程）负有配合、协调管理等责任，保证提供分包工程顺利开展所需的配合与管理。

1.2乙方负责对丙方进场时间和工期提出计划及要求，及对包含分包工程进度计划的项目施工进度计划汇总编报给甲方。

1.3乙方负责对丙方安全文明施工及分包工程质量进行监督和管理。

1.4乙方负责按施工图、交楼标准、图纸会审、设计变更及有关规范等要求完成总承包范围内所有管线预留预埋，负责各种埋件的预埋、疏通、线管穿通铁丝及为修复施工偏差所采取的补救措施等，具体以满足下道工序施工要求为准。

1.5乙方负责甲方分包工程在内的所有孔洞预留工作（建安工程图纸内）及相关的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的堵补及收口（不含由于丙方错误施工及设计变更引起的二次堵补及收口，不含门窗塞缝）。

1.6乙方负责所有设备用房的建筑工程及收尾工作，但因丙方原因导致乙方已完工项目需重新施工的，则由相关丙方负责重新施工或由丙方委托乙方进行施工（所产生的费用由丙方支付）。

1.7乙方负责所有洞口及周边的填补、塞缝、修复及必要的防水处理，并承担属于乙方承包范围内的相关责任，但因丙方原因导致乙方已完工项目需重新施工的，则由相关丙方负责重新施工或由丙方委托乙方进行施工（所产生的费用由丙方支付）。

1.8乙方负责为分包单位提供测量控制点、塔吊、施工电梯、脚手架的实时配合，包括为分包单位提供水、电接口及其他总包管理配合。

1.9乙方负责甲方采购材料设备到现场后的卸车、二次搬运、倒运、验收及保管。

1.10乙方负责所有的防雷接地工作及质量责任。

二、总包管理费和施工配合费（即总承包服务费用）：按合同约定执行。

三、丙方进退场及施工须知：

3.1丙方进场前，须将进场人员名单造册报送给甲方及乙方，并指定现场负责人及联系电话，以便联系。丙方施工人员须自正式进场之日起三天内交2张1寸照片和身份证复印件给乙方项目部办理工卡，工卡工本费10元/张，丙方退场时须将工卡全部退回乙方项目部，遗失或不退回者扣200元/张，补办工卡工本费50元/张。无工卡者，不准进入工地现场。乙方须自收到丙方提交的照片和身份证复印件起三个工作日内办妥工卡，否则不得拒绝办证人员进出工地并不得收取办证费用。

3.2丙方人员、物品（如设备、机具及材料）进场起24小时内须到乙方项目部办理进场登记。如无登记，丙方的物品不得运出工地，丙方设备、机具运出工地前必须到乙方项目部办理放行条，否则不得运出工地。

3.3丙方须自觉履行承包合同中关于工程质量、工程进度、安全生产和文明施工的义务，做好多工种交叉施工的协调配合工作，采取有效措施保护工作面的建筑成品，主动为后续施工提供方便条件。凡因丙方引起的成品破损或工期延误等，由丙方承担全责。

3.4丙方在施工中如必须对成品锤打破损的，须无条件负责对打坏的墙面、洞口或其它部分修复完好。如由乙方派人修复，则所有费用由丙方承担。

3.5丙方不得擅自使用他人的任何设备和材料，如有违反，每次罚款人民币1000~20000元并赔偿他人的所有损失。

3.6丙方的材料、机具、办公设施、半成品及成品保护均由丙方负责保管，乙方则负配合保管之责及提供场地。因施工场地面积有限，丙方的材料等应由乙方统一计划安排处理。

3.7非经甲方及乙方共同书面同意，丙方人员不得在施工现场居住、生火煮食。

3.8丙方现场施工时必须遵守JGJ59-99安全生产和文明施工规范规定。因丙方原因造成的意外事故，相关责任由丙方承担。如丙方人员在施工现场不戴安全帽而被高空坠落物体造成伤亡的，丙方自负全责。

3.9丙方须负责己方工作区域的环境卫生，按乙方指定的位置堆放建筑垃圾并每三天一次清理干净，否则由乙方派人清理并由丙方支付实际发生的清理费用。

3.10丙方进场后，须在乙方指定地点接临时水、电管线路，安装路线须按乙方规定执行。

3.11丙方安装的临时用电线路必须满足TN-S系统，符合“一机、一闸、一漏、一箱”要求，施工现场必须按“三相五线”的接零保护系统架设线路。

3.12丙方自理办公及生活用房，如乙方安排在现场搭设，必须按乙方总平面布置安排，同时，办公、生活区域中的环卫、安全、防火、防台风、治安工作必须服从乙方统一管理。

3.13如丙方人员盗窃甲方或乙方的材料、水、电管线及设备等行为的，一经查处核实，无论金额大小，丙方须无条件接受甲方处罚人民币5000至10000元的罚款，同时，被盗方有权向丙方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.14如乙方人员盗窃甲方或丙方的材料、水、电管线及设备等行为的，一经查处核实，无论金额大小，乙方须无条件接受甲方处罚人民币5000至10000元的罚款，同时，被盗方有权向乙方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.15如甲方人员盗窃乙方或丙方的材料、水、电管线及设备等行为的，一经查处核实，无论金额大小，甲方须无条件向被盗方支付人民币5000至10000元的罚款，同时，被盗方有权向甲方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.16对乙方、丙方违反现场管理规定的处罚：

下列情况每人每次罚款人民币2000~5000元：

- 同一地点的同类安全隐患经甲方或监理单位指出三次以上未整改的；

- 聚众闹事、打人、打架、偷抢行为；

- 破坏他人和公共设施；

- 在工棚内存放易燃易爆物品或其它危险品；

- 带小孩及非工作家属进入施工现场；

下列情况每人每次罚款50~2000元：

- 在工地现场私拉乱接电缆（线）的；

- 施工人员未戴好安全帽、穿拖鞋或赤脚、赤膊进入作业区；

- 不戴工卡上岗；

- 聚众赌博，影响他人休息；

（10）材料器具未按要求堆放；建筑垃圾未按要求处理；随地大小便、随意吸烟、随意在墙上乱涂乱画。

3.17丙方进场人员须购买意外保险，并向乙方提交保险公司出具的购买证明资料（如为复印件，须加盖丙方公章）。

3.18丙方人员退场（即撤离项目部）前，须向甲方和乙方提出加盖公章的书面报告，经乙方项目部负责人开具放行条后即可退场。

四、工程质量、进度及现场安全文明施工管理办法：

4.1乙方、丙方在施工过程中出现产品质量问题，各责任方应无条件进行修补，同样的质量问题经甲方或监理单位指出三次以上的，从第三次开始甲方将对相关责任方进行处罚500-20000元/次。

4.2乙方、丙方在施工过程中针对工程进度应实行月报形式，在第个月25号将上个月工程完成情况及下个月工程计划上报监理单位或甲方，甲方汇总后，结合各方面因素对下月工程进度计划是否需要进行调整做出决策，并在第个月初第一次工程例会上下发给乙方、丙方，针对乙方、丙方未能按进度完成当月工程的，甲方将对相关责任方进行处罚2000-30000元/次，因甲方原因造成乙方、丙方工程进度滞后的，乙方、丙方有权要求甲方补偿。

4.3乙方、丙方进入园区进行施工，必须按照东莞市安监站及当地城建办相关规定进行现场安全文明施工，对达不到相关要求的责任方处以50-10000元/次的罚款，造成事故的责任方必须第一时间妥善处理现场，并全部承担相应责任。

五、每周召开的项目工程例会，甲方、乙方、丙方现场负责人必须准时参加，并以书面形式上报上周的工程完成量及工期情况，否则以不服从管理处罚人民币200元/次。例会形成的会议纪要作为甲方、乙方、丙方的执行依据，但不免除乙方和丙方按（与甲方签定的）合同规定应承担的义务和责任。

六、本规定由甲方负责解释。

七、本规定自二零一七年一月一日起施行，并作为甲方分包工程承发包合同的合同文件组成部分。

东莞市豪丰环保投资有限公司

二零一七年一月一日