华桂园三期标识牌工程

采购要求
采购单位：东莞市金鹿豪园建造有限公司

（东莞市清溪房地产开发公司)      
文件编号：2019-015号

时    间：二零一九年十一月

本次采购内容为华桂园三期标识牌工程，工程内容详见附件一。
报价须知

2.1报价单位应详细阅读采购单位提供的资料，并对采购单位的项目现场进行踏勘，以获取报价所需的资料。签订合同后，报价单位不得以不清楚或未考虑现场实况为由提出增加费用或其它要求。踏勘现场联系人： 戴小明 ，联系电话： 13612790092 。
2.2报价单位所报单价包括深化设计费（报价时不需做深化设计方案，由承包单位做深化设计方案）、人工费、设备费、材料费、机械费、管理费、资料费、交通费、利润、税金以及承担合同风险（不可抗力除外）、义务、责任等所需的全部费用，报价单位漏报或不报，采购单位将视有关费用已包含在其他单价中而不予支付。
2.3报价单位须具有完成采购内容的合法资质、资格，且持续至履行完合同责任、义务之日均在有效期内，否则由此导致的一切责任及后果由报价单位自行承担。

2.4报价单位资格： 具有本工程相关专业资质及同类工程业绩。

2.5工期计划：工期最长不得超过 60 个日历天（含设计和施工），分两批进场施工：第一批工期为30个日历天，计划开工日期为2020 年 4 月 10 日至2020 年 5 月 9  日；第二批工期为30个日历天，计划开工日期为 2020 年 9 月 10 日至2020 年 10 月 9 日（同时也为本工程竣工验收合格并移交甲方正常使用的日期）。以上计划时间如有变更，以甲方书面通知为准。能提供更短工期的报价单位将获得优先合作考虑。

2.6本次采购实行公开唱价、不议价，各报价单位仅有一次报价机会，请勿留议价空间，以免遗憾。在报价文件合格及报价单位市场口碑良好前的提下，本次采购原则上为最低价单位中标。
2.7附件一将作为确定交易的合同版本，报价单位如对该合同及本要求有任何疑问或希望变更的条款（如付款方式），请在2019年12月2日上午12时前以书面形式向采购单位提出，递交报价文件后提出的将不予接受。采购单位联系人：许婷婷，电邮：zhaocai@nanfeng.cn，电话号码：0769-23663666-863；传真号码：0769-23662666。采购单位将于2019年12月3日12时前统一书面公开答疑。

2.8采购单位在报价单位踏勘现场时所作的介绍及说明仅供报价单位参考，采购单位不对报价单位据此作出的判断和决定负责。

2.9无论出于何种原因，采购单位可主动地或在答疑时对本要求进行修改，修改后的内容为本要求的组成部分，均以书面形式公开并对参与报价的单位具有约束力。报价单位收到上述修改通知后，应立即以采购单位提供的格式发送书面回执。

2.10采购单位对本要求的澄清、答疑、说明、补充、解释、变更等，均以采购单位发出的书面内容为准。报价单位因听信采购单位的口头内容而造成的损失和后果，由报价单位自行承担。

2.11本要求（含澄清、答疑、修改文件）的电子文件请从网站：work.nanfeng.cn的“采购信息”版下载。电子文件仅供参考，最终以加盖采购单位公章的纸质文件为准。

2.12采购单位的人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害报价单位合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。

2.13报价期间，采购单位的唯一官方电子邮箱为：zhaocai@nanfeng.cn，该邮箱负责采购单位电子邮件的收发：报价单位提供电子资料给采购单位时，以该邮箱收到为准（采购要求另有规定的，从其规定），发至其他邮箱（如采购单位员工的个人邮箱、QQ等，下同）的，采购单位将视为未收到；采购单位如以电子邮件发送采购信息（如通知、表格等）的，亦仅以该邮箱发出的为准。
三、报价文件
3.1报价文件一式四份，须报价单位法人代表（或法人代表授权签署文件的委托代理人）亲自签署并加盖法人公章后密封提交（密封封口加盖公章）。
3.2报价文件应包括下列内容并请按下列顺序装订：
（1）报价书；（格式详见附表1）
（2）报价偏离表；（格式详见附表2）
（3）报价单位近三年内东莞类似项目一览表；（格式详见附表3）
（4）授权委托书；（格式详见附件二）

（5）报价单位的企业法人营业执照、相关资质证书等的复印件（复印件须加盖公章）；

（6）报价样板。（要求详见附件四）
四、报价文件递交时间、地点及联系人
4.1递交时间：2019年12月6日09时30分至10时整，不得提前和延迟。
4.2递交报价文件及开标会地点：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心17楼东侧大会议室。
4.3报价单位务必派代表（限一名）亲自递交报价文件并参与开标会，会议开始时间为2019年12月6日10时整，逾期不候。

4.4报价单位所派代表可以是法人代表，也可以是其委托代理人。如法人代表参会，须携带本人身份证原件核验，通过后方可递交报价文件和参会；如委托代理人参会，须携带本人身份证原件及《授权委托书》（格式详见附件二）原件核验，通过后方可递交报价文件和参会。

4.5报价文件务必按我司提供的《报价文件密封袋封面》（格式详见附件三）密封装袋（封口加盖公章）。

4.6采购单位联系人：许婷婷  ；电话号码：0769-23663666-863 ；传真号码：0769-23662666； E-mail：zhaocai@nanfeng.cn。
随附附件
附件一、《华桂园三期标识牌工程合同》格式；
附件二、《授权委托书》格式；

附件三、《报价文件密封袋封面》格式；

附件四、《样板要求》；
附表1、《报价书》格式；

附表2、《报价偏离表》格式；

附表3、《报价单位近三年内东莞类似项目一览表》格式。
附件一     

华桂园三期标识牌工程合同

合同编号：
发包方（甲方）：东莞市金鹿豪园建造有限公司（东莞市清溪房地产开发公司)

承包方（乙方）：
甲方委托乙方承担华桂园三期标识牌工程施工及优化、深化设计，双方本着平等协商，互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》和该工程具体情况，订立本合同供双方遵守。

一、工程名称及地点

1.1工程名称：华桂园三期标识牌工程（以下简称“本工程”）。

1.2工程地点：东莞市清溪镇华桂园。

二、本工程内容、范围和承包方式

2.1本工程内容和范围：华桂园三期楼栋室内外标识牌、地下室标识牌、设备房标识牌、道路、园林绿化及其他标识牌（详见附件一）的设计、制作及安装。乙方开始制作标识牌前，须将最终的设计方案交甲方签字确认，经甲方签字同意后方可开始制作、安装，否则甲方有权不支付费用及禁止相关标识牌进场安装，同时工期不因此顺延。

2.2 其它未尽内容甲方项目部可根据实际情况具体安排，乙方不得以任何理由拒绝施工。

2.3名称解释

甲定乙供（如有）：是指为了保证乙方承包范围内材料、设备质量，由甲方确定材料、设备的厂家、规格、品牌及价格，由乙方直接向供货商采购、签订合同并支付合同货款确保质量的采购方式。甲方保证所定价格可以采购得到，但不保证材料有利润而且不承担协调付款方式的责任。
2.4因本合同承包范围界定未尽详细而产生歧义，以甲方书面解释为准。

2.5乙方对本工程的承包方式为包设计、包工、包料。

三、合同价款

3.1合同价

3.1.1本合同为固定单价合同，合同单价见附件一。合同单价包括设计费、人工费、材料费（含运输、装卸搬运及保管费等）、机械费、管理费、利润、措施项目费、施工用水用电费、规费、税金等，亦包括乙方承担合同风险、义务、责任所需的全部费用，除甲方原因的设计变更或合同另有约定外，结算时不作任何调整。合同单价以附件一中的材料、工艺、规格及甲乙双方签订本合同时共同盖章确认的《华桂园三期标识牌设计方案》为基础，如甲方对材料、工艺、规格或该方案有所调整，则相应的合同单价也调整。

3.2本合同暂定总价为人民币           元 （小写:￥         ，详见附件一），此价仅供参考，不作结算之用。

3.3本工程按附件一中的综合单价包干（包工包料包工期含税），附件中未列明的内容按甲方签认的价格计价。

3.4合同单价包括但不限于设计费、人工费、材料的各种辅材费、主辅材损耗费、运输（含二次搬运）费、采购保管费、卸车费、施工用水用电费、税金、管理费、成品保护费、施工措施费、工程质量安全监督费、利润以及相关的一切风险费用。

3.5合同单价包含了完成该项工作内容的全部工序和与之相关的一切辅助工作，与之相关的辅助工作中未列明的均含在该单价对应的项目内容中，不能分解另行计价。

3.6如实际施工时,发生增加或变更的项目，其综合单价按合同单价执行或参考执行，附件一没有的项目其综合单价由施工单位报送，甲方按工程量清单的同等报价水平审定后作为该项目结算的依据。

3.7附件一工程量清单项目所含的主材在市场中价格发生改变,该项目综合单价中的主材单价亦不可调整, 人工辅材及其它单价也不予调整。 

3.8乙方管理人员、工人的住宿问题乙方自行负责、承担。

3.9甲方不因下列情况增加费用给乙方
3.9.1任何机械、设备的进场、退场。

3.9.2施工期间的任何措施；
3.9.3施工、维修期间发生的所有费用；暴雨对乙方施工内容破坏后的恢复以及其它任何措施费；（因非人为因素或8级以上台风、暴雨造成乙方施工内容的破坏，乙方负责免费施工维修，但主材费用由甲方承担。）
3.9.4施工及维修期间所有发生的水、电费；
3.9.5乙方本身造成的建筑垃圾、生活垃圾及临建搭拆、清运费；
3.9.6材料场外运输、场内二次搬运；
3.9.7成品保护。

3.10签证

3.10.1乙方须在签证内容完成之日起5天内、隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，甲方及监理单位有权拒绝签证）填写签证单及相应的补充预算书（各一式四份）由乙方项目经理签字并加盖公章后报监理单位及甲方，逾期提报的，甲方及监理有权拒绝签证。

3.10.2签证单由乙方按甲方规定的格式填写。签证执行“一事一签证”的原则，分别列明，而不能混编。签证单须注明如下相关内容（但不得出现签证工日或金额，否则作废）：

  1）变更指令（甲方发出的《工程联系单》、《业主通知》、《修改、设计变更》等）的签发时间及编号；

  2）签证事实发生、完成及提交的日期；

  3）签证事实发生的原因（变更指令等函件作为附件）；

  4）签证事实及完成情况简述，对无法追索的工程签证必须要有详细的附图或照片，并要求至少开工前一张，完工后一张；

  5）涉及经济或工期索赔的数量或天数；

  6）乙方项目经理的签字和乙方公章章印。

3.10.3补充预算书分为“设计变更”、“现场签证” “合同原因”三种。编号时分别注明“设计变更”和“现场签证”。对于合同规定一次性按实结算的项目，编制的补充预算（结算）书编号时应注明“合同原因”予以标识，以便于统计工程成本。补充预算书格式按甲方要求执行，内容必须包括：编制说明、工程预算书、相应的设计变更文件、签证单编号等。补充预算书的编制说明中要说明计价依据（合同相应条款、取费等级、信息价期数、选择何种定额、相关费率取值、市场价、特殊价格来源等内容）。

3.10.4签证单及补充预算书须监理及甲方主管领导审批签字并加盖甲方、监理的单位公章方为有效（甲方项目部及监理工程师不得在签证单、补充预算书上签认有关价格和金额）。签证单原件由甲方持两份、监理单位持一份、乙方持一份。乙方凭原件办理结算。违反本条款要求的签证单结算时视为无效，相关费用不予承认和结算。本工程竣工验收合格后提交的签证单均为无效，甲方不予承认和结算。

3.10.5如乙方未按时编制相应补充预算书，甲方有权自行依据所掌握的资料决定签证需调整的合同价款：若为合同价款的减少，则直接在合同款中扣除并在最近付款时扣除相应金额；若为合同价款的增加，则增加金额在工程竣工结算时一并结算、支付。技术处理单、隐蔽验收单、材料验收单等均不能作为补充预算及竣工结算计价的依据。

3.10.6签证工程量单位尽量采用国际单位（米、立方米、平方米、吨、公里等），尽量避免使用不规范的单位，如：项、座、次、车等，定额内包括在内的工程不得签，如管码、部分管件，安装与土建正常交叉作业引起的误工费等。

3.10.7当无法根据设计变更文件直接计算出工程量（如因变更引起的凿槽洞工程量）或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成了一部分时，项目部以及监理工程师可直接在签证单中签认相应的工程量，但必须有两位以上现场工程师按实测量后，才能签字确认完成或未完成的事实或者工程量。对于一些不能根据工程实体计算工程量的工程，如抽水、场地清理等，应尽量对该项工作进行描述：如水泵的型号、功率、抽水时间；场地清理范围、内容；而不能直接签署抽水台班或人工工日。

3.10.8与本合同相关的签证事项必须按甲方管理流程完成审批并由双方签字盖章，如未按上述要求完成审批的签证单，无论甲方或监理任何人签字盖章，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦不向甲方主张任何权利。 所有签证单须经甲方项目总经理核准、经有权审批领导审批并加盖甲方公章后方为有效。

乙方须按甲方发出的变更指令（甲方发出的《工程联系单》、《业主通知》、《修改、设计变更》等）及时间要求完成指令对应的内容，每延误一天开工或完成的，向甲方支付金额等于合同总价1%的违约金，延误三天以上的，甲方有权将指令内容安排第三方完成、单方解除合同且不支付未付的合同款。

3.11结算

乙方在本工程竣工验收合格并交付甲方使用之日起30个日历天内，须将完整的结算资料一次性送齐至甲方项目部，否则甲方有权延迟办理结算及支付合同款。结算资料包括但不限于（如有均须提供，并须提供原件）：

     (1) 工程结算申请会签表（一份，格式甲供）；

     (2) 工程结算书（含工程量计算书、报价书等，同时提供电子版）；

     (3) 工程竣工图(一份，含电子版)；

     (4) 工程竣工验收证明资料；

     (5) 工程竣工移交证明资料；

     (6) 工程材料及设备清单（含品牌、规格型号及数量等内容）；

     (7) 材料及设备说明书、材料产品认证书、检测报告、合格证及进场甲方检验证明；

     (8) 设计变更单及现场签证单；

     (9) 图纸会审纪录及工程洽商记录；  

     (10) 监理工程师或甲方施工指令；

     (11) 会议纪要；    

     (12) 其他结算资料；

 (13) 移交资料签收表。
四、付款方式

4.1 本工程完工、验收合格并移交甲方后，双方办理结算，完成结算后，甲方付至结算总价的97%，余留结算总价的3%作为保修金，保修期满且乙方取得“保修合格证明”后无息结算支付。

4.2乙方凭请款报告申请每笔款项，凭甲方认可的等额发票(税率为9%的增值税普通发票)及其他相关资料收取每笔款项。甲方发现乙方开具假发票的，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方须按假发票金额的30%向甲方支付违约金。乙方提供的发票开具单位名称与乙方名称不一致的，甲方有权拒付合同款且无需承担任何违约责任。

4.3乙方收款账户开户名称必须与本合同乙方名称、收款发票开具单位名称一致，否则甲方有权不支付合同款且不视为违约。

4.4乙方同意，甲方将合同款付至以下账户：                  

    开户银行：                       
银行帐号：                       
开 户 名：                       
五、工期

5.1本工程工期为   个日历天（含设计和施工），计划分两批次进场施工，第一批施工日期为    个日历天，即 2020 年 4 月 10 日至2020 年  月   日（；第二批施工日期为    个日历天，即 2020 年 9 月 10 日至2020 年  月  日（同时也为本工程竣工验收合格并移交甲方正常使用的日期）；以上日期如有变更，以甲方书面通知为准。乙方须按合同约定准时进场施工，否则，每延迟一天应承担合同暂定总价1%的违约金，超过三天未进场施工，甲方有权单方解除合同，且乙方须按合同暂定总价的10%支付违约金。乙方在开工之日须向甲方、监理及总包单位提交所有进场人员（包括但不限于施工人员）花名册及身份证复印件（加盖乙方公章），否则甲方有权按逾期天数认定乙方延迟开工并计收违约金。

5.2本合同生效之日起5个日历天内，乙方把完成深化、优化的本工程设计方案交给甲方确认，每延迟一天提交的，向甲方支付违约金伍佰元，延迟三天以上的，甲方有权单方解除合同并按合同暂定总价的10%向乙方收取违约金。
5.3除以下原因外，乙方须按合同约定时间完成本工程并竣工验收合格移交给甲方，每逾期一天完成的，向甲方支付违约金壹仟元（甲方可从任意一笔合同款中扣款），延迟七天以上的，甲方有权单方解除合同，乙方收到甲方解除合同通知后立即向甲方支付金额等于合同暂定总价30%的违约金。如遇下列情况，经甲方代表和监理工程师共同签证盖章确认后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：

5.3.1因甲方要求而增减或变更工程内容达15%以上，并对工期可能造成影响时，双方应协商调整工期。

5.3.2甲方在计划的分段施工工期内，不能按合同交付乙方施工场地，施工用水源未能按规定提供接点，影响乙方进场施工。

5.3.3因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。
六、双方权利义务

6.1  甲方权利义务 

6.1.1按合同条款付款。

6.1.2及时组织现场工程师进行质量的监督验收，并办理验收手续。

6.1.3及时组织现场工程师进行中间验收及隐蔽工程验收，并办理验收手续。

6.1.4甲方在开工前2天，书面通知乙方进场施工。

6.1.5甲方指定本工程联系人员为：陈振江，联系电话：13712074733。未经甲方加盖公章确认，甲方执行联系人、签约代表及其他职员均无权代表甲方做出减损、放弃甲方权利或增加甲方义务的行为。

6.2  乙方权利义务

6.2.1根据甲方确认的材料、图纸及行业技术规范进行施工。

6.2.2负责材料的采购及保管，保证所采购的材料符合合同中甲方规定的要求。

6.2.3遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。施工全过程，乙方负责及时清运垃圾杂物（路面清洁），做到工完场清。
6.2.4工程竣工未移交甲方之前，免费负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

6.2.5乙方应保证工程所用原材料的质量符合合同约定，具有验收合格证明和产品标志齐全。甲方如发现工程使用的原材料中有假冒、伪劣材料或残次品，乙方应无条件更换并每次承担合同暂定总价的30%的违约金。

6.2.6乙方项目经理或项目技术负责人必须按时参加每周工程例会，因故不能按时参加的应提前4小时向甲方提出书面申请，并在获得甲方批准后方可缺席（或迟到），否则乙方向甲方支付违约金500元/人次。

6.2.7乙方在收到甲方中标通知后10日内或者在双方签订施工合同后3日内，将《施工组织设计书》提交甲方审查批准后执行，逾期提交，乙方每日应承担1%的违约金。

6.2.8乙方进场施工后，没有按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度，甲方有权要求乙方3日内按《施工组织设计书》所要求配备的机械设备和工程技术人员、劳动力，并追赶工程进度，否则，甲方有权另行聘请他人代理乙方完成需要赶工的工程量，并按实际费用的1.5倍从乙方合同款项中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追索。

6.2.9乙方指定      （手机号码：      ）作为其授权代表，在本合同有效期内执行与本合同履行有关的事项。乙方授权代表以乙方的名义处理本合同相关的一切事务，乙方对其行为均予认可并承担一切责任。乙方如需更换授权代表，应提前三个工作日以书面形式通知甲方。乙方的项目经理在施工期间应一星期内驻场6天或以上。项目经理或现场管理人员的实际工作能力和工作表现达不到工程需要，或工作态度存在严重不足，甲方有权向乙方提出撤换。乙方可以在2天内提出整改意见；如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在5天内无条件更撤换，所调来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原职员的素质，否则乙方需向甲方支付500～2000元的违约金。

6.2.10本工程质量须达到一次验收合格，否则乙方向甲方支付金额等于合同暂定总价3%的违约金。

6.2.11如乙方在施工中存在严重安全隐患，应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次，乙方必须承担违约责任并向甲方支付2000元人民币作为违约金。

6.2.12如甲方确认乙方的签证要求并共同核实工程量后，乙方应在五天内报送正式工程签证资料至甲方项目部及监理公司，超此期限甲方项目部及监理公司有权拒收,且视为乙方自动放弃该工程款项。

6.2.13因乙方原因造成甲方已有工程或财物损失的，由乙方恢复原状并赔偿甲方损失。乙方进场施工前，应与甲方作好已有工程及相关财物的检查、记录和交接工作（应含质量、数量等内容）。从乙方进场之日起，视乙方承认与本工程相关的已有工程质量合格、财物完好无损（双方交接记录注明有损坏情况的除外），数量以甲乙双方共同确认的记录为准——如无记录则以甲方确认的

6.2.14乙方施工前，须对甲方（或其他施工单位）交付己方施工的界面进行检查，判定是否适于进行施工，如不适于，须书面告知甲方原因并按甲方的决定办理，如乙方不检查（或不书面提出）即开始施工，视乙方认为适于施工并作为己方施工前提，因该界面导致乙方施工内容不符合合同要求的，乙方自费返工至符合合同要求且不向甲方（或其他施工单位）索赔。

6.2.15乙方确保本工程施工人员工资及时发放，无拖欠工资现象，并采取甲方认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，否则甲方有权直接代付工人工资，并按代付总额的50%向乙方收取手续费。每发生一次劳资纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金伍仟元，若因乙方拖欠工人工资，导致媒体曝光或政府部门介入的，乙方向甲方支付违约金叁万元/次。

七、工程质量

7.1乙方必须严格按国家、广东省和东莞市现行的施工及验收规范、规定施工。乙方保证承包范围内的工程质量达到各级验收标准的“合格”标准。

7.2本工程要符合设计图纸的有关技术要求和按照国家\省\市颁布的有关建筑工程、市政施工验收规范进行施工,并按设计图纸完成施工任务。乙方未按设计及规范要求施工,甲方有权制止,直至通知其停工整顿。由此造成工期延误及损失,均由乙方负责。

7.3出现下列情况时，甲方有权按质量管理制度，视情节对乙方处以1000元至5000元罚款：(1)乙方使用不合格材料或偷工减料，经监理、甲方一次警告后，仍然不改的；（2）施工工序不符合质量要求，经监理、甲方一次警告后，拒不整改的；（3）不按要求做好隐蔽验收，擅自隐蔽的。

7.4在施工期期间，乙方对存在质量或缺陷的项目，在甲方签发工程指令（包括但不限于工程联系单、工程通知单等）24小时（在保修期间则48小时内）进行维修、返工整改并验收合格。否则，否则，甲方有权自行委托其它单位进行维修整改，乙方无条件地承担所发生的一切费用，并对甲方在结算中扣除该款项的1.2倍价款无异议。

八、工程竣工验收、保修

8.1因乙方原因造成的质量不合格达不到合同约定的，乙方无条件返工或更换，工期不得顺延。

8.2若因使用不当及其它原因造成的损坏，维修只收材料费，免收人工费用。

8.3工程完工7天后，经乙方自检合格后并申请竣工验收，甲方在7天内组织验收，验收合格、签字盖章后工程进入保修期。工程竣工验收，包括工程实体验收和资料验收。资料包括竣工图、合同复印件、甲乙双方联系来往的所有函件、检验合格证书等等。

8.4本工程保修期二年,从工程竣工验收合格、移交甲方之日起计，保修期内因乙方原因发生的问题，乙方负责免费维修。

8.5工程办理移交，应按照合同约定的条件经验收合格后才能移交。工程移交包括实体移交和资料移交，实体移交包括具体工程的移交，资料移交包括合同、图纸、检验合格证书、维保联系人和其他资料，工程办理移交应办理移交明细签收手续。

8.6保修期结束后一个月内，由物业公司牵头，甲方对保修内容进行最终排查，对存在的问题，乙方要在甲方要求的时间内整改完成。

8.7属乙方保修范围的工作，乙方在甲方通知后48小时内到场维修好，否则甲方可安排其它队伍进行维修，费用由乙方无条件承担，甲方可从保修金中扣除该费用的1.2倍价款。

九、廉洁条款

9.1乙方在与甲方合作期间（包括本工程招标、签约、履行期间），不得向甲方、物业管理公司和监理公司的职员提供请吃、送礼、旅游、色情服务、行贿、回扣或其他好处，如有违反，乙方每次向甲方支付金额等于合同暂定总价10％的违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款），造成甲方经济或其他损失的，乙方全额赔偿。

9.2甲、乙双方管理人员有权拒绝执行合同以外的违法要求。甲方发现乙方向甲方人员或甲方委托的其他人员行贿或输送不正当利益的，甲方有权对乙方进行处罚并单方解除合同，对所发生的工程量/工作量不予结算及不支付费用。

十、违约责任

10.1违约金的标准：合同任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成损失除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还须向对方支付合同暂定总价3%的违约金。

10.2因工程质量未达到合同约定标准，乙方应承担合同暂定总价20%的违约金。

10.3签订合同后，乙方若中途退场或拒不执行合同则视为违约，必须向甲方支付合同暂定总价的20%作为违约金并退回所有已收款给甲方。

10.4乙方若在工地现场发生偷盗、恶性打架斗殴行为并造成成严重后果的，一经查实将视情节严重程度对乙方处以每次5万至20万的罚款，且承担造成的全部经济损失。

10.5因乙方管理不善而引起一切纠纷、闹事，如发生一次罚款乙方5万元，并由乙方承担因此造成的全部经济损失。

十一、争议解决的方式

11.1如双方结算发生争议，由本工程所在地政府造价管理站审定裁决，双方执行其审计结果。

11.2履行本合同若发生其它争议，甲乙双方应本着友好态度协商解决，若协商仍不能解决，向本工程所在地的人民法院起诉。
十二、解约条件
合同履行期间，乙方无故停工超过3天的，甲方有权单方解除合同，乙方承担合同暂定总价30%的违约金并赔偿甲方损失，甲方有权对乙方已做工程不予结算及付款。

十三、其它

13.1乙方报价时的承诺书作为合同的组成部分。
13.2甲方现场工程技术人员无权更改合同条款，也无权签署与合同条款冲突、损坏甲方利益的签证。甲方现场工程技术人员越权行使更改合同条款及签证的行为，为无效民事行为。如因现场需要，须由乙方将情况申报甲方和监理公司确认现场情况后，甲、乙双方另外签署补充协议。
13.3施工中因任何原因发生的安全责任事故，均由乙方负责。
13.4施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如因乙方原因造成损坏则由乙方承担全部责任。

13.5 双方应严格执行合同条款。双方管理人员有权拒绝执行合同以外的不合理或不合法的要求。甲方发现乙方向甲方或甲方委托的管理人员行贿的，甲方有权对乙方进行处罚并终止合同，所发生工程量不予结算及补偿。

13.6乙方为成熟的承包商，对本合同及其涵盖的任何风险已作充分、综合的考虑。

13.7甲方因参与本合同履行而发出、或与乙方达成合意所形成的一切相关文件，均须同时具备甲方公章及法定代表人（或授权代表人）签名，否则均不对甲方产生约束力，除非事后获得甲方另行追认。

13.8乙方应为其员工办理有关的保险，支付保险费用。无论是否办理保险，一切后果由乙方自行负责。 

13.9本合同履行过程中，乙方如进行企业名称变更，须及时书面通知甲方并随附工商登记主管部门核发的相应证明文件，否则甲方有权中止合同付款义务，直至乙方就该变更事宜提交有效证明文件并配合甲方完成对乙方主体身份的核验。本合同履行过程中，如乙方自身主体被工商登记主管部门予以注销的，甲方有权不履行合同付款义务且无须承担任何违约责任。

13.10下列文件均为合同的组成部分，各文件应能互相解释，互为说明。当合同文件中出现不一致时，除合同另有约定外，以下排列顺序就是各文件的优先解释顺序：

⑴合同履行时，由双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章的补充协议；

⑵本合同书（含附件）；

⑶甲乙双方签约时共同盖章确认的《华桂园三期标识牌设计方案》；

⑷甲方发出的本工程采购要求；

⑸甲方确认的、乙方编制的本工程报价文件；
⑹东莞市现行的法律、法规、标准、规范。

以上同一解释顺序的合同文件如彼此矛盾，则签署或生效时间较晚的文件效力高于时间较早的文件。
十四、其它

14.1本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

14.2本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

（以下无正文）

附件：附件一、华桂园三期标识牌工程量清单；附件二、《施工现场管理规定》。
甲方（盖章）：东莞市金鹿豪园建造有限公司    乙方（盖章）：                              

（东莞市清溪房地产开发公司)

法人代表或其授权人 （签字）：               法人代表或其授权人（签字）：

签约联系人：

签约日期：2019年12月    日                 签约地点：广东东莞南城区。
（甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉）

合同附件二
施工现场管理规定

    为加强华桂园施工现场管理，保障工程施工顺利进行，特制定本规定。

    本规定中，甲方指东莞市金鹿豪园建造有限公司或代表甲方进行监督管理的单位（即华桂园建设或监理单位）；乙方指华桂园工程总承包企业；丙方指承接甲方分包工程的企业。

一、甲方分包工程中乙方工作内容 

1.1乙方对甲方分包工程（即丙方承包的工程）负有配合、协调管理等责任，保证提供分包工程顺利开展所需的配合与管理。

1.2乙方负责对丙方进场时间和工期提出计划及要求，及对包含分包工程进度计划的项目施工进度计划汇总编报给甲方。

1.3乙方负责对丙方安全文明施工及分包工程质量进行监督和管理。

1.4乙方负责按施工图、交楼标准、图纸会审、设计变更及有关规范等要求完成总承包范围内所有管线预留预埋，负责各种埋件的预埋、疏通、线管穿通铁丝及为修复施工偏差所采取的补救措施等，具体以满足下道工序施工要求为准。

1.5乙方负责甲方分包工程在内的所有孔洞预留工作（建安工程图纸内）及相关的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的堵补及收口（不含由于丙方错误施工及设计变更引起的二次堵补及收口，不含门窗塞缝），合同另有规定除外。

1.6乙方负责所有设备用房的建筑工程及收尾工作，但因丙方原因导致乙方已完工项目需重新施工的，则由相关丙方负责重新施工或由丙方委托乙方进行施工（所产生的费用由丙方支付）。

1.7乙方负责所有洞口及周边的填补、塞缝、修复及必要的防水处理，并承担属于乙方承包范围内的相关责任，但因丙方原因导致乙方已完工项目需重新施工的，则由相关丙方负责重新施工或由丙方委托乙方进行施工（所产生的费用由丙方支付）。

1.8乙方负责为分包单位提供测量控制点、塔吊、施工电梯、脚手架的实时配合，包括为分包单位提供水、电接口及其他总包管理配合。

1.9乙方负责甲方采购材料设备到现场后的卸车、二次搬运、倒运、验收及保管。

1.10乙方负责所有的防雷接地工作及质量责任。

二、总包配合费

    按合同约定办理。
三、丙方进退场及施工须知

3.1丙方进场前，须将进场人员名单造册报送给甲方及乙方，并指定现场负责人及联系电话，以便联系。丙方施工人员须自正式进场之日起三天内交2张1寸照片和身份证复印件给乙方项目部办理工卡，工卡工本费10元/张，丙方退场时须将工卡全部退回乙方项目部，遗失或不退回者扣200元/张，补办工卡工本费50元/张。无工卡者，一律不准进入工地现场。乙方须自收到丙方提交的照片和身份证复印件起三个工作日内办妥工卡，否则不得拒绝办证人员进出工地并不得收取办证费用。

3.2丙方人员、物品（如设备、机具及材料）进场起24小时内须到乙方项目部办理进场登记。如无登记，丙方的物品不得运出工地，丙方设备、机具运出工地前必须到乙方项目部办理放行条，否则不得运出工地。

3.3丙方人员退场（即撤离项目部）前，须向甲方和乙方提出加盖公章的书面报告，经乙方项目部负责人开具放行条后即可退场。

3.4丙方须自觉履行承包合同中关于工程质量、工程进度、安全生产和文明施工的义务，做好多工种交叉施工的协调配合工作，采取有效措施保护工作面的建筑成品，主动为后续施工提供方便条件。凡因丙方引起的成品破损或工期延误等，由丙方承担全责。

3.5丙方在施工中如必须对成品锤打破损的，须无条件负责对打坏的墙面、洞口或其它部分修复完好。如由乙方派人修复，则所有费用由丙方承担。

3.6丙方不得擅自使用他人的任何设备和材料，如有违反，每次罚款人民币1000~20000元并赔偿他人的所有损失。

3.7丙方的材料、机具、办公设施、半成品及成品保护均由丙方负责保管，乙方则负配合保管之责及提供场地。因施工场地面积有限，丙方的材料等应由乙方统一计划安排处理。

3.8非经甲方及乙方共同书面同意，丙方人员不得在施工现场居住、生火煮食。

3.9丙方现场施工时必须遵守JGJ59-99安全生产和文明施工规范规定。因丙方原因造成的意外事故，相关责任由丙方承担。如丙方人员在施工现场不戴安全帽而被高空坠落物体造成伤亡的，丙方自负全责。

3.10丙方须负责己方工作区域的环境卫生，按乙方指定的位置堆放建筑垃圾并每三天一次清理干净，否则由乙方派人清理并由丙方支付实际发生的清理费用。

3.11丙方进场后，须在乙方指定地点接临时水、电管线路，安装路线须按乙方规定执行。

3.12丙方安装的临时用电线路必须满足TN-S系统，符合“一机、一闸、一漏、一箱”要求，施工现场必须按“三相五线”的接零保护系统架设线路。

3.13丙方自理办公及生活用房，如乙方安排在现场搭设，必须按乙方总平面布置安排，同时，办公、生活区域中的环卫、安全、防火、防台风、治安工作必须服从乙方统一管理。

3.14如丙方人员盗窃甲方或乙方的材料、水、电管线及设备等行为的，一经查处核实，无论金额大小，丙方须无条件接受甲方处罚人民币5000至10000元的罚款，同时，被盗方有权向丙方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.15如乙方人员盗窃甲方或丙方的材料、水、电管线及设备等行为的，一经查处核实，无论金额大小，乙方须无条件接受甲方处罚人民币5000至10000元的罚款，同时，被盗方有权向乙方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.16如甲方人员盗窃乙方或丙方的材料、水、电管线及设备等行为的，一经查处核实，无论金额大小，甲方须无条件向被盗方支付人民币5000至10000元的罚款，同时，被盗方有权向甲方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.17对乙方、丙方违反现场管理规定的处罚：

下列情况每人每次罚款人民币2000～5000元：

同一地点的同类安全隐患经甲方或监理单位指出三次以上未整改的；

聚众闹事、打人、打架、偷抢行为；

破坏他人和公共设施；

在工棚内存放易燃易爆物品或其它危险品；

带小孩及非工作家属进入施工现场；

下列情况每人每次罚款50~2000元：

在工地现场私拉乱接电缆（线）的；

施工人员未戴好安全帽、穿拖鞋或赤脚、赤膊进入作业区；

不戴工卡上岗；

聚众赌博，影响他人休息；

（10）材料器具未按要求堆放；建筑垃圾未按要求处理；随地大小便、随意吸烟、随意在墙上乱涂乱画。

3.18丙方进场人员须购买意外保险，并向乙方提交保险公司出具的购买证明资料（如为复印件，须加盖丙方公章）。

四、工程质量、进度及现场安全文明施工管理办法

4.1乙方、丙方在施工过程中出现产品质量问题，各责任方应无条件进行修补，同样的质量问题经甲方或监理单位指出二次以上的，从第三次开始甲方将对相关责任方进行处罚500-20000元/次。

4.2乙方、丙方在施工过程中针对工程进度应实行月报形式，在第个月25号将上个月工程完成情况及下个月工程计划上报监理单位或甲方，甲方汇总后，结合各方面因素对下月工程进度计划是否需要进行调整做出决策，并在第个月初第一次工程例会上下发给乙方、丙方，针对乙方、丙方未能按进度完成当月工程的，甲方将对相关责任方进行处罚2000-30000元/次，因甲方原因造成乙方、丙方工程进度滞后的，乙方、丙方有权要求甲方补偿。

4.3乙方、丙方进入园区进行施工，必须按照东莞市安监站及当地城建办相关规定进行现场安全文明施工，对达不到相关要求的责任方处以50-10000元/次的罚款，造成事故的责任方必须第一时间妥善处理现场，并全部承担相应责任。

五、每周召开的项目工程例会，甲方、乙方、丙方现场负责人必须准时参加，并以书面形式上报上周的工程完成量及工期情况，否则以不服从管理处罚人民币200元/次。例会形成的会议纪要作为甲方、乙方、丙方的执行依据，但不免除乙方和丙方按（与甲方签定的）合同规定应承担的义务和责任。

六、本规定由甲方负责解释。

七、本规定自2014年5月13日起施行，并作为甲方各工程承发包合同的合同文件组成部分。

 东莞市金鹿豪园建造有限公司

2014年5月13日
附件二
授 权 委 托 书

    本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的        （委托代理人姓名）代表我司对“华桂园三期标识牌工程”采购活动进行报价。委托代理人全权负责报价、谈判、签约等具体工作，所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我均承认。

    委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：         性别：          

单位：

职务：

委托代理人身份证号码：

报价单位（单位公章）：

法定代表人（签字、盖章）：                     委托代理人（签字、盖章）：

法定代表人身份证号码：

                                             年     月     日

法定代表人及委托代理人身份证复印件：

（身份证复印件粘贴处）

附件三

报价文件密封封面      正(副)本

	报价项目名称：                                       
报价单位全称（公章）：                                
法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：             
报价单位地址：                                       

电话：                          邮编：               
报价单位联系人：                                       

电话:                                                



	说
明
	1.报价文件密封封面必须用永久性墨水详细填写或打印；

2.涂去不需要的“正”或“副”字样；
3.报价文件封装袋各封口处须加盖报价单位公章。 


附件四
样板要求
报价单位的报价文件须包含两个样板，要求如下：
样板一：规格300*150, 1.2mm 304材质不锈钢板折弯成型，烤漆丝印20mm围边

[image: image1.png]T

B -





样板二：规格250-120，5mm亚克力板线切割成型，图文高精度烤漆丝网印刷

[image: image2.png]



附表1

报 价 书
东莞市金鹿豪园建造有限公司（东莞市清溪房地产开发公司)： 
1.经勘察现场，详阅《华桂园三期标识牌工程采购要求》（以下简称“采购要求”）全部内容及其他有关资料，在充分考虑各种影响因素后，我司愿按照采购要求以暂定总价人民币(大写)：       (固定单价详见随附的《报价清单》)完成采购内容并达到采购要求。

2.我司同意，在规定截标日期起的90天内遵守本报价书及我司提交的报价文件，此期限届满前，报价书及报价文件对我司具有约束力，并可随时被接纳。

3.直到制订并签署了一项正式协议书前，如根据上述第2条本报价书被接纳，本报价书连同贵司的书面接纳文件、报价期间双方往来的函件、采购要求和报价文件，将成为对双方具有约束力的合同文件。

4.我司同意贵司无义务接受价格最低的报价文件或任何报价文件，同时不需为此作出任何解释。

5.贵司不负担我司任何报价费用。

6.如果我司在接到中标通知后，未按贵司要求签署正式合同，或坚持提出附加条件，或提出修改意见，则贵司有另选中标单位的权利，同时我司按报价文件的规定赔偿贵司由此遭受的一切损失。

    报价单位（盖章）：                      
    营业执照编号：                         

     注册地址：                             
法定代表人或委托代理人

签        字：                        

姓 名（正楷）：
                        

职        务：                        

日        期：                         
附：A、《法定代表人资格证明书》；

                             B、《报价清单》。

附表2

报价偏离表               

	采购要求条目号
	采购要求
	报价内容
	偏离原因

	技术部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合同条款部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	商务及其他部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填表须知：报价单位如对采购要求完全响应，请在“报价内容”栏中注明无任何偏离并将本表附于报价文件中。

报价单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）                                 

日期：      年 　  　月 　　日

附表3
近三年东莞市同类项目业绩一览表
	序号
	项目名称及概述
	客户单位及地点
	实施
时间
	项目规模   （建筑面积）
	完成
情况
	客户电话及联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填表须知：

（1）请仅填写东莞地区的业绩，并附上相关业主的评价证明材料（若有）；
（2）如提供虚假业绩将被取消成交资格。
报价单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人 ：（签字）                            
日期：      年 　  　月 　　日
                                                           


