东莞市常平镇环保专业基地

A3-02、A3-06、A3-08地块蒸汽管架工程合同书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，就甲方发包、乙方承包东莞市常平镇环保专业基地A3-02、A3-06、A3-08地块蒸汽管架工程（以下简称“本工程”）协商达成合意，现订立本合同书供双方遵守。

一、本工程概况

1.1地点：东莞市常平镇常平环保专业基地A3-02、A3-06、A3-08地块。

1.2乙方承包内容

甲方提供的本工程施工图纸包括的全部永久性工程，完成合同文件约定的承包任务所需的临时性工程，还包括但不限于下列内容：

以甲方确定的A3-02、A3-06、A3-08地块蒸汽管架图纸及相关施工规范为要求的施工内容：砼路面破除、基础土方开挖及回填、管架工程（支模、钢筋安装、砼浇灌），土方运输如需外运，弃土运距及弃置场地由投标人自行综合考虑，以本合同签约时的现场状况为开工条件，完工后负责场地清理和恢复砼路面。

二、承包方式：乙方对本工程实行大包干，即包人工、包设备及材料、包施工机械设备、包运输、包安全文明施工、包成品保护、包场地清理、包工期、包质量、包竣工验收合格、包风险、包保险、包保修、包用水用电及各种税费等本工程应有的全部内容。

三、合同工期

3.1工期为   个日历天（自本工程开工之日起计，至本工程竣工验收合格之日止），具体开工时间以甲方书面通知为准。乙方每延迟一个日历天开工的，向甲方支付违约金人民币伍仟元，延迟超过三个日历天的，甲方有权单方解除本合同并向乙方收取金额等于合同总价20%的违约金。乙方须在开工之日三天前向甲方、监理提交乙方所有进场人员（包括但不限于施工人员）花名册及身份证复印件（加盖乙方公章），否则甲方有权按逾期天数认定乙方延迟开工并计收违约金。

3.2如遇下列情况导致本工程不能全面开工，经甲方书面签证后工期顺延：a、甲方不能提供施工场地，水、电源未能接通，影响乙方进场施工；b、施工中发生停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；c、发生不可抗力事件影响工期（日降雨量≥100毫米的暴雨及七级以上台风均作为不可抗力事件）。

3.3对非乙方原因导致的工期顺延，工期顺延，但甲方不补偿任何费用给乙方。若出现甲方原因造成的停建、缓建及必要停工，工期顺延，但甲方不补偿任何费用给乙方。

3.4本合同生效后三天内，乙方向甲方提交一份实际可行的详细施工计划，详列进行施工的各阶段和次序及所需时间，甲方可根据实际情况要求此施工计划在工程施工过程中不断修订。

3.5乙方须按甲方确定的施工进度计划完成相应内容，如经甲方书面催告两次仍未准时完成的，甲方有权单方终止合同且不支付任何款项。乙方须自收到甲方通知终止合同之日起三天内无条件撤场，并不得阻挠后续施工单位的施工，违者承担因此产生的责任和费用。

四、本工程质量标准、质量目标及安全生产、文明施工目标

4.1质量标准：符合国家、广东省、东莞市现行规范，符合设计图纸要求及合同要求。

4.2质量目标：合格。

4.3安全生产、文明施工目标：合格。

- 履约保证金、合同价款、付款方式、结算办法、签证

5.1履约保证金

乙方的投标保证金人民币壹万元自本合同生效之日起无息转为本合同履约保证金。如乙方在合同有效期内发生违约事宜，甲方可从履约保证金内提取相应金额作为违约金（若履约保证金不足，乙方须自甲方要求之日起十天内向甲方补足）。如因乙方原因致使合同无法履行，履约保证金全额不予返还，乙方承担违约责任并赔偿甲方的损失。

5.2合同价款

5.2.1本合同为固定总价合同，合同总价为人民币    元（¥     ，详见附件一），此价包括人工费、材料费、设备费、运输费、施工机械费、进退场费、措施费、规费、安全文明施工费、保险费、管理费、利润、税金、水电费、绘图费等，包括乙方完成本合同书附件一及本工程招标图纸（以甲乙双方签订本合同时共同盖章确认的为准）所含内容的费用，亦包括乙方承担合同风险、义务和责任所需的全部费用，除非发生设计变更或合同另有约定外，不作调整。

5.2.2乙方在签订合同前已实地考察过本工程施工现场，合同总价包括保证质量、安全、进度的措施费用。施工组织设计中的任何措施不另外计取费用（即：甲方认可的施工组织设计或方案，只是认可施工组织设计或方案的可行性，但由此而产生的一切增加费用不计取），相关费用已包含在合同总价中，结算时不作调整。

5.2.3凡国家、广东省及东莞市规定本工程应纳的税项及费用已包含在合同总价内，由乙方支付，施工条件的变化和一切政府部门颁布的价格调整及物价客观波动等情况已由乙方考虑在合同总价内，本工程造价不因此调整。

5.2.4本工程如不符合（或超出）设计要求或本合同要求，或因乙方失误导致施工中发生设计变更的，由乙方自费负责整改至符合要求且不顺延工期。

5.2.5乙方管理人员、工人的住宿问题乙方自行负责、承担，相关费用已含于合同总价中。

5.2.6甲方不因下列情况增补费用给乙方：

a.任何机械、设备的进场退场；

b.施工期间的任何措施；

c.施工、维修期间发生的所有费用；暴雨对乙方施工内容破坏后的恢复以及其它任何措施费等；因非人为因素或8级以上台风、暴雨造成乙方施工内容的破坏，乙方负责免费施工维修，但主材费用由甲方承担；

d.施工及维修期间发生的水电支出；

e.乙方造成的施工垃圾、生活垃圾及临建搭拆、清运；

f.材料场外运输、场内二次搬运；

g.对成品、半成品的保护。

5.3付款方式

5.3.1本合同生效且乙方施工人员、材料及主要施工机械入场后，甲方支付合同总价的30%作为工程预付款；

5.3.2本工程竣工验收合格并移交甲方后，甲方支付合同总价的40%作为工程进度款；

5.3.3本工程双方完成结算确认后，甲方向乙方支付至结算总价的97%；

5.3.4余留结算总价的3%作为本工程保修金，保修期满后无息结算支付。甲方付清保修金后，并不免除乙方履行合同规定的保修责任。

5.3.5乙方向甲方申请合同款时必须提供以下资料，否则甲方有权不予付款：

（1）《付款申请书》、工程进度说明及其相关资料、形象进度说明、监理及甲方的审核意见等；

（2）支付结算款时，须增加《竣工结算确认书》等；

（3）甲方认可的等额完税发票；

（4）收取保修金时，须提供甲方出具的《保修合格证明》；

5.3.6甲方发现乙方开具假发票的，有权中止支付合同款，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方向甲方支付金额等于假发票金额10%的违约金。乙方收款帐户开户名称必须与本合同书乙方名称、收款发票开具单位名称一致，否则甲方有权不支付合同款且无需承担违约责任。

5.4结算办法

5.4.1对设计变更导致的工程量增减，该变更部分按实际发生计算工程量（即根据监理、甲乙双方确认的竣工图纸及现场签证单等竣工资料），单价按以下方法执行：

A、如合同中有适用的合同单价（即本合同附件一中的综合单价），按适用的合同单价执行；

B、合同中没有适用合同单价的，则按如下办法计价：

①工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广东省现行有关计价文件计算，定额套用《广东省建筑与装饰工程综合定额2018》、《广东省安装工程综合定额2018》、《广东省市政工程综合定额2018》及东莞市工程计价有关规定确定变更工程价款。

②变更工程材料单价参照东莞市建设主管部门颁布的施工当期工程信息指导价，建设主管部门没有颁布的，参考同类城市颁布的信息价以及市场价（含材料的厂家、品牌、型号、规格等），经甲方审定后执行。

③各费用标准按同期相应定额及东莞市相关规定计取，若规定的费率为范围值均按下限计取，安全防护、文明施工费用不计取。

5.4.2在未获甲方书面确认前，一切由设计单位或其他单位提出的修改意见不视为工程修改和设计变更，乙方须经甲方书面确认后方可予以实施，否则乙方自行承担有关责任、费用及工期延误，甲方不因此补偿乙方费用和延长工期。

5.4.3乙方在本工程验收合格并移交甲方使用之日起30个日历天内，须向甲方一次性提交以下结算资料原件一份（须甲方项目经理签字确认），逾期报送的，甲方有权拒收或延迟办理结算或拒付结算款：

5.4.4乙方应当向甲方提供（包括但不限于）以下结算资料原件一份：

1）项目评审委托书；

2）工程结算资料审查意见表；

3）工程结算造价初审意见表；

4）承包单位按工程管理规范提交的完整结算资料：

①施工合同及附件、协议书；

②开工报告、竣工验收报告及工期延期联系单；

③承包人编制的工程结算书及电子版；

④施工图及电子版；

⑤竣工图及电子版；

⑥经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；

⑦设计变更单；

⑧现场签证单；

⑨工程结算相关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录、图纸会审记录”等资料；

⑩其他有关影响工程造价、工期等资料；

⑪招标文件及工程量清单及电子版（工程量需工程量计算式）、招标答疑纪要、招标补遗书等；

⑫中标（中选）通知书；

5）承包单位工程结算送审承诺书；

5.4.5乙方送审资料均应签字盖章手续齐全且清楚，对应附件完备；

5.4.6乙方送审资料均应符合工程档案归档要求编制、装订；

5.4.7对于送审资料原则上要求必须为原件，若为复印件部分，相应资料均应盖章，作为加强资料有效性的依据；

5.4.8申请办理结算的资料一式二份

5.4.9乙方报甲方的结算金额不得超出最终审定结算金额的10%，否则，甲方有权收取超出最终审定结算金额部分10％的违约金，并直接在结算总价中扣除。

5.5签证

5.5.1乙方须在签证内容完成之日起5天内、隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，甲方及监理单位有权拒绝签证）填写签证单及相应的补充预算书（各一式四份）由乙方项目经理签字并加盖公章后报监理单位及甲方，逾期提报的，甲方及监理有权拒绝办理签证。

5.5.2签证单由乙方按甲方规定的格式填写。签证执行“一事一签证”的原则，分别列明，不能混编。签证单须注明如下相关内容（但不得出现签证工日或金额，否则作废）：

1）变更指令（甲方发出的《工程联系单》、《业主通知》、《修改、设计变更》等）的签发时间及编号；

2）签证事实发生、完成及提交的日期；

3）签证事实发生的原因（变更指令等函件作为附件）；

4）签证事实及完成情况简述，对无法追索的工程签证必须要有详细的附图或照片，并要求至少开工前一张，完工后一张；

5）涉及经济或工期索赔的数量或天数；

6）乙方项目经理的签字和乙方公章章印。

5.5.3补充预算书分为“设计变更”“现场签证”“合同原因”三种。编号时分别注明“设计变更”和“现场签证”。对于合同规定一次性按实结算的项目，编制的补充预算（结算）书编号时应注明“合同原因”予以标识，以便于统计工程成本。补充预算书格式按甲方要求执行，内容必须包括：编制说明、工程预算书、相应的设计变更文件、签证单编号等。补充预算书的编制说明中要说明计价依据（合同相应条款、取费等级、信息价期数、选择何种定额、相关费率取值、市场价、特殊价格来源等内容）。

5.5.4签证单及补充预算书须监理及甲方主管领导审批签字并加盖甲方、监理的单位公章方为有效（甲方项目部及监理工程师不得在签证单、补充预算书上签认有关价格和金额）。签证单原件由甲方持两份、监理单位持一份、乙方持一份。乙方凭原件办理结算。违反本条款要求的签证单结算时视为无效，相关费用不予承认和结算。本工程竣工验收合格后提交的签证单均为无效，甲方不予承认和结算。

5.5.5如乙方未按时编制相应补充预算书，甲方有权自行依据所掌握的资料决定签证需调整的合同价款：若为合同价款的减少，则直接在合同款中扣除并在最近付款时扣除相应金额；若为合同价款的增加，则增加金额在工程竣工结算时一并结算、支付。技术处理单、隐蔽验收单、材料验收单等均不能作为补充预算及竣工结算计价的依据。

5.5.6签证工程量单位尽量采用国际单位（米、立方米、平方米、吨、公里等），尽量避免使用不规范的单位，如：项、座、次、车等，定额内包括在内的工程不得签，如管码、部分管件，安装与土建正常交叉作业引起的误工费等。

5.5.7当无法根据设计变更文件直接计算出工程量（如因变更引起的凿槽洞工程量）或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成了一部分时，项目部以及监理工程师可直接在签证单中签认相应的工程量，但必须有两位以上现场工程师按实测量后，才能签字确认完成或未完成的事实或者工程量。对于一些不能根据工程实体计算工程量的工程，如抽水、场地清理等，应尽量对该项工作进行描述：如水泵的型号、功率、抽水时间；场地清理范围、内容；而不能直接签署抽水台班或人工工日。

5.5.8与本合同相关的签证事项必须按甲方管理流程完成审批并由双方签字盖章，如未按上述要求完成审批的签证单，无论甲方或监理任何人签字盖章，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦不向甲方主张任何权利。 所有签证单须经甲方项目总经理核准、经有权审批领导审批并加盖甲方公章后方为有效。

5.5.9未按下表权限完成审批的签证单，无论甲方或监理任何人签字盖章，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦不向甲方主张任何权利：

| 签证金额 | 甲方审批人 |
| --- | --- |
| 1万元以内且在合同总价1%以内 | 工业园总经理 |
| 1万元至5万元且在合同总价2%以内 | 豪丰集团副总裁 |
| 1万元以内且在合同总价1%～2%之间 | 豪丰集团副总裁 |
| 1万元以内且在合同总价2%～3%之间 | 豪丰集团董事长 |
| 1万元至5万元且在合同总价2%～3%之间 | 豪丰集团董事长 |
| 5万元至10万元且在合同总价3%以内 | 豪丰集团董事长 |
| 10万元以上或达到合同总价3%以上 | 豪丰集团董事长 |

六、双方权利和义务

6.1甲方权利和义务

（1）甲方指定 王想  为本合同的甲方执行联系人，联系电话：13631798959 ，未经甲方加盖公章确认，甲方执行联系人、签约代表及其他职员均无权代表甲方做出减损、放弃甲方权利或增加甲方义务的行为。

（2）提供施工用水、用电的接驳位置；

（3）按合同规定向乙方支付工程款；

（4）协调乙方与工地其它施工队伍的工作关系；

（5）对工程进度、工程质量、隐蔽工程和本合同的执行情况进行监督检查；

（6）负责设计变更、工程中间验收和其它相关签证；

（7）审核乙方施工方案，工程进度报表，组织工程竣工验收；

（8）负责工程正式移交给甲方后的安全保管。

（9）甲方发现乙方使用不符合设计或合同要求的材料、设备时，可要求乙方重新供应符合合同要求的材料、设备并承担费用（含重新施工费用），同时乙方向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金，由此延误的工期不予顺延。

6.2乙方权利和义务

（1）乙方指定      （身份证号码：                      ；手机号码：     ）作为其授权代表，在本合同有效期内执行与本合同履行有关的事项。乙方授权代表以乙方的名义处理本合同相关的一切事务，乙方对其行为均予认可并承担一切责任。乙方如需更换授权代表，应提前三个工作日以书面形式通知甲方。

（2）遵守国家、广东省及东莞市的安全生产及文明施工规定和甲方的现场管理规定，严格按照安全生产、文明施工标准，无论是否发生安全事故，甲方不承担任何因本合同及本工程导致的人身伤亡和财产损失责任，也不承担任何因乙方及其相关人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用；

（3）乙方须建立防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责；

（4）乙方进场时必须遵守甲方现场施工制度及有关的管理规定，做到文明施工，不得损坏甲方现场设施，如有引致物品或设施的损坏，由乙方负责恢复原状，由此引致的损失由乙方赔偿；

（5）遵守国家、广东省及东莞市的有关规定，保障甲方不承担任何乙方的原因（包括资质）而引致的罚款或停工等处罚及损失，否则，乙方须承担由此而引起的相关责任及赔偿甲方遭受的损失；

（6）编制施工计划、水电使用计划、验收计划并及时送交甲方及有关单位，严格按照甲方确认的计划方案进行，接受甲方监督检查，遵守现场管理规定，最大程度减少对其他单位的影响，同时应与有关的单位进行协调、协作，保证不因乙方原因拖延或妨碍其他单位工作；

（7）自行承担所需的水、电接线和水、电表安装，承担期间所产生的水费、电费及相关费用并准时足额交纳；

（8）加强现场管理，做好记录，严格遵守技术操作规定，按国家现行标准的规定做好各项记录；保证在验收时向甲方提供符合验评标准的技术资料和报告；

（9）保证提供的服务不侵犯第三人的合法权益；如发生第三人指控甲方侵权，乙方自行负责与他人交涉并承担发生的一切费用和法律责任。甲方将同时追究乙方的欺瞒行为及违约责任。本条款不因本合同撤销、中止、终止或解除而失效；

（10）本合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质资格（尤其须符合政府主管部门的要求），否则甲方有权：①自乙方不具备合法资质、资格之日起，乙方每日向甲方支付违约金人民币伍佰元，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除本合同并收回所有已付款项。

（11）材料、设备使用前，乙方按国家及（项目所在省、市）政府主管部门的规定，依甲方要求进行必要的现场抽样送检（尤其设计压力管材），相关费用由乙方承担。见证取样送检人员须由甲方、监理单位及乙方人员组成，按政府相关规定取得检测合格证明后方可投入使用；送检结果不合格的材料、设备不得使用。未经现场见证取样送检的材料（尤其设计压力管材）——无论是否取得检测合格证明——皆不得用于本工程，如有使用，甲方有权不予验收和结算，乙方每次须向甲方支付违约金壹万元并承担因此导致的所有后果。

（12）乙方所提供的设备及材料须是全新的、未曾使用过的产品，且生产日期距到货日期不能超过12个月。

（13）因乙方原因造成甲方已有工程或财物损失的，由乙方恢复原状并赔偿甲方损失。乙方进场施工前，应与甲方作好已有工程及相关财物的检查、记录和交接工作（应含质量、数量等内容）。从乙方进场之日起，视乙方承认与本工程相关的已有工程质量合格、财物完好无损（双方交接记录注明有损坏情况的除外），数量以甲乙双方共同确认的记录为准——如无记录则以甲方确认的数量为准。

（14）乙方施工前，须对甲方（或其他施工单位）交付乙方施工的界面进行检查，判定是否适于进行施工，如不适于，须书面告知甲方原因并按甲方的决定办理，如乙方不检查（或不书面提出）即施工的，视乙方认为适于施工并作为己方施工前提，因该界面导致乙方施工内容不符合合同要求的，乙方自费返工至符合合同要求且不向甲方（或其他施工单位）索赔。

（15）本工程施工过程中及保修期内，若因乙方原因出现质量问题、安全事故或者其他情况，受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府主管部门通报批评处分的，无论是否给本工程及甲方形象造成损失，乙方每次向甲方支付伍万元违约金，甲方可直接从任意一笔合同款中扣款。

（16）乙方确保本工程施工人员工资及时发放，无拖欠工资现象，并采取甲方认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，否则甲方有权直接代付工人工资，并按代付总额的50%向乙方收取手续费。每发生一次劳资纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金壹万元，若因乙方拖欠工人工资，导致媒体曝光或政府部门介入的，乙方向甲方支付违约金壹拾万元/次。

七、方案变更

7.1本工程的所有变更须获得甲方的书面确认后才能进行实施。

7.2甲方如需对已确认的施工方案等进行变更，应以书面形式向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行相应的变更，因变更导致合同价款的增减、工期的调整按合同相关条款办理，若合同无相关条款的由甲方和乙方另行协商解决。

7.3乙方必须按照甲方书面确定的方案进行施工，未经甲方书面同意而擅自施工的，无论是否影响本工程质量或工期，每次须支付违约金人民币壹万元给甲方并负责因此导致的一切后果，同时甲方不补偿由此增加的费用，由此节约的费用（以甲方计算的为准）则由甲方享有（因乙方擅自施工系单方变更合同的违约行为，节约的费用视同支付给甲方的违约金）。

7.4乙方须按甲方发出的变更指令（甲方发出的《工程联系单》、《业主通知》、《修改、设计变更》等）及时间要求完成指令对应的内容，每延误一天开工或完成的，向甲方支付金额等于合同总价1%的违约金，延误三天以上的，甲方有权将指令内容安排第三方完成、单方解除合同且不支付未付的合同款。

八、验收及移交

8.1本工程具备验收条件时，乙方书面向甲方提交验收申请。甲方收到验收申请后组织验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方须按要求修改，因自身原因造成修改的费用由乙方承担且不顺延工期。

8.2本工程通过所有验收（包括政府主管部门的验收），取得甲方出具的验收合格证明之日为实际竣工验收合格日期。按甲方要求修改后通过验收的，实际验收合格日期为乙方修改后经验收合格并移交甲方的日期。

8.3验收按本工程设计图纸、施工方案及说明书、有关变更增减的书面文件、合同文件及甲方相关要求执行。

8.4本工程按照合同约定的条件竣工验收合格后才能移交甲方（甲方提出甩项验收除外）。工程移交包括实体移交和资料移交，实体移交包括具体工程的移交，资料移交包括合同、图纸、检验合格证书、维保联系人和其他资料的移交，工程办理移交应办理移交明细签收手续。

8.5本工程竣工验收合格之日起两个日历天内，乙方将工程移交甲方，每延迟一天移交，乙方向甲方支付违约金人民币壹万元。

8.6因乙方原因导致本工程质量不合格且乙方返工两次后仍不合格的，甲方有权单方终止合同且不支付任何款项。乙方须自甲方通知终止合同之日起三天内无条件撤场，并不得阻挠后续施工单位的施工生产，违者需承担因此产生的责任和费用。

8.7甩项验收

8.7.1甲方要求本工程部分部位或内容甩项竣工时，乙方须配合做好甩项验收或延期验收，必要时双方签订甩项验收协议。

8.7.2验收工作延期，乙方不得提出费用索赔，并承担工程照管责任。

8.7.3甲方发出竣工证书时，有权列出少量零星乙方未完成的工作并要求乙方在实际竣工后才完成。乙方须在甲方要求的时间内完成该等剩余工作并验收合格移交给甲方，每延迟一天完成，向甲方支付违约金壹仟元；延迟三天以上，甲方有权不支付任何款项（包括保修金）并将该等剩余工作交给他人完成，相关费用甲方直接从应付给乙方的合同款项中扣除，不足部分由乙方收到甲方通知后立即支付给甲方。甩项工程完工验收合格并移交甲方之日起十个日历天内，乙方将相关结算资料报送甲方，否则视为乙方免除向甲方收取相关费用。

8.7.4甩项工程的保修期质量保修期和工程缺陷责任期自甩项工程竣工验收合格并移交甲方之日起计算。

九、保修

9.1乙方按法律、法规及合同关于工程质量保修的有关规定对本工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修内容包括：合同价款（结算总价）所含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或双方或多方会议纪要约定的全部内容。凡因乙方原因造成的质量事故和缺陷，如本工程各部位、部件、整体或单件的损坏、渗漏水、脱落、变质、丢失、开裂等，均由乙方无偿保修。

9.2乙方对本工程实行免费全保修，保修期为24个月，自本工程竣工验收合格并交付甲方正常使用之日起计。

9.3保修期内如发生工程质量问题，乙方在收到甲方通知后24小时内到达现场进行维修和更换。乙方到达现场后，如甲乙双方共同确认非乙方原因导致问题发生，乙方仍应提供维修服务，但相关费用经双方商定后由甲方承担。如乙方未准时到达现场，甲方可自行处理且乙方承担违约责任，甲方自行处理所发生的费用可直接从保修金中扣除，保修金不够扣除的，缺额部分由乙方自甲方通知之日起十日内支付给甲方，因此造成的损失由乙方负责全额赔偿。

9.4保修期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方负责维修并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修或不承担费用，甲方可按合同约定扣除保修金并由乙方承担违约责任。乙方维修并承担相应费用后，不免除对本工程的一般损失赔偿责任。

9.5保修期满后的一个月内，甲乙双方对相应工程内容进行全面检查。乙方自费负责对检查中发现的问题予以及时处理和解决。乙方解决了检查发现的所有问题后，甲方发给乙方“保修合格证明”并结清保修金。付清保修金后，乙方仍须承担合同约定的保修义务、责任。

十、违约责任及索赔

10.1若乙方无理停止施工，未能积极及连续履行本合同或违反本合同规定，甲方有权单方终止本合同，同时乙方须补偿甲方因终止本合同而遭受的损失，且甲方可雇佣他人继续进行及完成本工程。

10.2因乙方原因致使本工程不能按合同约定竣工验收合格的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币壹万元作为违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款），延迟七天以上的，甲方有权单方解除合同，乙方收到甲方解除合同通知后立即向甲方返还全部已收款并向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金。

10.3甲方未按合同约定付款的，就延迟支付部分按中国人民银行发布的同期一年期贷款利率计算违约金。

10.4本合同中，若某一条款明确了违约方的违约责任，从其规定。若无明确，按本条款执行：甲方违约时，应向乙方支付违约金，支付金额：自违约之日起，每日应付违约金人民币伍佰元整；支付时间：支付最近一笔合同价款时支付。乙方违约时，应向甲方支付违约金，支付金额：自违约之日起，每日应付违约金人民币伍佰元整；支付时间：甲方直接从最近一次应支付的合同款或保修金中扣款或乙方在违约之日起十天内支付。

十一、分包、转包

乙方不得将本工程分包或转包给他人。如有违反，甲方可单方解除合同，同时乙方须向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金（甲方亦可从任意一笔合同款中扣款）。

十二、合同的变更、解除及争议解决方式

12.1合同的变更、解除（法定、不可抗力因素及合同另有规定除外）须经双方同意，并签订书面协议后生效。

12.2甲乙双方如对本工程质量有争议，首先由东莞市政府主管部门认可的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。如双方均有责任，双方根据各自责任分别承担。

12.3执行合同时发生的或与合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不成，则提交东莞市第一人民法院诉讼解决。

12.4发生争议后，除非出现下列情况，甲乙双方都应继续履行合同，保持本工程连续施工，否则视为违约并按合同规定承担违约责任：

12.4.1一方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止履行合同；

12.4.2政府部门要求停止施工，且为双方接受；

12.4.3法院要求停止施工。

十三、其他

13.1甲方因参与本合同履行而发出、或与乙方达成合意所形成的一切相关文件，均须同时具备甲方公章及法定代表人（或授权代表人）签名，否则均不对甲方产生约束力，除非事后获得甲方另行追认。

13.2保险

13.2.1乙方应为其员工办理与本工程有关的保险，并为施工场地内自有人员、财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。无论是否办理保险，一切后果由乙方自行负责。

13.2.2发生安全事故时，甲方和乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

13.3专利技术及特殊工艺

13.3.1乙方须保障甲方在使用本工程时不受到第三方关于侵权的指控。如果出现此类情况，只由乙方与第三方交涉并承担可能发生的一切经济和法律责任。

13.3.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

13.4合同生效与终止

13.4.1本合同书自双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本合同书一式四份，具有同等效力，甲方持三份，乙方持一份。

13.4.2甲乙双方履行完合同义务和责任之日起合同即告终止。合同终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

13.5其它事宜

13.5.1本合同履行过程中，乙方如进行企业名称变更，须及时书面通知甲方并随附工商登记主管部门核发的相应证明文件，否则甲方有权中止合同付款义务，直至乙方就该变更事宜提交有效证明文件并配合甲方完成对乙方主体身份的核验。本合同履行过程中，如乙方自身主体被工商登记主管部门予以注销的，甲方有权不履行合同付款义务且无须承担任何违约责任。

13.5.2本合同书未尽事宜，经双方友好协商后可签订补充协议解决。补充协议与本合同书具有同等法律效力。

13.5.3以下文件均为合同有效组成部分，各文件应能互相解释，互为说明。当合同文件中出现不一致时，除合同另有约定外，以下排列顺序就是各合同文件的优先解释顺序：

① 合同履行过程中，双方法人代表或授权人签字并加盖公章的补充协议；

② 本合同书（含附件）；

③ 经甲方确认的本工程设计图纸及相关设计变更；

④ 本工程招标文件（含相关答疑、补充通知等）；

⑤ 乙方发出的、经甲方确认的本工程投标文件及相关澄清文件；

⑥ 东莞市现行的法律、法规、标准、规范。

以上同一解释顺序的合同文件如彼此矛盾，矛盾之处以签署/生效时间较晚的文件为准。

13.5.4廉洁条款

13.5.4.1乙方在与甲方合作期间（包括招标、签约、履约期间），不得向甲方职员提供请吃、送礼、旅游、色情服务、行贿、回扣或其他好处，如有违反，乙方每次向甲方支付合同总价的10％作为违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款），造成甲方经济或其他损失的，乙方全额赔偿。

13.5.4.2甲、乙双方管理人员有权拒绝执行合同以外的违法要求。甲方发现乙方向甲方人员或甲方委托的其他人员行贿或输送不正当利益的，甲方有权对乙方进行处罚并单方解除合同，对所发生的工程量/工作量不予结算及不支付费用。

（以下无正文）

随附合同附件：附件一《投标报价清单》，附件二《园区施工现场管理规定》。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法人代表或其授权人                            法人代表或其授权人

（签字）：                                    （签字）：

签约联系人：

签约日期：2020年  1 月    日                   签约地点：东莞南城。

（甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。）