东莞市常平镇环保专业基地A2-01地块蒸汽管道工程

招标文件

                  招标单位：东莞市荣津实业投资有限公司

招标编号：2020-004
时    间：二零二零年四月

一、项目概况、内容、承包方式、工期、质量目标及安全生产、文明施工目标等详见附件八。

投标须知
2.1投标单位须符合以下条件，否则可能无法中标：

①中国国内注册，具有合法的经营资格及独立的法人资格，非联合体，具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；②最近三年内没有违法、骗取中标、严重违约行为，没有发生生产安全事故；③最近三年在广东省内具有与招标内容类似的业绩。④具备《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》 GC2级及以上资质。
2.2踏勘现场及招标文件的解释与澄清
2.2.1投标单位必须到现场踏勘，认真了解现场建筑物情况、现场通道、周围环境、现有地下管道的位置、储存和施工的工作区域，并检查工地上或邻近的建筑及其他物品等，仔细考虑现场情况对送货、安装的影响及可能影响投标和签订合同的一切情况。常平园区勘察地点： 东莞市常平镇司马村十队常平环保专业基地内A2-01地块；联系人：文新林；电话： 13580975198 。投标后，投标单位不得以不清楚或未考虑现场实况为由提出增加费用或延长工期的要求。无论是否踏勘现场，报价单位自行承担相关后果。
2.2.2投标单位自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。经招标单位允许后，投标单位方可进入现场和有关场地。投标单位应遵守现场有关管理规定并做好安全防护，由于现场踏勘而引致的人身伤亡、财产及其他损失由投标单位自行承担全部责任，招标单位不承担任何责任。

2.2.3招标单位在投标单位踏勘现场时所作的说明、介绍及对招标文件的澄清、答疑、说明、补充、解释、变更等，均以招标单位发出的书面内容为准。投标单位因听信招标单位的口头内容而造成的损失和后果，由投标单位自行承担。
2.3招标文件解释权归招标单位，若有不一致时，其解释顺序按发出时间的相反顺序。

2.4招标答疑

2.4.1附件八将作为确定交易的合同版本，投标单位如对该合同及《东莞市常平镇环保专业基地A2-01地块蒸汽管道工程招标文件》（以下简称“本文件”）有任何疑问或希望变更的条款（如付款方式、报价项目等），请在2020年5月6日12时前以书面形式向采购单位提出，否则视为投标单位已认可招标文件的全部内容。因此引起的损失由投标单位自行负责，递交投标文件后提出的将不予接受。采购单位联系人：陈新昊，电邮：zhaocai@nanfeng.cn，电话号码：0769-23663666-802；传真号码：0769-23662666。采购单位将于2020年5月7日18时前统一书面公开答疑。
2.5招标文件的修改

2.5.1无论出于何种原因，招标单位可主动或在答疑时对招标文件进行修改。

2.5.2修改后的内容视为招标文件的组成部分，均以书面形式通知投标单位并对投标单位具有约束力。投标单位在收到上述修改通知后，应立即以招标单位提供的格式发送书面回执。

2.5.3投标文件的有效期为投标截止之日起九十天内。在此期限内，投标文件均对提交该投标文件的投标单位有约束力，如被授予合同，投标单位不得拒绝。

2.5.4如有必要，招标单位可酌情延后投标截止时间，适用于原定投标截止时间的约定将适用至延后的投标截止时间。

2.6本次招标不议价，各投标单位仅有一次报价机会，请勿留议价空间，以免遗憾。在投标文件合格及报价单位市场口碑良好前的提下，本次招标原则上为合理低价单位中标。
2.7投标保证金

2.7.1投标单位须在2020年5月7日17时前提交人民币伍仟元整作为投标保证金至以下帐户：

开户名称：东莞市荣津实业投资有限公司；
开户银行：东莞农村商业银行常平元江元分理处；

银行帐号：220190190010003257
2.7.2投标单位送交投标文件给招标单位后，在投标截止时间前撤回投标的，须交投标保证金的50%给招标单位作为补偿费。
2.7.3若投标单位存在下列行为之一，招标单位可没收其投标保证金，因此造成招标单位及建设单位的损失由投标单位承担：

    （1）弄虚作假或与其他投标单位串通骗取中标；

    （2）投标截止日至投标有效期终止日期间撤销其投标文件；

    （3）因中标单位过错被废除授标；

    （4）在投标期间向有关人员行贿或以其它手段谋取不正当利益；

    （5）法律法规规定其它损害招标单位利益的情形。

2.7.4由于中标单位原因，中标单位在规定的时限内不与建设单位签订合同，视为自行放弃受标，属严重违规行为，将被没收全部投标保证金。

2.7.5中标单位与建设单位签订合同之日起，所递交的投标保证金无息转为合同履约保证金（详见合同格式），落标单位的投标保证金将在建设单位与中标单位签订合同后按落标单位提供的信息（格式见附件六）无息退还。
2.8投标文件的装订要求

2.8.1投标文件一式四份，正本一份，副本三份，加盖骑缝章后密封提交（密封封口加盖公章）。2.8.2投标文件均须投标单位法人代表（或其授权的委托代理人）亲笔签名并加盖法人公章。

2.9无论是否中标，所有投标文件均不退还。招标单位人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害投标单位合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。

2.10招标期间，招标单位唯一官方电子邮箱为：zhaocai@nanfeng.cn，该邮箱负责招标单位电子邮件的收发：投标单位提供电子资料给招标单位时，以该邮箱收到为准（招标文件/采购要求另有规定的，从其规定），发至其他邮箱（如招标单位员工的个人邮箱、QQ、微信等）的，招标单位视为未收到；招标单位如以电子邮件发送招标信息（如通知、表格等）的，亦仅以该邮箱发出的为准。                      

报价要求

3.1投标单位须对全部招标内容报价。如投标单位的报价有缺项、漏报或未报价的项目，任何缺项、漏报、未报价项目费用视为已包含在其他项目报价内，不再另行计算和付费。除非发生计算错误，递交投标文件后不得调整投标价。

3.2投标单位所报总价至少应包括在整个合同履行期间所发生的设计费、人工费、设备费、材料费、机械费、运行送气（拿牌费）、保险费、检验检测费、管理费、材料费、资料费、交通费、利润、各类规费以及承担合同风险（不可抗力除外）、义务、责任等所需的全部费用，投标单位漏报或不报，建设单位将视有关费用已包括在其它单价及合价中而不予支付。结算时，工、料差价一律不予调整。凡工作量漏项或工作量的差异均不属于结算调整内容。

3.3投标单位选用的材料质量不得低于国标要求，同时须达到招标文件要求的品质。投标时须逐项注明材料的品牌、规格型号、生产制造商、产地、价格等，若有未按要求注明的，施工时必须使用建设单位指定的材料和设备且不得调升合同价款。

3.4建设单位有权根据实际需要指定材料品牌，价差多退少补后以独立费计算。

3.5投标单位依据国家及东莞的有关政策及规定、招标文件、合同文件、踏勘情况等资料并自行考虑风险因素，按照招标文件要求、设计方案、投标报价清单并逐项填写单价及合价。符合招标文件/合同规定的全部费用和利润都应包括在具有标价的工程量清单所列的各项目中，招标文件/合同规定应由承包方承担而在投标报价清单中未详细列出的项目，其费用和利润视为已包括在其它有关项目的单价和合价中而不予支付。投标价不因下列因素/情况发附件调整：

 (1)工资、物价、费率或汇率的变动； 

 (2)施工条件的变化；

 (3)法定节假日期间施工；

 (4)为整个项目的进度或配合其他工程进度而调整方案或延长工期；

 (5)投标单位对招标文件、合同条款、技术规范要求、质量要求、政府规定、现场情况等相关资料及实况没有全面考虑或正确理解（如投标单位未能充分了解/考虑本项目所在地相关规定、工地实况等各种可能影响施工成本、工期的因素等）；

 (6)政府相关计费程序或取费标准等的调整；

 (7)中标单位设计失误导致工作量增加或费用上升。

3.6投标文件中对同一内容或项目的价格表述不一致的，以金额较低者为准。
3.7投标文件的技术标书应包括下列内容，其中不得含任何投标价格信息，否则视为废标。请按以下顺序装订标书：
（1）授权委托书（格式见附件二）；

（2）投标偏离表（格式见附件五）；
（3）质量目标、安全文明目标及保证措施；

（4）施工工期进度安排【请注明总工期、材料供应、施工、验收（含试压调试）等明细工期，并说明保证进度的措施。施工工期最长不能超过30个日历天（自签订合同之日起计）。由投标单位在投标文件中明确所需工期，如能提供更短工期将获得优先中标考虑；】
（5）施工组织设计方案；

（6）拟派项目经理资质证书复印件及其以往符合要求的业绩一览表；

（7）投入本工程的主要人员（如项目经理、技术负责人、电焊人员）名单，同时须附在职证明、资格证书、身份证、电焊证等复印件；

（8）投入本工程的劳动力计划表；
（9）投标单位近3年内企业信誉一览及有效证明【包含近3年在参加类似工程中未曾有出现任何违规违约、警告、处罚等不良记录的证明文件（投标人可根据自身情况对以上情况做出证明，格式自定）】；

（10）投标单位近3年珠三角同类工程业绩一览表（格式见附件四）；

（11）投标单位的企业法人营业执照（三证合一）、相关资质证书复印件；

（12）投标保证金递交证明文件；   

（13）保修服务承诺表（格式见附件三）；

（14）招标补充要求或答疑文件（如有）签收单原件；

（15）其它相关的投标资料（由投标单位自行提出）。

（注：所有复印件须加盖投标单位公章方为有效。）

3.8投标文件的经济标书应包括以下内容：
（1）投标书；（格式详见附件一）
（2）投标报价清单；
（3）投标文件（含经济、技术标书）的电子版光盘一张（投标报价清单的格式须为EXCEL格式）。
四、报价文件递交时间、地点及联系人：
4.1递交地点：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心17楼前台，陈新昊收。
4.2递交时间： 2020 年5月 11 日14时止，不得延迟。

4.3采购单位联系人：陈新昊  ；电话号码：0769-23663666-802 ； E-mail：zhaocai@nanfeng.cn
附件

附件一、《投标书》格式；
附件二、《授权委托书》格式；

附件三、《保修服务承诺表》格式；

附件四、《近三年珠三角同类业绩一览表》格式；

附件五、《投标偏离表》格式；

附件六、《退还投标保证金承诺书》格式；

附件七、《投标文件密封封面》格式；

附件八、《合同》格式；

附件九、技术要求说明

附件十、招标图纸
附件一

投  标  书

致： 

1.经勘察现场，详阅《东莞市常平镇环保专业基地A2-01地块蒸汽管道工程招标文件》（以下简称“招标文件”）全部内容及其他有关资料，在充分考虑各种影响因素后，我司愿按照招标要求以        人民币(大写)：       (详见随附的《投标报价清单》)完成招标内容并达到招标要求。

2.我司同意，在规定截标日期起的90天内遵守本投标书及我司提交的投标文件，此期限届满前，投标书及投标文件对我司具有约束力，并可随时被接纳。

3.直到制订并签署了一项正式协议书前，如根据上述第2条本投标书被接纳，本投标书连同贵司的书面接纳文件、招标期间双方往来的函件、招标文件和投标文件，将成为对双方具有约束力的合同文件。

4.我司同意贵司无义务接受价格最低的投标文件或任何投标文件，同时不需为此作出任何解释。

5.贵司不负担我司任何投标费用。

6.如果我司在接到中标通知后，未按贵司要求签署正式合同，或坚持提出附加条件，或提出修改意见，则贵司有另选中标单位的权利，同时我司按招标文件的规定赔偿贵司由此遭受的一切损失。

    投标单位（盖章）：                      
    营业执照编号：                         

     注册地址：                             
法定代表人或委托代理人

签        字：                        

姓 名（正楷）：
                        

职        务：                        

日        期：                         
附：A、《法定代表人资格证明书》；

                               B、《投标报价清单》。

附件二

授 权 委 托 书

   本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权                        （单位名称）的        （委托代理人姓名）代表我司参加“ 东莞市常平镇环保专业基地A2-01地块蒸汽管道工程”的招标活动。委托代理人全权负责针对该工程的投标、谈判、签约等具体工作，其所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我均承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人：         性别：            出生日期：   

单位：

职务：

委托代理人身份证号码：

投标单位（单位公章）：

法定代表人（签字、盖章）：                     委托代理人（签字、盖章）：

法定代表人身份证号码：

                                            年     月     日

法定代表人及委托代理人身份证复印件：

（身份证复印件粘贴处）

附件三

保修服务承诺表
	售后服务内容
	

	可提供的优惠条件
	


东莞保修服务点的地址：                                       
联系电话：                     联络人：                      
我司承诺：①保证按合同完成；②保证质量达到合同要求；③保证如实提供上述保修服务；如违反上述三点，我司愿承担违约责任且贵司有权没收所有保证金。

投标单位：（盖章）                      法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　　月 　　日

附件四
近三年珠三角同类业绩一览表
	序号
	项目名称及概述
	使用单位及地点
	规模
	合同
金额
	实施
时间
	完成
情况
	使用单位电话及联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表须知：（1）请附上相关业主的评价等证明材料及质量认定证书、获奖证书复印件，并加盖投标单位法人公章；
      （2）如被发现虚假将取消成交资格。
         （3）请提供可供招标单位随时实地考察的业绩，以便核实，否则将视为虚假业绩。

投标单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　  　月 　　日

附件五

投标偏离表               

	招标文件条目号
	招标要求
	投标内容
	偏离原因

	技术部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合同条款部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	商务及其他部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填表须知：1、本表不得出现任何投标价格信息，否则将导致投标文件全部作废。

      2、投标单位如对招标要求完全响应，请在本表注明无任何偏离并将本表附于投标文件中。

投标单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　  　月 　　日

附件六

退还投标保证金承诺书
    若我司未中标，请将我司交纳的投标保证金无息全额转入以下账户：

    开户银行：

    开户名称：

    银行账号：

    以上账户信息完全正确，若有讹误，由我司自行承担全部责任。

    投标单位（盖章）：                      
法定代表人或委托代理人

签        字：                        

职        务：                        

日        期：                         
	递交投标保证金银行回执单粘贴处


附件七

投标文件密封封面      正(副)本

	投标项目名称：                                        
投标文件分类：    【 】技术标书          【 】经济标书    
投标单位全称（盖章）：                                
法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：             
投标单位地址：                                       

电话：                          邮编：               
投标联系人：                                         

电话:                                                

	说

明
	1.投标文件密封封面必须用永久性墨水详细填写或打印；

2.涂去不需要的“正”或“副”字样；

3.投标文件封装袋各封口处须加盖投标单位公章。 

4.在确定的“技术标书”“经济标书”前打“√”；


附件八

 东莞市常平镇环保专业基地A2-01地块蒸汽管道工程合同
       合同编号：                          

     发 包 人：东莞市荣津实业投资有限公司
       承 包 人：                          

东莞市常平镇环保专业基地A2-01地块蒸汽管道工程合同书
发包人（甲方）：东莞市荣津实业投资有限公司 

承包人（乙方）：                           

    甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，就乙方承包东莞市常平镇环保专业基地A2-01地块蒸汽管道工程（以下简称“本工程”）协商达成合意，现订立本合同书供双方遵守。

一、本项目概况

1.1地点：东莞市常平镇司马村十队常平环保专业基地内A2-01地块。

1.2乙方承包内容： 包括甲方提供的本工程施工图纸包括的全部永久性工程和完成合同文件约定的承包任务所需的临时性工程，具体但不限于下列内容：
常平环保专业基地A2-01地块1、2、3号厂房蒸汽管道及跨路桁架的图纸及相关施工规范为要求施工内容，主要包括但不限于蒸汽主、次管道的施工安装、报建、水压试验、冲管调试、申报检验、办理蒸汽管道使用登记证等。
二、本工程承包方式：乙方对承包内容实行工程总承包，即包工、包料、包机械设备、包检验检测、包报建报装、包运行送汽（拿牌）、包安全文明施工、包成品保护、包场地清理、包工期、包质量、包运行送汽（拿牌）、包验收、包保险、包用水用电、包税等本工程涉及的全部内容。

三、合同工期
3.1工期为 30个日历天（自本工程开工之日起计，至本工程竣工验收合格之日止），以具体甲方书面通知开工时间为准。乙方每延迟一个日历天开工的，向甲方支付违约金人民币壹万元，延迟超过三个日历天的，甲方有权单方解除合同、乙方则双倍退还所有已收款项并赔偿甲方损失。
3.2如遇下列情况，经甲方书面签证后工期顺延：a、甲方不能提供施工场地，水、电源未能接通，影响乙方进场施工；b、施工中发生停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；c、发生不可抗力事件影响工期（日降雨量≥100毫米的暴雨及七级以上台风均作为不可抗力事件）。

3.3对非乙方原因导致的工期顺延，工期顺延，但甲方不补偿任何费用给乙方。若出现甲方原因造成的停建、缓建及必要停工，工期顺延，但甲方不补偿任何费用给乙方。

3.4本合同生效后三天内，乙方向甲方提交一份实际可行的详细施工计划，详列进行施工的各阶段和次序及所需时间,甲方可根据实际情况要求此施工计划在工程施工过程中不断修订。

3.5乙方须按甲方确定的施工进度计划完成相应内容，如经甲方书面催告两次仍未准时完成的，甲方有权单方终止合同且不支付任何款项。乙方须自收到甲方通知终止合同之日起三天内无条件撤场，并不得阻挠后续施工单位的施工，违者承担因此产生的责任和费用。
四、本工程质量标准、质量目标及安全生产、文明施工目标

4.1质量标准：符合国家、广东省、东莞市现行规范。
4.2质量目标：合格。

4.3安全生产、文明施工目标：合格。

合同价款、结算办法、履约保证金及付款方式 
5.1合同价款

5.1.1本合同为固定总价合同，合同总价为人民币          （￥       ，详见附件一《合同价格清单》），其中税金为人民币          （￥          ，含  %增值税专用发票）。该价格包括设计费、人工费、设备费、材料费、机械费、运行送气（拿牌费）、保险费、检验检测费、管理费、材料费、资料费、交通费、利润、各类规费以及承担合同风险（不可抗力除外）、义务、责任等所需的全部费用，不因合同期内人工、材料价格等涨跌而调整。税金单独列项，结算时根据届时的国家税收政策所确定的实缴税率调整。
5.2结算办法

5.2.1若出现甲方原因造成的暂停施工的，工期经甲方同意后顺延但甲方无需补偿由此产生的任何费用。

5.2.2乙方在本工程验收合格并交付甲方使用之日起30个日历天内，须向甲方提交完整的结算资料（须甲方项目经理签字确认），逾期报送来的，甲方有权延付（至少6个月）或拒付结算款。

5.2.3乙方应当向甲方提供（包括但不限于）以下结算资料原件一份： 

（1）工程结算申请会签表（格式甲供）；

（2）工程结算书（含工程量计算书、报价书等，同时提供电子版）；
（3）工程竣工图（含电子版）；

（4）工程竣工验收证明资料；

（5）工程竣工移交证明资料；

（6）工程材料及设备清单（含品牌、规格型号及数量等内容）；

（7）材料及设备说明书、材料产品认证书、检测报告、合格证及进场甲方检验证明；

（8）设计变更单及现场签证单；

（9）图纸会审记录及工程洽商记录；

（10）监理工程师或甲方施工指令；

（11）会议纪要；

（12）其他结算资料；

（13）移交资料签收表。
5.2.4乙方提交的竣工资料、签证单（以甲方要求的格式为准）必须为签章齐全的原件，否则甲方不予结算相关费用。 

5.3乙方的投标保证金人民币伍仟元无息转为本合同履约保证金。如乙方在本协议有效期内发生违约事宜，甲方可从履约保证金内提取相应款项作为违约金（若履约保证金不足，乙方须自甲方要求之日起十天内向甲方补足）。如因乙方原因致使本合同无法完全履行，履约保证金全额不予返还，乙方承担违约责任并赔偿甲方的损失。本工程完成结算后，双方无息结清、退还履约保证金。
5.4付款方式

5.4.1本工程主要材料（管道材料等）到达现场且经甲方确认后，甲方支付合同总价的30%；

5.4.2本工程完成主体安装且经甲方确认后，甲方支付合同总价40%；

5.4.3本工程竣工验收合格、拿牌（政府主管部门验收合格证书）且移交给甲方正常使用后，双方进行结算，结算完成后，甲方向乙方支付至结算总价的97%；同时甲方扣除相应责任款后无息退还合同履约保证金（若发生扣款，则退还余款）。

5.4.4余留结算总价的3%作为保修金，保修期满两年后支付，扣除保修期内乙方相应责任款（若有）后无息结清。乙方凭“保修合格证明”向甲方申请保修金。

5.4.5乙方向甲方申请合同款时必须附带： 

（1）《付款申请书》、工程进度说明及其相关资料、形象进度说明、监理及甲方的审核意见等；

（2）支付结算款时，须增加《竣工结算确认书》等；

（3）本工程所在地税务机关认可的等额完税发票；甲方发现乙方开具假发票的，有权中止支付合同款，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方向甲方支付金额等于假发票金额10%的违约金；

（4）收取保修金时，须提供甲方现场人员签字认可的《保修合格证明》；

（5）乙方收款账户开户名称必须与本合同书乙方名称、收款发票开具单位名称一致，否则甲方有权不支付合同款且不视为违约。

六、双方权利和义务

6.1甲方权利和义务

（1）甲方指定 文新林 为本合同的甲方执行联系人，联系电话：13580975198 ，未经甲方加盖公章确认，甲方执行联系人、签约代表及其他职员均无权代表甲方做出减损、放弃甲方权利或增加甲方义务的行为。

（2）提供施工用水、用电的接驳位置；

（3）按合同规定向乙方支付工程款；

（4）协调乙方与工地其它施工队伍的工作关系；

（5）对工程进度、工程质量、隐蔽工程和本合同的执行情况进行监督检查；

（6）负责设计变更、工程中间验收和其它相关签证；

（7）审核乙方施工方案，工程进度报表，组织工程竣工验收；

（8）负责工程正式移交给甲方后的安全保管。

6.2乙方权利和义务

（1）乙方指定      （身份证号码：                      ；手机号码：     ）作为其授权代表，在本合同有效期内执行与本合同履行有关的事项。乙方授权代表以乙方的名义处理本合同相关的一切事务，乙方对其行为均予认可并承担一切责任。乙方如需更换授权代表，应提前三个工作日以书面形式通知甲方。

（2）遵守国家、广东省及东莞市的安全生产及文明施工规定和甲方的现场管理规定，严格按照安全生产、文明施工标准，无论是否发生安全事故，甲方不承担任何因本合同及本工程导致的人身伤亡和财产损失责任，也不承担任何因乙方及其相关人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用；

（3）乙方须建立防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责；

（4）乙方进场时必须遵守甲方现场施工制度及有关的管理规定，做到文明施工，不得损坏甲方现场设施，如有引致物品或设施的损坏，由乙方负责恢复原状，由此引致的损失由乙方赔偿；

（5）遵守国家、广东省及东莞市的有关规定，保障甲方不承担任何乙方的原因（包括资质）而引致的罚款或停工等处罚及损失，否则，乙方须承担由此而引起的相关责任及赔偿甲方遭受的损失；

（6）编制施工计划、水电使用计划、验收计划并及时送交甲方及有关单位，严格按照甲方确认的计划方案进行，接受甲方监督检查，遵守现场管理规定，最大程度减少对其他单位的影响，同时应与有关的单位进行协调、协作，保证不因乙方原因拖延或妨碍其他单位工作；

（7）自行承担所需的水、电接线和水、电表安装，承担期间所产生的水费、电费及相关费用并准时足额交纳；

（8）加强现场管理，做好记录，严格遵守技术操作规定，按国家现行标准的规定做好各项记录；保证在验收时向甲方提供符合验评标准的技术资料和报告；

（9）保证提供的服务不侵犯第三人的合法权益；如发生第三人指控甲方侵权，乙方自行负责与他人交涉并承担发生的一切费用和法律责任。甲方将同时追究乙方的欺瞒行为及违约责任。本条款不因本合同撤销、中止、终止或解除而失效；

（10）本合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质资格（尤其须符合政府主管部门的要求），否则甲方有权：①自乙方不具备合法资质、资格之日起，乙方每日向甲方支付违约金人民币伍佰元，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除本合同并收回所有已付款项。

（11）乙方在进场之日两天前，须向甲方提交所有进场人员（包括但不限于施工人员）花名册及身份证复印件（加盖乙方公章），否则甲方有权按逾期天数认定乙方延迟开工并计收违约金。

（12）用于本工程的主要材料、设备，乙方须提供产品说明书、操作说明、生产证明、合格证明、厂家保修资料及联系方式、二维码（如有）、政府主管部门及厂家认可的防伪标签等资料给甲方。
七、方案变更 

7.1本工程的所有变更须获得甲方的书面确认后才能进行实施。

7.2甲方如需对已确认的施工方案等进行变更，应以书面形式向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行相应的变更，因变更导致合同价款的增减、工期的调整按合同相关条款办理，若合同无相关条款的由甲方和乙方另行协商解决。 

7.3乙方必须按照甲方书面确定的方案进行施工，未经甲方书面同意而擅自施工的，无论是否影响本工程质量或工期，每次须支付违约金人民币壹万元给甲方，并负责因此导致的一切后果，同时甲方不补偿由此增加的费用，由此节约的费用（以甲方计算的为准）则由甲方享有（因乙方擅自施工系单方变更合同的违约行为，节约的费用视同支付给甲方的违约金）。

八、签证与验收 

8.1.甲方原因的设计变更按实际发生计算工程量（即根据甲方的现场签证），单价按以下方法执行：

8.1.1合同中有适用合同单价的，按适用的合同单价执行；

8.1.2合同中没有适用合同单价的，则按如下办法计价：

   ①执行《广东省安装工程综合定额》（2018年）、《广东省安装工程计价办法》（2018年）及东莞市相关规定。其它工程参考相应的定额。

   ②材差按施工同期的《东莞市工程造价信息》及广州地区《建设工程材料指导价格及厂商价格》的单价（优先采用《东莞市工程造价信息》的指导价）进行计算后总价下浮20%执行；如以上均无，则采用市场价格，由乙方提出合适的市场价并提供相关证明资料（含材料的厂家、品牌、型号、规格等）经甲方审定后直接以独立费计算。

   ③各费用标准按同期相应定额及东莞市相关规定计取，若规定的费率为范围值均按下限计取，安全防护、文明施工费用不计取。

8.1.3乙方已实地考察过本工程施工现场，合同总价包括保证质量、安全、进度的措施费用。施工组织设计中的任何措施不另外计取费用（即：甲方认可的施工组织设计或方案，只是认可施工组织设计或方案的可行性，但由此而产生的一切增加费用不计取），该费用已包含在合同总价中，结算时不作调整；凡国家、广东省及东莞市规定本工程应纳的税项及费用已包含在合同总价内，由乙方支付，施工条件的变化和一切政府部门颁布的价格调整等，已由乙方考虑在合同总价内，结算时本工程造价不因此调整。

8.1.4、在未获甲方书面确认前，一切由设计单位、政府的有关部门或单位等所提出的修改意见不视为工程修改；因有关修改后所引致之费用及工期由乙方负责，结算时不会因此计算任何费用。

8.1.5若出现甲方原因造成的停建、缓建及必要停工，工期顺延，但甲方不补偿任何费用。
8.2乙方须在签证内容完成之日起5天内、隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，甲方及监理单位有权拒绝签证）填写签证单及相应的补充预算书（各一式四份）由乙方项目经理签字并加盖公章后报监理单位及甲方，逾期提报的，甲方及监理有权拒绝签证。

8.3签证单由乙方按甲方规定的格式填写。签证执行“一事一签证”的原则，分别列明，而不能混编。签证单须注明如下相关内容（但不得出现签证工日或金额，否则作废）：

  1）变更指令（甲方发出的《工程联系单》、《业主通知》、《修改、设计变更》等）的签发时间及编号；

  2）签证事实发生、完成及提交的日期；

  3）签证事实发生的原因（变更指令等函件作为附件）；

  4）签证事实及完成情况简述，对无法追索的工程签证必须要有详细的附图或照片，并要求至少开工前一张，完工后一张；

  5）涉及经济或工期索赔的数量或天数；

  6）乙方项目经理的签字和乙方公章章印。

8.4补充预算书分为“设计变更”、“现场签证” “合同原因”三种。编号时分别注明“设计变更”和“现场签证”。对于合同规定一次性按实结算的项目，编制的补充预算（结算）书编号时应注明“合同原因”予以标识，以便于统计工程成本。补充预算书格式按甲方要求执行，内容必须包括：编制说明、工程预算书、相应的设计变更文件、签证单编号等。补充预算书的编制说明中要说明计价依据（合同相应条款、取费等级、信息价期数、选择何种定额、相关费率取值、市场价、特殊价格来源等内容）。

8.5签证单及补充预算书须监理及甲方主管领导审批签字并加盖甲方、监理的单位公章方为有效（甲方项目部及监理工程师不得在签证单、补充预算书上签认有关价格和金额）。签证单原件由甲方持两份、监理单位持一份、乙方持一份。乙方凭原件办理结算。违反本条款要求的签证单结算时视为无效，相关费用不予承认和结算。本工程竣工验收合格后提交的签证单均为无效，甲方不予承认和结算。

8.6如乙方未按时编制相应补充预算书，甲方有权自行依据所掌握的资料决定签证需调整的合同价款：若为合同价款的减少，则直接在合同款中扣除并在最近付款时扣除相应金额；若为合同价款的增加，则增加金额在工程竣工结算时一并结算、支付。技术处理单、隐蔽验收单、材料验收单等均不能作为补充预算及竣工结算计价的依据。

8.7签证工程量单位尽量采用国际单位（米、立方米、平方米、吨、公里等），尽量避免使用不规范的单位，如：项、座、次、车等，定额内包括在内的工程不得签，如管码、部分管件，安装与土建正常交叉作业引起的误工费等。

8.8当无法根据设计变更文件直接计算出工程量（如因变更引起的凿槽洞工程量）或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成了一部分时，项目部以及监理工程师可直接在签证单中签认相应的工程量，但必须有两位以上现场工程师按实测量后，才能签字确认完成或未完成的事实或者工程量。对于一些不能根据工程实体计算工程量的工程，如抽水、场地清理等，应尽量对该项工作进行描述：如水泵的型号、功率、抽水时间；场地清理范围、内容；而不能直接签署抽水台班或人工工日。

8.9与本合同相关的签证事项必须按甲方管理流程完成审批并由双方签字盖章，如未按上述要求完成审批的签证单，无论甲方或监理任何人签字盖章，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦不向甲方主张任何权利。 所有签证单须经甲方项目总经理核准、经有权审批领导审批并加盖甲方公章后方为有效。

8.10乙方须按甲方发出的变更指令（甲方发出的《工程联系单》、《业主通知》、《修改、设计变更》等）及时间要求完成指令对应的内容，每延误一天开工或完成的，向甲方支付金额等于合同总价1%的违约金，延误三天以上的，甲方有权将指令内容安排第三方完成、单方解除合同且不支付未付的合同款。

8.11验收按施工方案及说明书、有关变更增减的书面文件、合同的质量标准及甲方相关要求执行。
8.12未按下表权限完成审批的签证单，无论甲方或监理任何人签字盖章，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦不向甲方主张任何权利： 

	签证金额
	甲方审批人

	1万元以内且合同总价1%以内
	工业园总经理

	1万元至5万元且合同总价2%以内
	豪丰集团副总裁

	5万元以上或合同总价2%以上
	豪丰集团总裁


8.13验收
8.13.1具备验收条件时，乙方须在竣工验收合格之日向甲方提交验收报告。 

8.13.2甲方收到验收报告后组织验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方须按要求修改，因自身原因造成修改的费用由乙方承担且不顺延工期。 

8.13.3通过所有验收，取得验收合格证明并移交给甲方之日为实际完成日期。按甲方要求修改后通过验收的，实际完成日期为乙方修改后经验收合格并移交给甲方的日期。

九、保修
9.1乙方应按法律、法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对本工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修内容包括：合同价款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或双方或多方会议纪要约定的全部内容；凡因乙方原因造成的质量事故和缺陷，如合同工程各部位、部件、整体或单件的损坏、渗漏水、脱落、变质、丢失、开裂等，均由乙方无偿保修。 

9.2乙方对本工程实行免费全保修，保修期自本工程竣工验收合格并交付甲方正常使用之日起计，保修期为24个月，其中膨胀节质保期为3年。
9.3保修期内如发生工程质量问题，乙方在收到甲方通知后24小时内到达现场进行维修和更换。乙方到达现场后，如甲乙双方共同确认非乙方原因导致问题发生，乙方仍应提供维修服务，但相关费用经双方商定后由甲方承担。如乙方未准时到达现场，甲方可自行处理且乙方承担违约责任，甲方自行处理所发生的费用可直接从保修金中扣除，保修金不够扣除的，缺额部分由乙方自甲方通知之日起十日内支付给甲方，因此造成的损失由乙方负责全额赔偿。

9.4保修期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，甲方可按合同约定扣除保修金，并由乙方承担违约责任。乙方维修并承担相应费用后，不免除对本工程的一般损失赔偿责任。

9.5保修期满后的一个月内，甲乙双方对相应工程内容进行全面检查。乙方自费负责对检查中发现的问题予以及时处理和解决。乙方解决了检查发现的所有问题后，甲方发给乙方“保修合格证明”，并结清相应工程的保修金。付清保修金后，乙方仍须承担合同约定的保修义务、责任。

十、违约责任及索赔

10.1若乙方无理停止施工，未能积极及连续履行本合同或违反本合同规定，甲方有权单方终止本合同，同时乙方须补偿甲方因终止本合同而遭受的损失，且甲方可雇佣他人继续进行及完成本工程。

10.2因乙方原因致使工程不能按合同约定竣工验收合格或产品不能按合同约定时限交货的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币壹万元作为违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款），延迟七天以上的，甲方有权单方解除合同，乙方收到甲方解除合同通知后立即向甲方返还全部已收款并向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金。。
10.3甲方未按合同约定付款的，就延迟支付部分按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率付违约金。
10.4本合同中，若某一条款明确了违约方的违约责任，从其规定。若无明确，按本条款执行：甲方违约时，应向乙方支付违约金，支付金额：自违约之日起，每日应付违约金人民币伍佰元整；支付时间：支付最近一笔合同价款时支付。乙方违约时，应向甲方支付违约金，支付金额：自违约之日起，每日应付违约金人民币伍佰元整；支付时间：甲方直接从最近一次应支付的合同款或保修金中扣款或乙方在违约之日起十天内支付。

10.5因乙方原因造成甲方已有工程或财物损失的，由乙方恢复原状并赔偿甲方损失。乙方进场施工前，应与甲方作好已有工程及相关财物的检查、记录和交接工作（应含质量、数量等内容）。从乙方进场之日起，视乙方承认与本工程相关的已有工程质量合格、财物完好无损（双方交接记录注明有损坏情况的除外），数量以甲乙双方共同确认的记录为准——如无记录则以甲方确认的数量为准。

10.6乙方施工前，须对甲方（或其他施工单位）交付乙方施工的界面进行检查，判定是否适于进行施工，如不适于，须书面告知甲方原因并按甲方的决定办理，如乙方不检查（或不书面提出）即施工的，视乙方认为适于施工并作为己方施工前提，因该界面导致乙方施工内容不符合合同要求的，乙方自费返工至符合合同要求且不向甲方（或其他施工单位）索赔。

10.7本工程施工过程中及保修期内，若因乙方原因出现质量问题、安全事故或者其他情况，受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府主管部门通报批评处分的，无论是否给本工程及甲方形象造成损失，乙方每次向甲方支付伍万元违约金，甲方可直接从任意一笔合同款中扣款。

10.8乙方确保本工程施工人员工资及时发放，无拖欠工资现象，并采取甲方认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，否则甲方有权直接代付工人工资，并按代付总额的50%向乙方收取手续费。每发生一次劳资纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金壹万元，若因乙方拖欠工人工资，导致媒体曝光或政府部门介入的，乙方向甲方支付违约金壹拾万元/次。

10.9材料、设备在使用前，应按国家及（项目所在省、市）政府主管部门的规定，依甲方要求进行必要的现场抽样送检（尤其设计压力管材），相关费用由乙方承担。见证取样送检人员须由甲方、监理单位及乙方人员组成，按政府相关规定取得检测合格证明后方可投入使用；送检结果不合格的材料、设备不得使用。未经现场见证取样送检的材料（尤其设计压力管材）——无论是否取得检测合格证明——皆不得用于本工程，如有使用，甲方有权不予验收和结算，乙方每次须向甲方支付违约金壹万元并承担因此导致的所有后果。

10.10乙方已实地考察过本工程施工现场，合同总价内已包括保证质量、安全生产及进度等措施费用。施工组织设计中的任何措施不另外计取费用（即：经甲方认可的施工组织设计或方案，甲方只对其认可施工组织设计或方案的可行性，但由此而产生的一切增加费用不计取）。凡国家、（项目所在省、市）规定本工程应纳的税项及费用已包含在合同总价内，由乙方支付；施工条件的变化和一切政府部门颁布的价格、人工工资调整文件等，已由乙方考虑在合同总价内，结算时本工程造价不会因此作调整。

10.11甲方发现乙方使用不符合设计或合同要求的材料、设备时，可要求乙方重新供应符合合同要求的材料、设备并承担费用（含重新施工费用），同时乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，由此延误的工期不予顺延。

10.12乙方须按甲方确定的施工进度计划完成相应内容，如经甲方书面催告两次仍未准时完成的，甲方有权单方终止合同且不支付任何款项。乙方须自收到甲方通知终止合同之日起三天内无条件撤场，并不得阻挠后续施工单位的施工生产，违者需承担因此产生的责任和费用。

10.13因乙方原因导致本工程质量不合格且乙方返工两次后，经检验仍不合格的，甲方有权单方终止合同且不支付任何款项。乙方须自甲方通知终止合同之日起三天内无条件撤场，并不得阻挠后续施工单位的施工生产，违者需承担因此产生的责任和费用。

10.14如甲方提出要求，乙方须于三天内向甲方提交一份实际可行的详细施工计划，详列进行施工的各阶段和次序，以及所需要的时间。甲方可要求此施工计划在工程进行中不断修订，惟甲方对乙方施工进度计划作之审批，并无偿负责全过程中所须支付的费用及开支。

10.15甲方在发出竣工证书时，甲方有权列出少量零星为完成的工作并要求乙方在实际竣工后才执行。乙方须在指定时间内完成该等剩余工作。

10.16乙方所提供的设备及材料须是全新的、未曾使用过的产品，且生产日期距到货日期不能超过12个月。
10.17如违约金不足补偿守约方的损失，违约方须全额补偿守约方的损失。

十一、合同的变更、解除及争议解决方式

11.1合同的变更、解除（法定、不可抗力因素及合同另有规定除外）须经双方同意，并签订书面协议后生效。

11.2双方如有争议的，由东莞市的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。如双方均有责任，由双方根据各自责任分别承担。 

11.3执行合同时发生的或与合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不成，则提交东莞市第一人民法院诉讼解决。
11.4发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持连续，否则视为违约并按合同规定承担违约责任：

11.4.1一方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止履行合同；

11.4.2政府部门要求停止施工，且为双方接受；

11.4.3法院要求停止。

11.5本合同履行过程中，乙方如进行企业名称变更，须及时书面通知甲方并随附工商登记主管部门核发的相应证明文件，否则甲方有权中止合同付款义务，直至乙方就该变更事宜提交有效证明文件并配合甲方完成对乙方主体身份的核验。本合同履行过程中，如乙方自身主体被工商登记主管部门予以注销的，甲方有权不履行合同付款义务且无须承担任何违约责任。

十二、分包、转包

    乙方不得将本工程分包或转包给他人。如有违反，甲方可单方解除合同，同时乙方须向甲方支付金额等于合同总价20%的违约金（甲方亦可从任意一笔合同款中扣款）。

十三、其他 

13.1履行合同过程中，甲方的所有函件、文件等一切法律文件，均须加盖甲方公章及法定代表人或其授权人签名，否则均属无效。

13.2保险 

13.2.1乙方应为其员工办理与本工程有关的保险，并为施工场地内自有人员、财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。无论是否办理保险，一切后果由乙方自行负责。 

13.2.2发生安全事故时，甲方和乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。 

13.3专利技术及特殊工艺 

13.3.1乙方须保障甲方在使用本工程时不受到第三方关于侵权的指控。如果出现此类情况，只由乙方与第三方交涉并承担可能发生的一切经济和法律责任。 

13.3.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。 

13.4合同生效与终止 

13.4.1本合同书自双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本合同书一式四份，具有同等效力，甲方持三份，乙方持一份。 

13.4.2甲乙双方履行完合同义务和责任之日起合同即告终止。合同终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

13.5其它事宜

13.5.1本合同履行过程中，乙方如进行企业名称变更，须及时书面通知甲方并随附工商登记主管部门核发的相应证明文件，否则甲方有权中止合同付款义务，直至乙方就该变更事宜提交有效证明文件并配合甲方完成对乙方主体身份的核验。本合同履行过程中，如乙方自身主体被工商登记主管部门予以注销的，甲方有权不履行合同付款义务且无须承担任何违约责任。

13.5.2本合同书未尽事宜，经双方友好协商后可签订补充协议解决。补充协议与本合同书具有同等法律效力。

13.5.3以下文件均为合同有效组成部分，各文件应能互相解释，互为说明。当合同文件中出现不一致时，除合同另有约定外，以下排列顺序就是各合同文件的优先解释顺序：

   ① 合同履行过程中，双方法人代表或授权人签字并加盖公章的补充协议；

   ② 本合同书（含附件）；

   ③ 经甲方确认的本工程设计图纸及相关设计变更；

   ④ 本工程招标文件（含相关答疑、补充通知等）；

   ⑤ 乙方发出的、经甲方确认的本工程投标文件及相关澄清文件；

   ⑥ 东莞市现行的法律、法规、标准、规范。

   以上同一解释顺序的合同文件如彼此矛盾，矛盾之处以签署/生效时间较晚的文件为准。

13.5.4廉洁条款

13.5.4.1乙方在与甲方合作期间（包括招标、签约、履约期间），不得向甲方职员提供请吃、送礼、旅游、色情服务、行贿、回扣或其他好处，如有违反，乙方每次向甲方支付合同总价的10％作为违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款），造成甲方经济或其他损失的，乙方全额赔偿。

13.5.4.2甲、乙双方管理人员有权拒绝执行合同以外的违法要求。甲方发现乙方向甲方人员或甲方委托的其他人员行贿或输送不正当利益的，甲方有权对乙方进行处罚并单方解除合同，对所发生的工程量/工作量不予结算及不支付费用。

（以下无正文）

随附合同附件：附件一《合同价格清单》，附件二《技术要求》，附件三《园区施工现场管理规定》。
甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：   

法人代表或其授权人                            法人代表或其授权人

（签字）：                                    （签字）：

签约联系人：

签约日期：2020年 5 月    日                   签约地点：东莞南城。

（甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。）

附件九（电子版另附）

附件十（电子版另附）
                                                    第23页 共23页


