编号：

Dongguan ZhongTai Construct Install Engineering Co., Ltd.

东莞市中泰建安工程有限公司

项目施工合同（20220407版）

发包人（以下简称甲方）：  东莞市中泰建安工程有限公司

承包人（以下简称乙方）：

根据对乙方的考察以及乙方充分考虑自身能力后，甲方同意将本项目中的 入户门及屋面机房钢门制作、安装 工程（以下简称“本工程”）以 包工包料 的形式交由乙方承包。为明确乙方应按时、保质、保量完成施工任务的责任，以及甲方应按时支付施工报酬的义务，现双方在平等、自愿、诚信、合法原则下，签订本合同：

一、项目概况：

1.1本项目名称：南峰水岸华府三期建设项目

1.2项目地点：四川省成都市都江堰市永安大道西侧永友路北侧

1.3施工范围：南峰水岸华府项目三期工程图纸范围内所有涉及入户门及甲方要求的相关工作，具体按建设单位、甲方签字确认的图纸及相关文件执行。

二、工期要求：

2.1入户门制作货期为35个日历天，安装工期及调试为30个日历天，计划开工进场安装日期为2022年7月25日，计划安装完成日期为2022年8月25日前，如有变更，以甲方书面通知为准。本工程为赶工期工程，必须满足甲方工期要求。甲方发出书面通知后，乙方3天内提交本工程深化设计图纸、入户门专项安装计划及安全文明施工方案并签字盖章交甲方项目部审核，并按甲方审核意见执行。

2.2因甲方原因未能提供安装条件，水平线、垂直线、进出线，或未提供施工用水、用电、不可抗力影响，乙方应及时办理工期顺延手续并出具甲方签认的工期顺延依据，工期方可顺延。

三、承包方式：乙方对本工程包工、包料、包机械设备、包各类辅材及配件、包深化设计（须取得建设单位和原设计院审核通过签认或当地建设行政主管部门或消防主管部门认可的相关资质的单位出具的施工图为准）、包产品检验检测、包安全文明施工、包成品保护、包场地清理、包工期、包各种情形所要求的赶工措施及产生的费用、包质量、包结算所有资料、包供货证明等全部资料、包保险、包风险、包验收合格、包保修等工程涉及的全部内容及费用。

四、合同价款及计量计价

| 序号 | 分项工程名称 | 暂定数量 | 单位 | 合同单价 （元/樘） | 暂定合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合同暂定总价 |  |  |  |  |  |  |

备注：

4.1合同单价含税，开具税率   %的增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。

4.2本合同为固定单价合同，合同单价包含入户门的制作、运输、安装、五金配件、调试、验收及售后服务的费用，包括本工程深化设计费、保险费、管理费、利润、税金等履行合同义务、责任的全部费用，除合同另有约定外，不作调整。

4.3工程量计算规则：执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。

4.4计价依据

4.4.1合同范围内的工程，按合同单价执行；

4.4.2合同范围外的签证变更价款的调整方法；

4.4.2.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格执行；

4.4.2.2合同中只有类似于变更工程的价格，可在合理范围内参照类似价格执行；

4.4.2.3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按以下计价规则执行；

①执行《广东省建设工程计价依据（2018）》： 《广东省建筑工程与装饰工程计价定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省工程量清单计价指引（2013)》等以及国家行政主管部门颁布的相关规定文件。

②材料价、人工价：执行施工当地建设工程主管部门颁布的施工同期信息价。信息价上没有颁布的材料，由乙方按施工同期的市场价格提出合理的市场报价，市场报价须提供相关证明文件（含材料的厂家、品牌、型号、规格等），经甲方确认后作为独立费计入总价（计取税金），不参与任何取费及上下浮。

③计价中除仅计取人工费、材料费、机具费、管理费、利润外，其余按系数计取的各类取费均不计取。

④税率：按国家建设行政主管部门及国家税务部门的最新规定执行。

4.4.2.4按上述计费方式得出的价款后：包工包料的工程按定额计价下浮18%后计取税金。（结算时，如乙方已请款部分开具的发票税率与合同约定不同时，须提供已请款金额及相应税率，且须甲方财务签字确认）

- 结算方式

- 5.1经甲方项目部验收，按“完成达到合同标准的实际工程量×相应合同单价”的方式结算。

- 5.2未经甲方项目部验收或验收达不到合同标准、在整改中的工程不予结算。

- 5.3因设计变更引起的工程量变化，经甲方项目部签证上报公司审批后，结算时按合同单价×工程量，按变更作相应增减。

5.4因合同中已有施工方案的变化引起的工程价款变化，结算时不再调整（合同中未明确的施工方案除外）。

5.5工程量计算尺寸均以竣工图纸尺寸为准。现场尺寸如超出图纸尺寸，超出部分不属于增加工程，甲方无需增加支付工程款。

5.6零星时工计价规定：

5.6.1零星用人工以时工派工单的方式结算（现用白、红、黄三联单）；

5.6.2零星时工填写派工单时，应根据时工发生的责任分别写单。属甲方承担的，用甲方内部现场签证单；属扣“XX班组”的单独写单，并注明扣“XX班组”；属建设单位签证的（不属甲方范围的零星用工）必须附建设单位签证单复印件；

5.6.3当月发生的零星用工，必须在当月25日后5天内交甲方工程部审核，否则过期的派工单一律作废；

5.6.4零星用工单价；230元/工日（含税）。

5.6.5合同范围外增加工程超10%的，超出部分甲方有权要求按上述4.4.2条计算。

5.7甲乙双方办理结算时，乙方必须按甲方要求注明结算金额中的各楼栋具体金额（以便甲方统计各楼栋的费用），否则甲方有权不予结算且不承担任何违约责任。

5.8乙方提交的竣工资料、签证单（须附建设方联系函或变更单和签证单分包说明）、工程量确认单等（以甲方要求的格式为准，详见《结算申请表》、《工程结算资料审查表》）必须为签章齐全的原件，否则甲方不予结算相关费用。

5.9 鉴于本合同所列单价未必完善，如在施工过程中发生新的工程变更内容且无适用的合同单价（例如：工程设计变更或增加承包内容等导致的新工程等），乙方须按甲方要求先行施工（否则每延迟一天乙方须向甲方支付违约金人民币两千元），并在甲方通知施工之日起三个工作日内书面向甲方申报工程单价（申报格式以甲方确定的为准），逾期不申报视为乙方同意甲方单方确定的结算价格。

5.10结算书由乙方自行遵守实事求是的原则编制并向甲方申报，一旦申报结算后不得再另行增补结算资料和增加结算金额。申报格式及表格等相关要求按照甲方统一要求执行，否则甲方有权不予结算。如乙方所报结算工程量少于实际工程量，视为乙方放弃少报、漏报部分的权利和款项，结算时不予计算，甲方无需承担费用。乙方所报结算总价高出甲方最终审定价（即本工程甲乙双方确认的竣工结算价）10%以上时，甲方在支付结算款时按（乙方所报结算总价-甲方最终审定价）*20%对乙方处以不诚信处罚，即甲方将在结算款中一次性扣除（乙方所报结算总价-甲方最终审定价）*20%的金额。

5.11结算资料要求

5.11.1递交完整的结算书一式两份（正副本各一份）及电子档文件（计价软件、模型算量要求使用“广联达”，计算表格要求“Excel”格式，图纸要求PDF和CAD格式）；

5.112装订要求：胶装、盖骑缝章、法人签章；

5.11.3结算资料排序：封面、目录、结算申请表、工程结算资料审查表、工程合同、工程验收单、工程结算书、签证预算书、变更单、签证联系函及签证单、照片及相关图纸、记录文件等。

5.11.4乙方递交结算资料的前提，甲方需有建设单位完整的签字版竣工图；

5.11.5递交结算资料须按《结算申请表》、《工程结算资料审查表》要求。

5.12签证资料要求：乙方必须在签证内容完成之日起2个工作日配合甲方项目部验收组完成现场收方。对于隐蔽签证工程，在隐蔽前需配合项目部验收组对签证部位共同办理数量确认草签记录。5个工作日内提交对签证部位的工程量及单价申报文件，同时对项目部经办的分包签证确认单进行确认。

5.13因设计变更或现场签证引起的工程量变化按公司的“隐蔽工程验收管理制度”第6.5条办理工程量确认，分包签证确认单量与建设方签证单确认量不符，按最小的量作为分包单位结算量，结算单按本合同第四章约定执行。

六、付款方式

6.1合同签定后，甲方支付合同暂定总价的20%作为定金，合同履行后，定金抵作合同款；

6.2全部门框、门扇进场并经甲方确认后，甲方付至合同暂定总价的70%；

6.3本工程完工、水岸华府三期经建设行政主管部门竣工验收合格及消防主管部门消防验收合格并移交建设单位后，甲乙双方办理结算，双方就结算金额达成书面一致意见后，甲方付至结算总价97%；

6.4余留结算总价的3%作为工程质量保证金，保修期满且乙方如实履行保修义务后无息结付清。

6.5乙方每次收款时，必须提供甲方认可的等额合法增值税专用发票（发票内容与合同内容一致）给甲方，否则甲方有权不付款。甲方发现乙方开具假发票的，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方须按假发票金额的30%向甲方支付违约金。乙方提供的发票开具单位名称与本合同乙方名称不一致的，甲方有权按乙方提供假发票处理，且同时拒付合同价款并无需承担任何违约责任。

七、双方责任和权利：

7.1甲方责任和权利

7.1.1对于甲方认为会影响工程质量或可能会发生安全事故的材料，甲方有权拒绝乙方用于本工程；

7.1.2）甲方按本工程图纸要求预留规格孔洞。乙方进场前应检查孔洞是否符合图纸要求，如与图纸不符应及时处理；

7.1.3）甲方在现场提供约100m2场地给乙方做临时仓库存放半成品和其它材料，由乙方自行保管；

7.1.4）甲方免费提供乙方所需的施工场所和施工用水、电、水泥砂浆、水平标高。临时用水电及其他设施均为甲方既有的可以提供给乙方使用；

7.1.5甲方提供的入户门门洞须满足：门洞尺寸与深化设计图纸设计尺寸的偏差等于或小于20mm，入户防火门门洞宽不得小于1050mm。甲方按此标准提供门洞给乙方施工后，乙方保证本工程顺利验收合格（包括政府主管部门及建设单位的验收）且本工程不会影响本项目的各项验收（包括但不限于消防验收等），否则整改费用及甲方因此遭受的损失全部由乙方承担。

7.1.6）甲方提供的洞口尺寸与实际洞口尺寸允许偏差±20mm。若洞口尺寸超过此范围，则甲方在安装前负责修正。乙方不承担由于土建不及时修改洞口造成的工期延误；

7.1.7）工程变更若涉及入户门工程，甲方必须以书面通知乙方，若因工程变更导致增加工程量，甲方需给予乙方合理的备料期（具体时间双方协商）并办理签证认可；

7.1.8）按国家工程质量标准对乙方所施工成品进行内部检验，并办理过程验收手续和完工后总体验收手续；在验收合格情况下应严格按照本合同及时与乙方进行工程量结算及支付相关酬金；

7.1.9）甲方有权根据工程总体情况安排工期，规定乙方先做某部位后做某部位，何时增加工人何时减少工人，乙方必须服从调动及安排；

7.1.10）甲方有权对乙方在施工中出现的不符合设计图纸、违反施工规范和安全操作规程、材料浪费、破坏其他工种既有成品等违规行为强行制止，并要求乙方在规定时间内按要求整改，同时有权根据具体情况对乙方进行扣款处理；

7.1.11）甲方有对乙方的管理权，乙方管理人员必须坚守岗位，在施工现场组织指导工人作业；

7.1.12）按本合同约定向乙方支付工程款；

7.1.13）及时对工程进度、工程质量、安全进行监督检查，组织工程验收；

7.1.14）对乙方提交的措施方案、各类报表、验收资料、技术资料进行批复或提出修改意见；

7.1.15）协调乙方与建设单位、监理单位的关系。

7.2乙方责任和权利

7.2.1本工程施工过程如出现赶工、交叉作业、停工及工人工资、材料费、机具费上涨等风险，由此引起的费用增减已由甲方提前根据本合同应支付给乙方施工报酬中作一次性考虑，乙方不得就上述原因要求甲方对合同单价作相应调整；

7.2.2凡是有变更的，乙方必须无条件配合甲方完成并满足相关要求。凡变更工程必须附有甲方、建设单位的书面依据，方可纳入结算范围，计价按合同原则执行；

7.2.3乙方必须无条件配合甲方进度上施工安排，如甲方需加快进度，乙方须配合增加机械、材料及人员数量，进行夜间施工等工作，以满足甲方施工进度要求，乙方明显不能按合同履行职责时，甲方有权终止本合同，按验收合格工程量的50%结算并限时退场；

7.2.4乙方必须服从甲方管理及监理单位现场管理。对违反规范事宜，甲方有权对乙方进行处罚及要求乙方整改，乙方拒不整改或多次整改后仍不能满足规范要求，甲方有权单方面终止本合作关系。并按乙方已验收合格工程量的50%给乙方结算，并限时退场；

7.2.5乙方必须为其人员购买本工程社会保险及人身意外伤害保险，凡在合同履行期间所发生的一切安全事故由乙方承担所有责任和费用，甲方不承担任何责任和费用；

7.2.6乙方必须在入户门材料进场后，同时提供承包本工程所需且具备的所有资料证明（包括但不限于营业执照、资质证书、检测报告、产品合格证、供货证明等资料），乙方必须在甲方要求的时间内提供齐全当地政府主管部门验收要求所需要的全部资料，乙方必须无条件及时提供并保证一次性通过消防验收；因乙方原因导致消防验收不能一次性通过的，产生的责任和一切经济损失由乙方承担；

7.2.7严格遵从甲方在执行工程管理的过程中根据合同发出的指令，保证施工安全质量，对工程的进度、安全、质量等承担责任；

7.2.8加强班组建设。乙方管理人员经常对工人进行技术交底、安全教育，作业人员必须持证上岗。乙方管理人员必须坚守岗位，特殊情况需离开工地，需经甲方项目部批准后方能离开；

7.2.9施工中与其他劳务队积极配合。保护所有成品；

7.2.10乙方须按入户门施工规范和行业标准、施工方案施工图纸等制作，并自费运至工地进行安装，安装质量必须达到验收规范的优良要求；

7.2.11乙方施工过程中，必须进行质量检查，并提供书面记录（同时在相应的检查部位，现场作好标记）；然后由施工员复查，在现场检测点作标记的同时，作好书面记录；再通知公司质安组核查，坚决严格执行三级检查制度，三级检查的书面记录经整理后都作为工程进度款申请书、结算书的附件。无班组检查记录和施工员检查记录以及施工员出具的整改完成证明书，按合同单价下浮5%；如果质量问题未得到有效整改的，甲方有权立即解除合同，乙方立即退场，已完工工程不予结算；

7.2.12乙方对安好的入户门做好保护，每完成一道工序后，经甲方施工员检查符合要求后。由甲方安排其它施工单位进行抹灰装修，如因抹灰、装修施工造成框架变形、门配件损坏、门破损需乙方处理，处理费用由责任方承担；

7.2.13乙方不得将本工程分包或转包，否则甲方有权单方解除合同且乙方返还所有已收款给甲方；

7.2.14如因乙方的材料及施工质量问题引起的返工、维修、更换、损失及工期等造成的一切费用由乙方承担；

7.2.15乙方在施工过程中，每批次进场的材料必须经甲方现场管理人员（或施工员）确认，该批次的材料是否符合工程项目所需的材料，如不符合，一律不准进入施工现场，如有违反，则责任自负；

7.2.16乙方确保本工程的工程质量和工程进度一次性满足合同要求，否则造成的一切损失由乙方承担；

7.2.17乙方已充分了解工程现场实际情况，确定合同单价包含处理现场各种因素所产生多次进退场、怠工、误工等不能正常开工情况的费用。

7.2.18乙方需对甲方提供的工作面是否满足其要求提出意见，否则，视为甲方提供的工作面满足其要求。

7.2.19乙方人员进场时须提供本工程所在地三甲医院出具的体检健康证明，否则甲方有权将无证人员驱逐出施工现场，且乙方须向甲方缴纳违约金每人每次200元。无论乙方是否提供该证明，乙方人员须身体健康，无妨碍从事工作的疾病和生理缺陷，符合进场及该工种的操作要求。因乙方人员自身疾病或生理缺陷等原因导致的伤亡均由乙方自行承担全责，甲方无需承担责任及赔偿任何费用。

7.2.20乙方须如实向甲方提供《工人名单表》，全部施工人员上、下班必须打卡，打卡文件作为工人工资申请的依据，严格按照打卡工人名单申报工人工资。

7.2.21乙方须在甲方的监督下办理工人工资发放专户，由银行统一代发工人工资。

7.2.22乙方在任意一期工程进场开工之日三天前，须向甲方提交所有进场人员（包括但不限于施工人员）花名册、身份证复印件及联系电话、乙方与进场人员签订的劳动合同（加盖乙方公章），否则甲方有权按逾期天数认定乙方延迟开工计收违约金。姓名不在花名册内或未提供身份证复印件及联系电话、乙方与进场人员签订的劳动合同给甲方的人员，不得进入施工现场，如有发现，乙方向甲方支付违约金贰仟元/人/次。乙方人员花名册如有更新，须在3天内补充新进人员身份证复印件及联系电话、乙方与进场人员签订的劳动合同给甲方；乙方须提供与人员花名册一致的班组工人工资表原件及复印件，且工人工资表金额要与当期支付的工人工资一致。乙方人员每天进场必须进行考勤打卡，且考勤打卡记录须与提供的花名册相符。乙方人员退场时，须提交工资结清证明（加盖乙方公章）给甲方留存，否则甲方有权不予办理结算和支付工程款。

7.2.23春节前三个月的乙方人员工资发放：乙方工资发放手续与前款要求相同，发放比例必须达到以下要求，否则甲方有权直接代乙方支付工资且乙方必须在1个月内提供同等金额的相应发票给甲方，同时乙方按甲方代付金额的两倍向甲方承担违约金（甲方可直接从任意合同款中直接扣款）：

距离除夕六十天时，乙方支付给工人的工资不少于应付工资总额的60%，并将支付证明（加盖乙方公章）给甲方留存；距离除夕四十天时，乙方支付给工人的工资不少于应付工资的80%，并将支付证明（加盖乙方公章）给甲方留存；距离除夕十五天前（如有加班情况，则在放假离岗前），乙方必须将所有工人的全部工资付清，并将支付证明（加盖乙方公章）给甲方留存。

7.2.24乙方要如实申报及发放工人工资，甲方有权核对，如发现乙方弄虚作假，甲方暂停支付乙方工程款。

八、材料及质量要求：

8.1材料要求

8.1.1钢质入户门

本工程入户门为钢质入户门，选用材料均为门框1.2mm厚镀锌钢板（空腔浇灌水泥砂浆），门扇为0.8mm厚镀锌钢板（空腔填泡沫板），表面热转印樱桃木纹处理，门扇正面压花造型如深化图，背面平板。五金配件包含防盗锁（（锁具含把手和把手面板造型及工艺在内，不能低于水岸华府一期标准，锁具优先选用“王力”牌），面板1.5mm厚，304不锈钢材质，锁体重600g以上，锁芯为铜芯，安全等级为B级），5寸*3厚304不锈钢合页及猫眼。凡五金配件，均要求为优质合格品牌，并提供五金配件样板给甲方确认。具体做法详见深化图。大批量制作前应先提交样板给甲方确认后方可施工。

8.1.2钢质入户防火门

本工程钢质入户防火门为乙级，选用材料均为门框1.2mm厚镀锌钢板（空腔浇灌水泥砂浆），门扇为0.8mm厚镀锌钢板（空腔填珍珠岩门芯板），表面热转印樱桃木纹处理，门扇正面压花造型如深化图，背面平板。五金配件包含防火防盗锁（锁具优先选用“王力”牌，不能低于水岸华府一期标准，面板1.5mm厚，304不锈钢材质，锁体重600g以上，锁芯为铜芯，安全等级为B级，防火等级为乙级），5寸*3厚304不锈钢防火合页及猫眼。凡五金配件，均要求为优质合格品牌，并提供五金配件样板给甲方确认。具体做法详见深化图。大批量制作前应先提交样板给甲方确认后方可施工。

8.1.3以上门的制作须按照甲方指定的品牌，所有产品的各种配件及材料均须满足图纸要求，乙方须在备料前提供样板，经甲方签字确认封板后方可备料。

8.1.4乙方在制作半成品之前，报甲方检查材料与样板是否一致及相应的质量证明。对现场抽检的门，其抽检合格的费用由乙方承担；如甲方认为某种材料需送检，则双方共同现场取样后送质检部门检验，检验合格，费用由甲方承担，否则由乙方承担费用并更换同等质量的合格产品。乙方在制作过程中不得更换已经检验的材料，否则甲方将立即与乙方解除合同，由此造成甲方的损失由乙方赔偿。

8.2质量要求

8.2.1门框、门扇制作尺寸在允许偏差范围内，安装垂直度在规范允许误差范围内，无异常变形、划痕、开裂等，开启方向正确，门扇花纹符合图纸要求，平稳牢固，门锁安装牢固、开启自如。

8.2.2防火等级满足图纸及规范要求，乙级防火门的耐火极限不应小于1.0h。每个门必须具备产品合格证、检验报告及供货证明、铁牌等资料（以满足当地政府主管部门验收要求为准）。

8.2.3根据消防验收要求，需要现场抽样破坏性剖切断面检查，以验证产品与送检产品的一致性。剖切检查所需产品及相关费用由厂家承担，至少抽检1套，不另计价。

8.2.4本工程质量须达到国家钢质入户门及钢质入户防火门竣工验收规范及行业标准的优良要求。

九、安全生产、文明施工要求

9.1双方联系均以书面形式为准，特殊情况可口头通知，但事后24小时内应补办书面文件；

9.2如乙方人员使用甲方提供的宿舍，住宿按7人/间配置，凡按乙方人员分配房间超过数量的，甲方将按1000元/间/月（税金另计）向乙方收取房租费，乙方必须每月按电表缴纳电费（线路损耗按装表计量实际量加10%损耗计）和空调使用费【按1.3元/间/天计（税金另计），未安装空调的此项不计】给甲方；

9.3属乙方责任的工作未完成的，甲方有权安排他人完成并以500元/工日计价（如实际费用高于前述标准的，按实际费用计）从乙方工程款中扣除；

9.4非乙方原因造成的阶段性、区域停工十天以上（不含十天），乙方有权撤退调离多余的工人。但因此形成的短期怠工（十天以内）及进出场的费用已包括在本合同约定酬金，由乙方自行协调解决，与甲方无关；

9.5乙方人员、机械设备无论在任何时候分几次进退场，均不计进退场费，其费用已包含在合同单价内；

9.6甲方对乙方向其所聘请工人发放报酬情况享有知悉权，有权知道乙方工人的工资分配制度和实施情况，对不合理、违规的分配甲方有权制止及干预；

9.7乙方在施工过程中的一切行为，须符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准和当地有关文件及甲方针对本工程的安全生产、文明施工管理制度；

9.8甲方应对乙方进场的施工人员进行安全教育；

9.9甲方不得违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，要求乙方违章施工。因甲方指挥失误导致的安全事故，由甲方承担相应的责任和费用；

9.10乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》及有关文件安全管理规定，组织安排工人施工，消除安全隐患，乙方施工作业人员年龄必须在18-60周岁之间。乙方承包该工程分项工作的，在工程完工并在验收以前，乙方保证甲方不承担任何人身伤亡或财产损失所发生的一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起的诉讼，控告、索赔责任及可能发生的相关费用；

9.11乙方在施工过程中，施工现场文明施工严格按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011执行，上道工序完成与下道工序必须进行工作面交接，并以书面形式备忘，将“工作面交接签证单”作为工程进度款申请书结算书的附件；

9.12乙方及其工人在每天的施工过程中，必须做到工完场清，乙方包工包料部分所造成的垃圾由乙方负责清理外动，在办理工程进度款申请书、结算时必须提供甲方主管施工员和甲方项目经理签名的“工完场清签证单”，否则甲方有权不予办理；

9.13其它事项：

9.13.1配合、服从甲方的安全、文明施工要求和可能建设方售楼所需的配合工作；

9.13.2工程安全文明施工工作必须按“市双优样板工程”组织人员配合甲方工作。

- 十、验收及保修

10.1所有工程完工后，乙方自检符合质量要求后提请甲方组织验收，整个工程经建设行政主管部门竣工验收合格和消防验收合格后，移交给建设方使用日为竣工日期，竣工验收后，视为工程符合要求；

10.2乙方完成的工程质量必须符合国家相关规范和强制标准的“优良”标准；

10.3质保期：自本工程经政府主管部门、建设单位、甲乙双方等相关单位验收合格并移交建设单位之日起计，为期两年；

10.4质保内容：乙方对本工程出现的质量问题免费进行维修或更换，乙方需无条件配合甲方进行移交物业和小业主之前的相关整改工作；

10.5在保修期内，因产品质量或施工质量造成的问题，乙方在收到通知后2天内及时处理并承担费用。如乙方不履行保修义务，甲方可以另请第三方维修，所发生的一切费用另加15%由乙方承担。如保修金不足以支付维修费的，乙方承诺仍负责支付。如不属乙方原因损坏的，乙方只需提供修理，相应费用由相关单位负责。保修金退还乙方后，仍不免除乙方在保修期内的保修责任。

十一、保险

11.1由于不可抗力、自然灾害或意外事故等情形造成本工程出险时，甲方如已办理本工程建筑安装工程一切险，乙方则须及时向甲方提交索赔资料，配合保险公司调查并无条件接受保险公司的处理结果。如本工程出现损失、损害或损坏，乙方须立即修复、补救及更换或维修任何受破坏或损坏之部位，同时按甲方要求清理及弃置任何残骸。

11.2乙方按国家相关规定办理乙方人员、财产、现场各种施工设施、设备、材料的保险，相关费用已含在本合同第四章约定的合同价格中无需甲方另行支付给乙方。因乙方原因造成任何事故(包括第三方人员在内)导致的损失、赔偿、补偿等责任和费用由乙方承担。

11.3甲乙双方在签订各自的保险合同时，其第三方责任险应将对方互相视为第三方。

11.4因乙方原因而延长保险期所需增加的保险费由乙方自行承担。

11.5乙方须对本工程涉及的乙方人员购买人身意外伤害险等险种，保额为死亡赔偿人民币100万元/人以上，伤害赔偿为人民币15万元/人以上，乙方须自保险合同生效之日起5个日历天内将保险合同复印件（加盖乙方公章）提交甲方项目部留存，每延迟一天提交则向甲方承担违约金人民币伍仟元，延迟5个日历天以上的，甲方有权代办并按代办费用的200%自应付乙方合同款中扣款。无论甲乙任何一方有无按照本条约定办理保险合同，乙方人员因本工程发生的伤亡事故均由乙方承担责任和费用。

十二、奖罚条款

12.1奖励

12.1.1如乙方施工的产品质量优质，施工过程中材料节约，施工进度快，安全生产、文明施工达标，作业队伍整体形象受各方好评且有下列情况之一的，甲方给乙方一定的奖励（奖励额度按有关规定执行，最终由甲方确定和解释，甲方亦有权取消奖励）：

12.1.1.1甲方组织的各类检查验收中，乙方组建的施工队伍被评为优质作业队。

12.1.1.2乙方负责施工的成品受到省、市有关部门表彰。

12.1.1.3乙方负责施工的成品受到业主、监理好评。

12.1.1.4特定情况下，由于乙方的主观努力使甲方避免遭受巨大损失。

12.1.1.5乙方及其所组织施工工人安全生产、文明施工、节约用料、质量优、进度快。

12.1.1.6乙方及其所组织施工工人遵纪守法、见义勇为。

12.2惩罚

12.2.1如乙方出现下列任一情况，甲方有权单方解除本合同，并在乙方全部人员退场后仅按乙方完成合格工程量的20%结算，同时乙方赔偿甲方损失（包括但不限于因工期延误而使得甲方对建设方承担的违约责任、损失赔偿责任等）：

12.2.1.1乙方在质量、进度、安全、管理等方面经甲方三次警告、处罚后仍不能明显改善；

12.2.1.2乙方将本工程以各种形式转包给他人。

12.2.2因下列情况导致的甲方损失均由乙方赔偿（包括但不限于因逾期完工而使得甲方对建设方承担的违约责任、损失赔偿责任等）：

①因乙方施工质量事故造成的损失；

②因乙方中途退场造成的损失。

12.2.3因乙方导致工程质量或工期达不到合同要求或使用材料用量超标的，均属乙方违约，甲方有权单方解除合同且不违约，工程量结算只按乙方完成合格工程量的20％计，剩余80％工程量作为后续班组帮工收尾、收口的人工费，同时乙方承担由此造成的损失责任及费用。

12.2.4乙方或其人员有下列情况之一的，甲方有权对乙方采取每人或每次处罚违约金500~30000元的措施：

12.2.4.1隐蔽工程一次验收不合格；

12.2.4.2不能按甲方周进度计划完成施工作业延误工期一天；

12.2.4.3出现因质量、安全不满足本合同约定需整改；

12.2.4.4聚众赌博，影响他人休息；

12.2.4.5聚众闹事、打人、打架、偷抢行为；

12.2.4.6容留非工地施工人员在宿舍住宿；

12.2.4.7不按要求加班或人员不足延误工期一天；

12.2.4.8浪费材料、损坏机具或破坏其它设施及成品；

12.2.4.9在生活区存放易燃易爆物品或其它危险品；

12.2.4.10收留、聘用未成年人；（罚款的同时驱逐未成年人离开工地）

12.2.4.11在宿舍内做饭、使用大功率电器设备，如电磁炉、电饭煲、电热棒等。

12.2.5乙方或其人员有下列情况之一的，甲方有权对乙方采取每人或每次处罚违约金50~30000元的措施：

12.2.5.1管理人员未经甲方同意离开工地两天以内；

12.2.5.2未戴好安全帽、穿拖鞋或赤脚、赤膊进入作业区；

12.2.5.3不戴工卡上岗；

12.2.5.4施工人员进场三天内不办理工作卡；

12.2.5.5未经甲方批准擅带家属及小孩进入施工现场或在宿舍居住；

12.2.5.6工棚内乱拉乱接电线，违反生活区管理制度；

12.2.5.7宿舍卫生不合格；

12.2.5.8材料机具未按要求堆放，建筑垃圾未按要求处理，随地大小便，随意吸烟，在墙上乱涂乱画。

- 十三、违约条款

13.1乙方延迟开工或不能按合同约定的工期完成本工程任一节点内容的，每延迟一个日历天，乙方向甲方支付违约金人民币壹万元整，延迟超过三个日历天的，甲方有权单方解除合同，已完工工程无偿归甲方，甲方无需支付工程款并有权委托其他单位继续完成本工程；乙方还需按合同暂定总价/合同总价的20%支付违约金并按甲方要求准时退场，每延迟一个日历天退场，乙方向甲方另行支付违约金人民币壹万元整，甲方的损失（包括但不限于因逾期而使得甲方需对建设方承担的违约责任、损失赔偿责任等）由乙方赔偿。

13.2乙方原因造成本工程质量达不到约定的质量标准的，乙方无条件返工至合格为止。甲方要求之日起3个日历天内，乙方仍未采取有效返工措施或未在甲方要求的期限内完成整改并通过甲方验收的，每延迟一个日历天，乙方向甲方支付违约金人民币壹万元整并赔偿甲方损失（包括但不限于因逾期完工而使得甲方需对建设方承担的违约责任、损失赔偿责任等），同时甲方有权：①单方解除合同并要求乙方期限内无条件撤场，乙方向甲方支付金额等于合同暂定总价/合同总价20%的违约金和赔偿甲方全部损失，已完工工程无偿归甲方，甲方无需支付工程款；②另行委托其他单位对本工程进行返修，乙方须无条件接受并配合，由此产生的一切费用乙方承担。

13.3经甲方验核达不到约定质量标准的检验批（分项或分部），甲方有权对乙方按相应检验批的工程量处以相当于合同暂定总价/合同总价5%的违约金处理，如果甲方被政府部门或建设方处罚而需承担违约、赔偿责任或费用的，则由乙方全部承担，同时甲方保留对乙方追偿的权利。

13.4合同履行期间，因乙方原因造成甲方或本工程或本项目被政府部门停工、整改导致扣分的，按贰万元/分由乙方支付给甲方（甲方亦可从任意合同款中扣款）。

13.5乙方及其人员、供应商不得以任何理由去政府部门上访、投诉，不得去建设单位投诉、静坐，否则视情节轻重向甲方支付违约金壹万至壹拾万元/次。

13.6乙方无正当理由停工或不履行合同或拖延工期或不能正常开展工作连续3天以上或无力将本工程顺利开展下去的，甲方有权单方解除合同且对乙方按合同暂定总价/合同总价的20%收取违约金，乙方则按甲方要求限时退场。

13.7乙方未及时发放工人工资或及时支付货款，导致影响甲方或本项目或本工程的，甲方有权对乙方进行处罚，每发生一次劳资纠纷或货款纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金叁万元。若因乙方拖欠工人工资或货款，导致媒体曝光或政府部门介入的，乙方另向甲方支付违约金不少于壹拾万元/次。

13.8凡乙方发生偷工减料行为，甲方视情节轻重计收乙方贰万至壹拾万元/次违约金。

13.9乙方出现上述第13.1-第13.8条所述任一行为或未履行合同任一义务的，均属违约，乙方除按上述条款承担违约责任外，甲方可随时单方解除本合同，所产生的损失由乙方承担。

13.10因建设单位、设计变更或非甲方原因导致本合同不能履行的，甲、乙双方互不追究违约责任，同时双方各自承担自身损失。

13.11乙方不得因停工损失向甲方索赔，同意不追究甲方在本合同履行过程中因付款延迟、停工而产生的违约责任。

13.12甲方有权直接从应付合同款中直接扣除乙方应承担的违约金、罚款等费用，如应付合同款及乙方支付的违约金、罚款不足补偿甲方损失，乙方在甲方通知之日起七个日历天内补齐，且甲方向乙方追偿责任所产生的律师费、诉讼费、鉴定费、财产保全担保费，由乙方全额承担。

十四、其它：

14.1本合同书自双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，双方履行完各自义务、责任之日起终止。

14.2除本合同有约定外，甲乙双方不得随意变更或更改合同。本合同未尽事宜，须经双方共同协商一致后作出补充协议明确，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.3甲方指定 李建和 为本合同的甲方执行联系人，联系电话： 13549239199 ，未经甲方加盖公章确认，甲方执行联系人、签约代表及其他职员均无权代表甲方做出减损、放弃甲方权利或增加甲方义务的行为。乙方指定      （身份证号码：      ；手机号码：        ）作为其授权代表，在本合同有效期内执行与本合同履行有关的事项。乙方授权代表以乙方的名义处理本合同相关的一切事务，乙方对其行为均予认可并承担一切责任。乙方如需更换授权代表，应提前三个工作日以书面形式通知甲方。

14.4执行合同时发生的或与合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，则提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

14.5本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，均具同等法律效力。

14.6廉洁条款

14.6.1乙方在与甲方合作期间（包括本工程招标、签订、履行期间），不得向甲方职员提供请吃、送礼、旅游、色情服务、行贿、回扣或其他好处，如有违反，乙方每次向甲方支付合同暂定总价的10％作为违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款），造成甲方经济或其他损失的，乙方全额赔偿。

14.6.2甲、乙双方管理人员有权拒绝执行合同以外的违法要求。甲方发现乙方向甲方人员或甲方委托的其他人员行贿或输送不正当利益的，甲方有权对乙方进行处罚并单方解除合同，对所发生的工程量/工作量不予结算及不支付费用。

14.7甲方因参与本合同履行而发出、或与乙方达成合意所形成的一切相关文件，均须同时具备甲方公章及法定代表人（或授权代表人）签名，否则均不对甲方产生约束力，除非事后获得甲方另行追认。

14.8本合同履行过程中，乙方如进行企业名称变更，须及时书面通知甲方并随附工商登记主管部门核发的相应证明文件，否则甲方有权中止合同付款义务，直至乙方就该变更事宜提交有效证明文件并配合甲方完成对乙方主体身份的核验。本合同履行过程中，如乙方主体被工商登记主管部门注销，甲方有权不履行合同付款义务且无须承担任何违约责任。

14.9甲方制定的《施工交楼标准》、《标准化施工细则》、《常见建筑工程质量通病的标准化施工细则》为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力，乙方同意照章施工。

（以下无正文）

甲方(盖章): 东莞市中泰建安工程有限公司          乙方(盖章):

签约代表人:                                     签约代表人:

纳税号：91441900732168546R                      纳税号：

账  号：106001512010006060                      账  号：

开户行：广发行东莞分行营业部                    开户行：

地  址：广东省东莞市南城街道鸿福路106号1栋1712室01     地  址：

电  话：0769-22909558                           电  话：

签约日期：2022年4月   日                      签约地点：东莞南城

（甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉）