金鹿大厦智能化工程                                                  


金鹿大厦智能化工程

招 

标 
文 
件
二Ο一八年七月
招标单位

东莞市御鹿酒店投资有限公司
目   录

1．投标邀请函                                       共 2 页

2．投标承诺书（格式）                               共 1 页

3. 投标须知                                         共 6 页

4．投标报价书（格式）                               共 2 页

5．维修服务承诺书（格式）                           共 2 页

6. 投标偏离表（格式）                               共 1 页

7. 近三年同类工程（限珠三角地区）业绩一览表（格式） 共 1 页  

8. 法人授权委托书（格式）                           共 1 页

9. 退还投标保证金承诺书（格式）                     共 1 页

10. 报价清单(格式)                                  共62页 

11．合同（格式）                                    共 9 页

12. 招标图纸                          
投 标 邀 请 函

致：                                                     

我司现正进行金鹿大厦智能化工程招标，经资格预审，特邀请贵司参与投标。

招标文件（含澄清、答疑、修改文件等）电子版请从网站：work.nanfeng.cn的“采购信息”版下载。电子版只供参考，最终以加盖我司公章的纸质文件为准。取得招标文件后，请自行检查文件内容、页数是否齐全，若有缺失、重复或不清楚，请务必立即通知我司更正。

收到招标文件后，请务必在2018年7月13日17时前将加盖贵司公章的《投标承诺书》（格式详后）扫描件发送至我司电子邮箱，经我司确认收到后方为有效。我司招标过程中的所有电子邮件收发均由以下邮箱进行：heyuecaigou@163.com，其他邮箱的收发视为无效。

投标前请务必实地踏勘工程现场，查阅地质勘察报告、图纸等相关资料。工程现场位于东莞市清溪镇御鹿东路（清溪晨光学校对面）。踏勘现场前请务必联系我司现场人员 许德 先生（电话：13902619423 ），以便安排相关事宜。贵司须自行承担踏勘现场的费用、责任和风险，经我司现场相关人员允许后，方可进入现场和有关场地。踏勘时须遵守现场管理规定并做好安全防护。由于踏勘而引致的人身伤亡、财产及其他损失由贵司自行承担全部责任。

贵司对招标文件的任何疑问、建议请以传真或电子邮件形式送达我司许婷婷处，送达时间须在2018年7月17日12 时前，我司将在 2018 年 7 月 18日 12 时前在work.nanfeng.cn的“采购信息”版统一公开书面答复所有投标单位，相关答疑将成为招标文件的组成部分。有关招标文件的疑问、建议请与我司许婷婷联系，电话：18820601620 ,传真：0769-23662666。

贵司的正式投标文件须以文件袋密封并标记，须以纸质文本形式邮寄或专人送至以下地址： 广东省东莞市南城鸿福路106号南峰中心17楼招采中心 ，收件人： 许婷婷 ，投标文件送至该地址的时间不得迟于 2018 年 7 月 20 日 15 时。如以邮寄方式递交，建议使用顺丰快递。我司不接收任何邮费到付件，不接受逾期送达的投标文件。
顺祝商祺！

                  东莞市御鹿酒店投资有限公司
二Ο一八年七月十二日

投标承诺书（格式）

致：东莞市御鹿酒店投资有限公司

我司郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则准时参加金鹿大厦智能化工程的投标；

二、投标时提供的信息、材料真实、有效、合法；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标人员行贿、输送不法利益以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉；

八、中标后不将工程转包、分包。

我司若有违反本承诺书的行为，愿意承担法律责任，愿意接受贵司作出的不退还投标保证金的处理。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人(签字)：

承诺投标单位(盖章)：

承诺日期：   年   月   日

投  标  须  知

招标内容
1.1招标工程的地点：东莞市清溪镇御鹿东路金鹿大厦。
1.2招标内容和范围：金鹿大厦1#、2#、地下室及室外的智能化工程，具体包括1、综合布线系统；2、计算机网络系统；3、语音程控电话系统；4、有线电视系统；5、信息发布系统；6、公共广播系统；7、多媒体会议系统；8远程视频会议系统；9、客房控制系统；10、网络视频监控系统；11、楼宇对讲系统；12、一卡通门禁考勤系统；13、电梯五方对讲系统；14、防盗报警系统；15、电子巡更系统；16、停车场管理系统；17、机房工程系统(包括机房装修、防静电地板施工、机房通风、设备防雷接地、机房空调安装)；18、UPS系统；19、桥架管路系统【所有入户管线已由总包预埋到位，（除UPS所需线槽外）所有弱电线槽由总包安装】；20、无线网络覆盖系统。招标范围详见招标图纸。

1.3招标工程的工期要求：工期不得超过180个日历天。能提供更短工期的投标单位将获得优先合作考虑。配合酒店样板房、公寓样板房精装修施工的计划进场时间为2018年9月1日；预计1号楼酒店全面进场施工时间为2018年11月1日，2号楼公寓全面进场施工时间为2019年3月10日。前述时间如有变化，以发包单位书面通知为准。
投标保证金
2.1投标单位须在 2018 年 7 月 13 日前提交人民币 壹万 元作为投标保证金至以下账户：

开户名称：东莞市御鹿酒店投资有限公司；

开户银行：东莞农村商业银行清溪御鹿分理处；

银行账号：180170190010002326。

2.2投标单位送交投标文件给招标单位后，在投标截止时间前撤回投标的，须交投标保证金的50%给招标单位作为补偿费。

2.3若投标单位存在下列行为之一，招标单位可不退还其投标保证金，因此造成招标单位的损失由投标单位承担：

    （1）弄虚作假或与其他投标单位串通骗取中标；

    （2）投标截止日至投标有效期终止日期间撤销其投标文件；

    （3）因中标单位过错被废除授标；

    （4）在投标期间向有关人员行贿或以其它手段谋取不正当利益；

    （5）法律法规规定其它损害招标单位利益的情形。

2.4由于中标单位原因，中标单位在规定的时限内不与招标单位签订合同，视为自行放弃受标，属严重违规行为，招标单位将不退还投标保证金。

2.5中标单位正式进场施工后7天内，招标单位无息退还其投标保证金。落标单位的投标保证金将在招标单位与中标单位签订合同后按落标单位所提供信息（《退还投标保证金承诺书》）无息退还。

3．踏勘工程现场
3.1投标单位必须到工程地点现场踏勘，认真了解现场情况、周围环境、现有地下管道的位置、储存和施工的工作区域，并检查工地上或邻近的建筑及其他物品等，仔细考虑现场情况对施工的影响及可能影响投标报价和签订合同的一切情况。投标后，投标单位不得以不清楚或未考虑现场实况为由提出增加费用或延长工期的要求。踏勘现场前请联系招标单位相关人员，详见《投标邀请函》。
3.2无论是否踏勘现场，投标单位自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。经招标单位允许后，投标单位方可进入现场和有关场地。投标单位应遵守现场管理规定并做好安全防护，由于踏勘而引致的人身伤亡、财产及其他损失由投标单位自行承担全部责任，招标单位不承担任何责任。

3.3招标单位在踏勘现场时所介绍的工程现场及相关周边环境情况，仅供投标单位编制投标文件时参考，招标单位不对投标单位据此作出的判断和决策负责。

4.承包方式
4.1招标工程采用：(固定综合单价包干。□固定总价包干。 

4.2投标单位填报的各项目单价视为在招标文件规定的条件和投标单位承诺的条件下的包干价，包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、基本措施费、二次搬运费、为完成该项目所需的临时工程费、各类半成品、成品保护措施费、施工管理费、工程、材料、施工人员保险、所有人工的劳动保护及养老保险费、各种税金、国家和地方规定的任何收费、利润等，不因市场价格涨跌、税费调整和汇率变动而调整。
4.3工程材料相关说明：

如无特别说明，招标工程所需材料均由投标单位负责采购、供货。如为“甲定乙供”材料，则由甲方（招标单位）确定材料的价格、厂家、规格、品牌、型号、质量等级、技术参数等，乙方负责直接向供货商采购、签订合同、支付合同款并确保材料质量和货期。甲方（招标单位）保证所定价格可以采购到，但不保证乙方利润且不承担协调付款方式的责任。
4.4施工及生活水电费用、生活宿舍等临时设施费用由投标单位在报价时包含于投标价中。

5.投标文件的经济标书编制要求（经济标书必须独立装订成册并密封）
5.1经济标书须包含下述内容：
5.1.1投标报价书；（格式按招标文件要求）

5.1.2完整的报价清单。（格式按招标文件要求）
5.2投标单位根据招标文件及工程现场实际情况自行编制报价清单内容。若有工程量漏报、少报、错报或项目漏项的，由投标单位负责免费补足和完成。如招标单位发现报价清单中的项目未施工的（如投标单位多报），招标单位有权在结算时扣减相关费用。
5.3投标文件中任何项目若未填报价款，则履行该项目的所有费用视作已包括在其他已填报价款的项目单价或价款内。

5.4所有报价项目均应列明数量和单价。投标单位若将数个项目以一个总额标价，可能被要求将每项单价分别表示。

5.5投标单位须仔细阅读招标文件、合同条件、招标图纸、招标单位所要求的技术质量要求等资料，详细了解工程内容、范围及性质特点，了解工程现场地质、周边环境、交通运输等情况。作为有经验的承建商，投标单位应充分预见和考虑可能影响造价的其它风险因素等，确保投标报价准确无误。如有错漏，概由投标单位负责。
5.6报价清单中的相同项目的单价必须保持一致，否则，在补充预算的审核过程中，招标单位有权选择其中对招标单位有利的单价作为计价依据。

5.7若招标单位审核投标文件时发现投标报价有计算错误或遗漏或重复，投标总价（如为单价投标，则为投标单价）不因此调整。如投标单位要求调整，招标单位有权宣布相关投标文件作废。

5.8招标单位如发现投标文件有严重错误，可能使投标单位蒙受损失时，可能要求投标单位书面确定是否维持原投标。若投标单位更正，可能丧失中标机会。

5.9报价清单请按标段（如分标段）、专业分册装订，分别加盖投标单位公章。
5.10投标单位务必按招标要求提供乙供材的相关资料，如未提供，中标后招标单位有权从招标文件规定的备选材料中选用品质/档次更好的材料，且中标价、工期不因此增加，中标单位须无条件接受。
5.11以上列出的文件中，投标报价书和报价清单应完整填报。报价清单的汇总报价应与投标报价书中的投标总价一致。投标单位将上述文件按招标单位提供的格式填妥后，必须由投标单位法人代表或其授权人签名，同时加盖投标单位公章。
投标文件的技术标书编制要求（技术标书必须独立装订成册并密封）
6.1技术标书不得含任何投标价格信息，否则视为废标。

6.2技术标书须包含下述内容（请按以下顺序装订标书）：

6.1.1投标单位的企业法人证明书和法人授权委托证明书。

6.1.2《投标偏离表》；（格式按招标文件要求）

6.1.3《退还投标保证金承诺书》；（格式按招标文件要求）

6.1.4投标单位的企业法人营业执照、资质证书的复印件，《投标单位近三年同类工程业绩一览表》；（格式按招标文件要求）

6.1.5拟派项目经理简历、资质证书复印件及其以往符合要求的业绩表；
6.1.6投标单位进场施工所需的现场条件（即需要招标单位提供的现场条件，包括土建、水、电、气、道路、材料机械存储场地等条件，请务必详细）；
6.1.7针对招标工程的施工组织设计；
6.1.8工期安排；

6.1.9其他相关技术资料。

7.评标、中标
在投标文件合格及投标单位市场口碑良好前的提下，本次招标原则上为最低价单位中标。

8.废标条件

投标单位必须按招标文件的要求编制投标文件，有下列情形之一的投标文件作废：

8.1恶意竞标、围标、串标；

8.2投标文件未密封；

8.3投标文件未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的；

8.4企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人公章；

8.5投标文件逾期送达；

8.6投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制；

8.7投标单位之间有恶意或虚假要约行为。

9.其它

9.1招标单位不一定接受报价最低的或收到的任何投标文件，亦不会解释选择或否决任何投标文件的原因。
9.2招标单位对投标单位参加本次招标的费用或支出不负任何责任。招标单位保留回标后与任何一家投标单位进一步协商的权利。
9.3参加投标的单位视作完全接受招标文件及合同全部条款。中标单位及落标单位递交的投标文件均无条件归招标单位所有。
9.4被邀请的投标单位如中途放弃投标，招标单位今后不再邀请该单位投标。

9.5招标单位人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害投标单位合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。
9.6招标期间，招标单位的唯一官方电子邮箱为：heyuecaigou@163.com，该邮箱负责招标单位电子邮件的收发：投标单位提供电子资料给招标单位时，以该邮箱收到为准（招标文件/采购要求另有规定的，从其规定），发至其他邮箱（如招标单位员工的个人邮箱、QQ等，下同）的，招标单位视为未收到；招标单位如以电子邮件发送招标信息（如通知、表格等）的，亦仅以该邮箱发出的为准。
9.7投标单位若对招标文件有任何疑问、建议或希望变更部分合同条款（如付款方式、违约责任等），请于招标答疑前（时间详见《投标邀请函》）以加盖公章的书面形式向招标单位联系人许婷婷提出（可传真），同时将问题的电子版发送至heyuecaigou@163.com。招标单位将统一公开答复有关疑问和建议，如有必要，招标单位可酌情调整答复时间。
9.8招标文件中任何项目的错漏若可按上述方法予以更正而未能更正，导致投标单位投标错误的责任，招标单位不会承担。

9.9招标期间，招标单位有权对招标文件进行修改、增补、删减、解释，投标单位须依相关要求投标，不得异议。

所有符合上述条件作出的对招标文件的修改、增补、删减、解释等文件将作为具法律约束力的合同文件的一部分。

招标单位对招标文件的答疑、说明、补充、解释、变更等，均以招标单位发出的书面内容为准。投标单位因听信招标单位人员的口头内容而造成的损失和后果，由投标单位自行承担。

9.10投标单位须按招标文件的要求投标。投标文件中若有与招标文件不符的要求，可能不获接纳。
9.11如投标单位在递交投标文件后发觉有误，可以书面更正（须密封），书面更正须在截止回标前交至招标单位方为有效，否则无效。

9.12本次招标的可投标品牌范围详见《报价清单（格式）》。欢迎投标单位在招标文件答疑前书面推荐符合金鹿大厦酒店定位（准四星级）且性价比高的品牌给招标单位，招标单位将在答疑时明确新增品牌。
投 标 报 价 书（格式）
致：东莞市御鹿酒店投资有限公司

1．经勘察工程现场，详阅《 金鹿大厦智能化 工程招标文件》（以下简称“招标文件”）全部内容及其他相关资料，在充分考虑各种影响因素后，我司对金鹿大厦智能化 工程的投标暂定总价为人民币（大写）           (¥        ），具体的投标单价详见我司投标文件中的《报价清单》。

2．我司已详细阅读全部招标文件，包括修改、补充文件（如有）、相关图纸及有关附件，我司完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

3．我司同意自截标日期起三个月内遵守包括本报价书在内的我司投标文件，该期限届满前，本报价书及我司投标文件对我司具有约束力并可随时被接纳。除非另外达成协议并生效，中标通知书、招标文件、本报价书及我司投标文件将构成约束贵我双方的合同文件。

4．我司中标后，在施工期和保修期期间，对存在质量或缺陷的项目，我司将在贵司项目部签发工程指令（包括但不限于工程联系单、工程通知单等）24小时内（保修期间则48小时内）进行维修、返工整改并验收合格，否则，贵司有权自行委托他人维修、整改，我司则无条件承担所发生的一切费用，并同意贵司在结算中扣除相关费用的1.2倍价款。

5．我司明确知道，贵司所签发的变更通知单、工程签证单等涉及经济费用的资料，均须加盖贵司公章后方为有效，否则贵司有权拒认且不承担任何费用。由于我司不规范操作造成的所有费用均由我司承担，与贵司无关。

6．我司中标后在合同签订、履行、结算、保修期间，不向贵司职员或监理公司请吃、送礼或给予其他好处，否则将承担金额等于合同总价10%的违约金并赔偿贵司损失。  

7．我司收到贵司中标通知后10日内或在贵我双方签订交易合同后3日内，将《施工组织设计书》提交贵司和监理公司共同审查批准后执行，逾期提交则我司每日承担1000元违约金。

8．我司接到贵司开工通知（令）后，将按开工通知或开工令规定的日期进场施工，否则，我司每日承担合同总额1%的违约金，超过3天未进场施工的，贵司有权不返还投标保证金、单方解除相关合同并追究我司的经济赔偿责任。

9．我司进场施工后，如没有按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力数量开展工程施工，贵司有权要求我司3日内按《施工组织设计书》的承诺配备机械设备和人员追赶工程进度，否则，贵司有权另请他人完成需要赶工的工程并按实际费用的1.5倍从我司任意一笔合同款项中扣款，不足部分由我司自贵司要求之日起三个日历天内支付给贵司。

10．我司知道贵司无义务接受价格最低的投标文件或任何投标文件，同时不需为此作出任何解释。

11.贵司不负担我司任何投标费用。

法定或授权代表

签          字：                         

公  司  名  称：                         

日          期：                         

注  册  地  址：                              
维修服务承诺书（格式）

致：东莞市御鹿酒店投资有限公司
为配合贵司的客户服务工作，根据贵司招标文件和合同的有关保修要求，如 金鹿大厦智能化工程由我司中标承包，我司郑重承诺做到以下几点：

遵照合同及招标文件，保质、保量、如期完成工程责任范围内的各项工作内容，并按合同履行保修义务；

保修期间，凡我司原因导致需要维修的项目或工程部位，贵司有权安排任何专业维修单位进行维修。

贵司安排的专业维修单位进行维修时，我司负责提供包括材料、技术、前期施工的情况等方面的支持、帮助和交底，以协助其快速而优质的完成维修工作。

贵司安排的专业维修商的维修费用计算方法：按该专业维修商的计价取费独立核算。贵司可直接从我司的保修金中扣款支付给该专业维修商，如保修金不足支付，贵司可向我司索赔不足部分的费用。我司充分相信贵司处理费用时持有公平和公正的立场。

保修期间，贵司（包括物业管理单位、使用单位）通知（书面、电话均可）我司进行某项维修时，我司将听从相关人员的指挥、调度、着装等要求，做到服务周到、随叫随到，保证维修工作的质量、时间及效果令贵司满意。

保修期间，如果发生任何有损贵司声誉和品牌的维修服务质量（包括实体质量和服务工作质量）问题，由我司承担一切责任，且贵司安排其他专业维修商进行维修所发生的一切费用均由我司承担。

保修期间，我司将按贵司要求派出足够数量的高素质管理人员和维修人员负责维修工作，并在保修期开始时将名单交给贵司项目部和物业管理单位。

贵司委托的物业管理单位或使用单位对我司发出的维修通知（书面、电话均可），我司均承认是贵司发出的维修通知并将均遵照执行。

本承诺书将作为贵我双方交易合同的附件，我司将切实遵守。我司在投标报价中已充分考虑了本承诺书，对此无任何疑义。

特此承诺。
                                   投标单位：

                                   法定负责人和委托代理人：

                                   日    期：   年   月   日
投标偏离表（格式）
	招标文件条目号
	招标要求
	投标内容
	偏离原因

	A

技术部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	B

合同条款部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	C

商务及其他部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填表须知：投标单位如对招标文件完全响应，请在本表“投标内容”栏注明无任何偏离(A、B、C三部分均须注明无偏离)；如有偏离，请在本表相应栏中注明偏离内容。本表填写盖章后请附于投标文件的技术标书中。

投标单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）                                 

日期：      年 　  　月 　　日

近三年同类工程（限珠三角地区）业绩一览表（格式）
	序号
	项目名称及概述
	使用单位及地点
	工程规模
	实施
时间
	完成
情况
	使用单位电话及联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填表须知：

（1）请附上相关业主的评价等证明材料及质量认定证书、获奖证书复印件，并加盖投标单位法人公章。
（2）如被发现虚假将取消成交资格。
（3）请提供可供招标单位随时实地考察的业绩，否则可能被视为虚假业绩。

投标单位：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：      年 　  　月 　　日
法 人 授 权 委 托 书（格式）

    本授权委托书声明：本人         （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的        （委托代理人姓名）代表我司参加“ 金鹿大厦智能化 工程”的招标活动。委托代理人全权负责针对该工程的投标、谈判、签约等具体工作，其所签署的一切文件和处理的一切有关事务，本人均承认。

委托代理人无转委权。本书原件由招标单位留存。

特此委托。

委托代理人：         性别：          年龄：   岁

单位：

职务：

委托代理人身份证号码：

投标单位（单位公章）：

法定代表人（签字、盖章）：                     委托代理人（签字、盖章）：

法定代表人身份证号码：

                                             年     月     日

法定代表人及委托代理人身份证复印件：

                         （身份证复印件粘贴处）

退还投标保证金承诺书（格式）
    若我司未中标，请将我司交纳的投标保证金无息全额转入以下账户：

    开户银行：                            
开户名称：                            
    银行账号：                            
    以上账户信息完全正确，若有讹误，由我司自行承担全部责任。

    投标单位（盖章）：                      
法定代表人或委托代理人

签        字：                        

职        务：                        

日        期：                         
	递交投标保证金银行回执单粘贴处


报价清单（格式）另见Excel文件
金鹿大厦智能化工程合同（格式）
合同编号：

发包方（甲方）：东莞市御鹿酒店投资有限公司
承包方（乙方）：                          
甲乙双方本着平等协商、互惠互利、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就甲方发包、乙方承包金鹿大厦智能化工程（以下简称“本工程”）协商一致，特订立本合同供双方遵守。

第一条   工程名称及地点

1.1工程名称：金鹿大厦智能化工程。
1.2工程地点：东莞市清溪镇御鹿东路金鹿大厦。

第二条   工程内容和承包范围

2.1本工程内容和承包范围：金鹿大厦1#、2#、地下室及室外的智能化工程，具体包括：1、综合布线系统；2、计算机网络系统；3、语音程控电话系统；4、有线电视系统；5、信息发布系统；6、公共广播系统；7、多媒体会议系统；8远程视频会议系统；9、客房控制系统；10、网络视频监控系统；11、楼宇对讲系统；12、一卡通门禁考勤系统；13、电梯五方对讲系统；14、防盗报警系统；15、电子巡更系统；16、停车场管理系统；17、机房工程系统(包括机房装修、防静电地板施工、机房通风、设备防雷接地、机房空调安装)；18、UPS系统；19、桥架管路系统【所有入户管线已由总包预埋到位，（除UPS所需线槽外）所有弱电线槽由总包安装】；20、无线网络覆盖系统；具体工程范围详见附件一、附件二。
2.2 其它未尽内容甲方可根据实际情况具体安排，乙方不得以任何理由拒绝施工。因本合同对承包范围界定不详而产生的歧义，以甲方书面解释为准。

第三条   承包方式

3.1乙方对本工程实行固定综合单价包干，工程量按实结算。

3.2签证及设计变更增加工程的单价参考本合同报价清单（详见附件一）执行，如清单内缺项，则按2010《广东安装工程综合定额》二类地区有关计价文件取费，计算造价下浮20%。如以上内容单项的总价少于2000元，则不予增加任何费用。乙方不得以任何理由拒绝签证及设计变更的施工，否则甲方另行选择其他单位施工，且此部分费用的20%从与乙方的结算总价中扣除。

第四条   合同价款
4.1本合同为固定单价合同，合同单价详见附件一。合同单价包括人工费、设备费、材料费、运输费、装卸费、水电费、土建总承包配合费、措施费、安装费、安全文明施工费、规费、保险费、管理费、利润、税金，包括乙方承担合同风险（不可抗力除外）、义务、责任、工程竣工验收等所需的全部费用，除合同另有约定外，结算时不作任何调整。

根据估算，甲乙双方同意合同暂定总价为人民币          元整（¥          ），此价仅供参考，不作结算之用。

第五条   付款方式、土建总包配合费和结算
5.1乙方施工完本项目工程总量的20%并经甲方确认后，甲方支付合同暂定总价的16%作为进度款。

5.2乙方施工完本项目工程总量的40%并经甲方确认后，甲方支付工程款至合同暂定总价的32%。

5.3乙方施工完本项目工程总量的60%并经甲方确认后，甲方支付工程款至合同暂定总价的48%。

5.4乙方施工完本项目工程总量的80%并经甲方确认后，甲方支付工程款至合同暂定总价的64%。

5.5本工程竣工验收合格并移交甲方后，双方办理竣工结算，完成结算且乙方支付总包配合费给总包单位后，甲方付至结算总价的95%。

5.6结算总价的5%作为工程保修金，保修期满并扣除保修期内乙方责任费用后(如有）无息支付。

5.7申请付款时，乙方应向甲方提供付款申请(每次)、工作完成情况汇总/验收合格证明资料(须经监理、甲方签认)/保修合格证明资料(须经甲方签认)及等额的甲方认可的正式发票。乙方未及时交齐其他相关资料的，甲方有权不支付合同款且不承担逾期付款责任。

5.8乙方收款帐户开户名称必须与本合同书乙方名称、收款发票开具单位名称一致，否则甲方有权不支付合同款且不视为违约。甲方发现乙方开具假发票的，有权中止支付合同款，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方向甲方支付金额等于假发票金额10%的违约金。

5.9原合同范围内由于设计变更引起的修改施工或返工，每次金额在2000元之内的不计取费用，不做签证处理。

5.10土建总包配合费：土建总包单位将按本工程结算总价的1.5%向乙方收取总包施工配合费（不含税金、水费、电费。乙方如需发票，另付税金给土建总包单位，土建总包单位仅提供工程发票），收取时间为甲方与乙方完成结算后一个月内一次性收取。土建总包单位将向本工程乙方提供既有的施工水源、电源、临时设施（如道路、脚手架和垂直运输设备等），配合乙方进行前期预埋、孔洞修补，协调好本工程乙方施工及搭食工作，对本工程进度和质量配合检查，对安全文明施工配合管理、配合验收、汇总竣工资料等。本工程乙方自行解决自身产生的垃圾。
5.11施工用水、用电必须征得总包单位（东莞市中泰建安工程有限公司）同意后方可接驳。水电费按装表计量实际量加5%损耗，价格按当地政府价执行，由乙方支付给总包单位。在总包单位抄表并下发水电费收取通知后7个工作日内，乙方须一次性付清给总包单位，逾期付清造成停水停电并导致工期延误的，责任由乙方承担。

5.12如甲方确认乙方的签证要求并共同核实工程量后，乙方应在十五天内报送正式工程签证资料至甲方项目部及监理公司，超此期限甲方项目部及监理公司有权拒收,且视为乙方自动放弃该工程款项。

5.13乙方在本工程竣工验收合格并交付甲方使用之日起30个日历天内，须将完整的结算资料送交甲方项目部，否则甲方有权延迟(至少6个月）办理结算及支付合同款。结算资料包括但不限于（如有均须提供，并须提供原件）：

(1) 工程结算申请会签表（一份，格式甲供）；

(2) 工程结算书（含工程量计算书、报价书等，同时提供电子版）；

(3) 工程竣工图(一份，含电子版)；

(4) 工程竣工验收证明资料；

(5) 工程竣工移交证明资料；

(6) 工程材料及设备清单（含品牌、规格型号及数量等内容）；

(7) 材料及设备说明书、材料产品认证书、检测报告、合格证及进场甲方检验证明；

(8) 设计变更单及现场签证单；

(9) 图纸会审纪录及工程洽商记录；  

(10) 监理工程师或甲方施工指令；

(11) 会议纪要；    

(12) 其他结算资料；

(13) 移交资料签收表。

第六条  工期

6.1合同工期为     个日历天。配合酒店样板房、公寓样板房精装修施工的计划进场时间为2018年9月1日；1号楼酒店全面进场施工时间计划为2018年11月1日；2号楼公寓全面进场施工时间计划为2019年3月10日；前述计划时间如有变更，以甲方书面通知为准。乙方须按合同约定准时进场施工，否则，每延迟一天应承担合同暂定总价1%的违约金，超过三天未进场施工，甲方有权单方解除合同并追究乙方赔偿责任。

6.2除以下原因外，乙方须按本合同约定时间完成合同要求的事项，每拖延一天将向甲方支付违约金伍仟元。如遇下列情况，经甲方代表和监理工程师共同签证盖章确认后，工期按实际相应调整，并用书面形式确定调整天数：

6.2.1因甲方要求而增减或变更工程内容、范围达15%以上，并对工期可能造成影响时，双方应协商增减工期；
6.2.2甲方在计划的分段施工工期内，不能按合同交付乙方施工场地，施工用水源未能按规定提供接点，影响乙方进场施工；
6.2.3因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。
第七条    双方权利义务

7.1甲方权利义务 

7.1.1按合同约定支付合同款；
7.1.2及时组织进行工程验收并办理验收手续；
7.1.3指定 许德 为本合同甲方执行联系人，联系电话：13902619423，执行联系人无权减轻合同约定的乙方权利和义务。
7.2  乙方权利义务

7.2.1根据甲方确认的材料、图纸及政府主管部门有关要求和行业技术规范进行施工；
7.2.2负责材料的采购及保管，保证所采购的材料符合合同及甲方要求；
7.2.3遵守政府对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作；施工全过程中，乙方负责及时清运垃圾杂物（路面清洁），做到工完场清；

7.2.4工程竣工未移交甲方之前，免费负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；
7.2.5保证工程所用原材料的质量符合合同约定，具有验收合格证明和产品标志齐全；甲方如发现本工程使用的原材料中有假冒、伪劣材料或残次品，乙方无条件更换并每次向甲方支付合同暂定总价的30%作为违约金；
7.2.6乙方项目经理或项目技术负责人必须按时参加每周工程例会，因故不能按时参加的应提前4小时向甲方提出书面申请，并在获得甲方批准后方可缺席（或迟到），否则乙方向甲方支付违约金500元/人/次；
7.2.7乙方收到甲方中标通知后10日内或者在双方签订施工合同后3日内，将本工程《施工组织设计书》提交甲方审查批准后执行，逾期提交，乙方每日应承担合同暂定总价1%的违约金；
7.2.8乙方指定      （身份证号：                ）为本合同乙方执行代表（即本工程项目经理），联系电话：           ；执行代表有权代表乙方决定与本合同有关的事项，以乙方名义处理本合同一切相关事务，乙方对其行为承担一切责任；乙方的项目经理在施工期间应一星期内驻场6天或以上；项目经理或现场管理人员的实际工作能力和工作表现达不到工程需要或工作态度欠佳的，甲方有权向乙方提出撤换，乙方可以在2天内提出整改意见；如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在5天内无条件更撤换，接替人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不得低于原有人员的素质，否则乙方向甲方支付500～2000元/人次的违约金；
7.2.9如乙方在施工中存在严重安全隐患，应按甲方要求的期限改正，若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次，乙方承担违约责任并向甲方支付2000元/次的违约金。

7.2.10乙方施工前，须对甲方（或其他施工单位）交付己方施工的界面进行检查，判定是否适于进行施工，如不适于，须书面告知甲方原因并按甲方的决定办理，如乙方不检查（或不书面提出）即施工的，视乙方认为适于施工并作为己方施工前提，因该界面导致乙方施工内容不符合合同要求的，乙方自费返工至符合合同要求且不向甲方（或其他施工单位）索赔。

7.2.11本工程施工过程中及保修（养护）期内，若因乙方原因出现质量问题、安全事故或者其他情况，受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府主管部门通报批评处分的，无论是否给本工程及甲方形象造成损失，乙方每次向甲方支付伍万元违约金，甲方可直接从任意一笔合同款中扣款。

7.2.12合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质、资格，并按相关法律、法规、规范和技术标准完成合同内容，否则甲方有权：①自乙方不具备合法资质、资格之日起，乙方向甲方支付违约金人民币壹仟元/天，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除本合同并收回所有已付款项。

7.2.13乙方确保本工程施工人员工资及时发放，无拖欠工资现象，并采取甲方认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，否则甲方有权直接代付工人工资，并按代付总额的50%向乙方收取手续费。每发生一次劳资纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金壹万元，若因乙方拖欠工人工资，导致媒体曝光的，乙方向甲方支付违约金壹拾万元/次。

7.2.14因乙方原因造成甲方已有工程或财物损失的，由乙方恢复原状并赔偿甲方损失。乙方进场施工前，应与甲方作好已有工程及相关财物的检查、记录和交接工作（应含质量、数量等内容）。从乙方进场之日起，视乙方承认与本工程相关的已有工程质量合格、财物完好无损（双方交接记录注明有损坏情况的除外），数量以甲乙双方共同确认的记录为准——如无记录则以甲方确认的数量为准。

7.2.15乙方遵守国家的安全生产规定和甲方的现场管理规定，严格按照生产安全标准组织施工；自行承担任何乙方因本工程导致的人身伤亡或财产损失的责任，自行承担任何因乙方原因或其施工人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。乙方应为其员工办理与合同有关的保险，并为施工场地内自有人员、财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。无论是否办理保险，一切后果由乙方自行负责。

7.2.16乙方须保证甲方在使用本工程时不侵犯任何第三人的合法权益；如发生第三人指控甲方侵权，乙方自行负责与第三人交涉并承担可能发生的一切费用和法律责任；甲方将同时追究乙方的欺瞒行为及违约责任。本条款不因本合同撤销、中止、终止或解除而失效。

第八条    工程质量

8.1乙方必须严格按甲方确认的设计图纸和国家、广东省和东莞市现行的施工及验收规范、规定施工，保证本工程质量达到各级验收标准的“合格”标准。工程质量达不到一次性验收合格的，乙方向甲方支付合同暂定总价的3%作为竣工验收非一次性合格违约金。若工程验收不合格，乙方无条件返工至合格，并承担由此引起的费用等一切损失或乙方退回已收款项，由甲方另行委托他人施工。
8.2乙方未按设计及规范要求施工，甲方有权制止直至通知停工整顿，由此造成工期延误及经济损失均由乙方负责。乙方必须按照甲方书面确定的图纸、设计变更通知单施工，未经甲方书面同意而脱离原定图纸擅自施工的，无论是否影响工程质量或工期，乙方除每次向甲方支付违约金人民币贰万元外，还须负责因此导致的一切后果，且甲方不补偿因此增加的费用和顺延工期，由此减少的费用（以甲方计算的为准）则由甲方享有（因乙方擅自施工系单方变更合同的违约行为，减少的费用视同支付给甲方违约金的一部分）。

8.3出现下列情况时，甲方有权视情况严重程度每次向乙方收取1000元至5000元的违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款）：

（1）乙方使用不合格材料或偷工减料，经监理、甲方一次警告后，仍然不改的；

（2）施工工序不符合质量要求，经监理、甲方一次警告后，拒不整改的；

（3）不按要求做好隐蔽验收，擅自隐蔽的。

8.4施工期期间，乙方对存在质量或缺陷的项目，在甲方签发工程指令（包括但不限于工程联系单、工程通知单等）24小时（在保修期间则48小时内）进行维修、返工整改并验收合格，否则，甲方有权自行委托他人维修整改，乙方无条件承担所一切费用并对甲方在结算中扣除该款项的1.2倍价款无异议。

第九条   工程竣工验收、保修
9.1因乙方原因造成的工程质量不合格或提供的产品达不到合同约定的规格时，乙方无条件返工、更换，工期不得顺延。

9.2工程完工后7天内，乙方自检合格后向甲方申请竣工验收，甲方在7天内组织验收，验收合格、甲乙双方签字盖章后工程进入保修期。工程竣工验收包括工程实体验收和资料验收。资料包括竣工图、合同复印件、甲乙双方联系来往的所有函件、检验合格证书等等，乙方不能提供齐全相应资料的，视为验收不合格。
9.3工程办理移交，应按照合同约定的条件经验收合格后才能移交。工程移交包括实体移交和资料移交，实体移交包括具体工程的移交，资料移交包括合同、图纸、检验合格证书、维保联系人和其他资料，工程办理移交应办理移交明细签收手续。

9.4本工程保修期为  贰 年，自工程竣工验收合格、甲乙双方签字之日起计。保修内容包括：合同价款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或双方或多方会议纪要约定的全部内容；凡因乙方原因造成的质量事故和缺陷，如合同工程各部位、部件、整体或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均由乙方无偿保修。保修期内因乙方原因产生的问题，乙方无条件处理至符合合同要求。

9.5保修期内如发生工程质量问题，乙方在收到甲方或物业管理处通知后24小时内到达现场进行维修和更换。乙方到达现场后，如甲乙双方共同确认非乙方原因导致问题发生，乙方仍应提供维修服务，但相关费用经双方商定后由甲方承担。如乙方未准时到达现场，甲方可自行处理，乙方同时承担违约责任。甲方自行处理所耗费用直接从工程保修金内扣除，不足部分由乙方自收到甲方通知之日起十日内支付。因此造成的损失由乙方负责全额赔偿。

9.6保修期结束后一个月内，甲方对本工程的保修内容进行检查、验收，对存在的问题，乙方在甲方规定时间内完成整改。完成整改后，甲方出具保修合格证明。
9.7属乙方保修范围的工作，甲方通知乙方在48小时内到场进行维修好。如乙方未按时进行维修，甲方可安排其它队伍进行维修，费用无条件由乙方承担，并从保修金中扣除该款项的1.2倍价款。若因使用不当及其它原因造成的损坏，维修只收材料费，免收人工费用。

9.8乙方工程项目及保修负责人：              ，电话：         。

第十条     廉洁条款

乙方在双方合作期间（包括招标、签约、履行、预结算、保修养护期间），不得向甲方、物业公司和监理公司的职员提供请吃、送礼、旅游、色情服务、行贿、给予回扣或其他好处，乙方有违反前列情形之一的，每次向甲方支付合同暂定总价10％的违约金，造成甲方损失的，乙方全额赔偿。

第十一条   违约责任

11.1违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约方除赔偿对方的全部经济损失外，每次还须向对方支付金额等于合同固定总价3%的违约金。

11.2本工程质量未达到合同约定标准，乙方应承担合同固定总价20%的违约金。

11.3本合同生效后，乙方若中途退场或拒不执行合同的视为严重违约，必须向甲方支付金额等于合同固定总价20%的违约金。

11.4乙方若在工地现场发生偷盗、恶性打架斗殴行为的，甲方有权视情节严重程度向乙方收取每次5万至20万的违约金（甲方可从任意一笔合同款中直接扣款），同时乙方承担造成的全部损失和责任。

11.5因乙方管理不善而引起的一切纠纷、闹事，每发生一次，乙方向甲方支付违约金5万元并承担因此造成的全部损失和责任。

11.6甲方未按合同约定付款的，就延迟支付部分按同期中国人民银行发布的一年期贷款利率计付违约金。

11.7若因乙方原因致使本工程不能按合同约定的时间竣工验收合格并移交甲方的，每延迟一天，乙方向甲方支付违约金人民币壹万元（甲方可从任意一笔合同款中扣款），延迟超过五天的，甲方有权单方解除合同、不支付任何未付款项并将未完成工程发包给他人承包、完成。

11.8若乙方无理停工或违反合同规定，甲方有权单方终止合同，同时乙方须补偿甲方因终止合同而引致的经济损失，且甲方可雇佣他人继续进行及完成本工程。

11.9本工程施工过程中及保修期内，若因乙方原因出现质量问题、安全事故或者其他负面情况，受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府主管部门通报批评处分的，无论是否给本工程及甲方形象造成损失，乙方每次向甲方支付伍万元违约金，甲方可直接从任意一笔合同款中扣款。

第十二条  争议解决的方式

12.1如双方因结算发生争议时，双方应友好协商，若协商仍不能解决，由东莞市工程造价管理部门裁定解决。

12.2本合同若发生其它争议，甲乙双方本着友好态度协商解决，若不能协商解决，向甲方所在地人民法院起诉。

12.3发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，否则视为违约并按合同规定承担违约责任：

12.3.1一方违约导致本合同确已无法履行，双方协议停止履行合同；

12.3.2政府部门要求停止施工，且为双方接受；

12.3.3人民法院要求停止施工。
第十三条   解约条件条款
乙方如无故停工超过3天，甲方有权单方解除合同且不支付任何款项，乙方应承担合同暂定总价30%的违约金并赔偿甲方损失。本合同另有规定的，从其规定。
第十四条  其它
14.1乙方对本工程的投标文件作为合同文件的组成部分，但解释顺序在本合同书之后。
14.2甲方现场工程技术人员无权更改本合同条款，也无权签署与本合同条款相冲突、损坏甲方利益的签证。甲方现场工程技术人员越权行使更改合同条款及签证的行为，为无效的民事行为。如因现场需要，须由乙方将情况申报甲方和监理公司确认现场情况后，甲、乙双方另外签署补充协议。
14.3施工中因任何原因发生的安全责任事故，均由乙方负责。
14.4施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如因乙方原因造成损坏则由乙方承担全部责任。

14.5 双方应严格执行本合同。双方管理人员有权拒绝执行合同以外的不合理或不合法的要求。甲方发现乙方向甲方或甲方委托的人员行贿时，有权单方解除本合同且不支付任何款项给乙方，乙方须自甲方发出书面通知之日起三天内无条件退场。

14.6乙方为成熟的施工承包商，对本合同及其涵盖的任何风险已作充分、综合的考虑，合同单价已包括相关费用。

14.7未经甲方书面同意，乙方不得将本工程分包或转包给他人，如有违反，甲方可单方解除合同，且乙方向甲方支付金额等于合同暂定总价20%的违约金。
第十五条  合同解除及争议解决方式
15.1下列文件均为合同的组成部分，合同文件应能互相解释，互为说明，当合同文件中出现不一致时，除合同另有约定外，以下排列在前的具有优先解释权：

① 合同履行过程中，双方法人代表或授权人签字并加盖公章的补充协议；

② 本合同书（含附件）；

③ 经甲方确认或批准的施工图纸、设计变更等；

④ 甲方发出的本工程招标文件及相关答疑纪要、补充通知等文件；

⑤ 经甲方确认的乙方投标文件及相关澄清； 

⑥ 国家颁布的相关法律法规、技术标准和规范及有关技术文件资料。

15.2本合同的变更、解除（本合同另有规定及不可抗力因素除外）须经双方同意，并签订书面协议方为有效。

第十六条   其它

16.1本合同书自双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，双方履行完各自义务责任之日起终止。

16.2本合同书执行过程中出现的未尽事宜，甲乙双方同意协商解决的，协商结果以“补充协议”形式记录在案，经双方签字盖章后执行。

16.3履行合同过程中，甲方的所有函件、文件等一切法律文件，均须加盖甲方公章及法定代表人或其授权人签名，否则无效。

16.4合同文件均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露合同内容。本条款不因合同撤销、中止、终止或解除失效。

16.5本合同书一式三份，甲方二份，乙方一份，均具同等效力。

16.6合同履行过程中，如乙方发生企业法人变更登记的（以政府登记主管机关确认的为准），须书面通知甲方，否则甲方有权中止支付合同款，直至明确乙方已发生合法企业法人变更。

16.7合同履行过程中，如乙方发生了企业法人注销登记的（以政府主管机关确认的为准），甲方有权不支付合同款。（以下无正文）

合同附件：附件一、《报价清单》； 附件二、《施工图纸》；附件三、《施工现场管理规定》。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或其授权人：                    法定代表人或其授权人：

签约联系人：                              签约联系人：

签约日期：2018年 7 月   日                签约地点：东莞南城。
（甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，请拨打专线18688665878投诉。）
1


